## Sheet1
塔什库尔干县2024年乡村振兴项目完成情况公示表
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 投资 （万元） | 实际已安排资金 | 进度（%）直接填写完成工程亮的量百分比，例如：85% | 完工情况（完工填1，未完工不填） | 竣工验收情况（已验收合格填1，未验收合格不填） | 备注
|  |  | 19593 | 19593 |  | 47 | 47
1 | 温室大棚建设项目 | 投资2639.159215万元，在提孜那甫乡兰干村新建800㎡温室大棚（80米*10米）50座及温室卷帘机、供水、供电、通风等设施配套附属设施，每座54万元。项目资产归属村集体，村集体负责运营管护和分配收益。 | 2639.1592 | 2639.1592 | 100% | 1 | 1
2 | 塔什库尔干县沙棘产业提质增效项目 | 投资390.0683万元，对班迪尔乡、塔合曼乡、达布达尔乡、塔什库尔干乡、科克亚尔乡、提孜那甫乡15000亩沙棘产业提质增效，购买防虫药剂、黄板等，其中： 1.投资357万元，购买防虫药剂及肥料等。 2.投资39万元，购买黄板等物理防治措施。 | 390.0683 | 390.0683 | 100% | 1 | 1
3 | 塔什库尔干县杏产业提质增效项目 | 投资212.6076万元，为大同乡、库科西鲁格乡杏产业提质增效，购买病虫害防治药剂及肥料等。其中采购5%阿维菌素微乳剂1.1吨，2.5%高效氯氟氰菊酯水乳剂10吨，15%氟啶虫酰胺·联苯菊酯悬浮剂0.4吨，30%联苯·呋虫胺悬浮剂0.4吨，25%噻嗪酮可湿性粉剂0.5吨，12%甲维·虫螨腈悬浮剂1.44吨，秦郎中菌郎翁0.5吨，糖醇钙镁2.56吨，12元素2吨，防冻网膜剂2吨，复合酶高产肥80吨，大量元素平衡肥10.25吨，大量元素高钾肥10吨。 | 212.6076 | 212.6076 | 100% | 1 | 1
4 | 班迪尔乡大果沙棘种植基地建设项目 | 投资456.832805万元，平整土地830亩、种植大果沙棘，每亩种植大果沙棘110株，新建储水沉沙池1座，配套附属设施和滴灌设施。 | 456.8328 | 456.8328 | 100% | 1 | 1
5 | 达布达尔乡示范村旅游市场建设项目 | 投资1986.4万元，在达布达尔乡达布达尔村建设4000平米旅游市场一座，包含地上建两层及配套水电暖污水处理等附属配套设施、配电房一座、微型消防站一座及其他附属配套设施。 | 1986.4 | 1986.4 | 86.17%
6 | 科克亚尔乡十小工程项目 | 投资146.69379万元，新建十小店铺2座，每平米3750元，其中：科克亚尔村5间200平方米，谢尔乃甫村5间200平方米。资产归村集体所有。 | 146.6938 | 146.6938 | 100% | 1 | 1
7 | 库科西鲁格乡购置旅游帐篷项目 | 投资81.4499万元，为吉勒给提村支部领办合作社购置帐篷10顶及建设配套设施，每个10万元。项目建成后资产归村集体。 | 81.4499 | 81.4499 | 100% | 1 | 1
8 | 达布达尔乡达布达尔村旅游发展项目 | 投资420万元，新建旅游设施1处，其中：在达布达尔村三个牌子网红打卡点修建15套30㎡星空房或太空舱（包含内部配套）旅游公厕（80平米）及配套附属设施。 资产归属村集体所有。 | 420 | 420 | 84.63%
9 | 班迪尔乡民宿项目 | 投资729.476674万元： 1.在班迪尔乡新迭村新建民宿共25间，配套附属设施。 2.在班迪尔乡巴扎达什特村新建民宿共25间，配套附属设施。 资产归属村集体所有。 | 729.4767 | 729.4767 | 100% | 1 | 1
10 | 提孜那甫乡民宿项目 | 投资779.346876万元： 1.提孜那甫乡提孜那甫村新建65套民宿，完善基础设施，并配套相关附属设备。 2.提孜那甫乡曲什曼村新建65套民宿，完善基础设施，并配套相关附属设备。 资产归属村集体所有。 | 779.3469 | 779.3469 | 100% | 1 | 1
11 | 提孜那甫乡旅游产业发展项目 | 投资119.21万元，为提孜那甫乡提孜那甫村、兰干村、曲什曼村购买30匹马，每匹3万元，采购马车10辆，每辆3万元，总投资120万元。资产归属村集体所有。 | 119.21 | 119.21 | 100% | 1 | 1
12 | 库孜滚村新型农村集体经济发展项目 | 1.投资63.926956万元，在塔吉克新村为库孜滚村新建7间民宿，147㎡（每间21㎡），配套上下水、电、室内装修等附属设施。 2.投资22.9998万元，库孜滚村购置3间木屋，每间21㎡，配套上下水、电、室内装修等附属设施，每间7.66万元；资产归属村集体。 | 86.9268 | 86.9268 | 100% | 1 | 1
13 | 提孜那甫村新型农村集体经济发展项目 | 1.投资74.829598万元，在提孜那甫乡提孜那甫村新建10套民宿，完善基础设施，并配套相关附属设备。资产归属村集体。 2.投资18.043436万元，提孜那甫村新建新型农村集体经济发展配套项目服务中心1座，建筑面积60平方米，完善相关配套设施；资产归属村集体。 | 92.873 | 92.873 | 100% | 1 | 1
14 | 夏拉夫迭村新型农村集体经济发展项目 | 1.投资80万元，采购移动式民宿4套，每套20万，配套附属设施。 2.投资23万元，夏拉夫迭村采购移动式太空舱（露营房）1套，太空舱（露营房）为主体钢结构，内部装饰配置含天花板、地面、语音智控室内外灯和电动窗帘、内部卫浴、挂壁式空调、60L储水式热水器、暖风式三合--集成浴霸、55寸电视、床、单人位沙发两个；配套电地暖及整套排水排污系统。资产归属村集体。 | 95.7121 | 95.7121 | 100% | 1 | 1
15 | 瓦窑本村新型农村集体经济发展项目 | 1.投资74.21214万元，建设1个占地70平米的多元化民族牧家乐，并配套相关附属设施。项目建成后资产归村集体。 2.投资21.5万元，瓦窑本村购置2间木屋，每间21㎡，配套上下水、电、室内装修等附属设施，每间11.5万元。资产归属村集体。 | 94.9367 | 94.9367 | 100% | 1 | 1
16 | 科克亚尔乡防渗渠建设项目 | 投资191.036457万元，建设5公里0.2立方流量U型防渗渠，每公里40万元，其中科克亚尔村3公里、谢尔乃甫村2公里。 | 191.0365 | 191.0365 | 100% | 1 | 1
17 | 塔什库尔干县瓦恰乡库尕丹村防渗渠建设2024年中央财政以工代赈项目 | 新建引水防渗渠5公里，流量0.5立方米/秒及配套附属设施 | 380 | 380 | 100% | 1 | 1
18 | 塔什库尔干县马尔洋乡2024年中央财政以工代赈项目 | 改造沉砂过滤池1座，改造农田灌溉主管道3公里，支管网2公里及配套附属设施 | 380 | 380 | 100% | 1 | 1
19 | 塔什库尔干县阿克塔木引水渠首改建工程项目 | 投资554万元，改造渠首1座及配套改建。 | 554 | 554 | 100% | 1 | 1
20 | 塔合曼乡畜牧养殖产业配套设施项目 | 投资155万元，为塔合曼乡萨热拉村、拜什库尔干村合作社养殖棚圈分别建设变压器、饲料加工投喂设备、消毒设备、排水管网、消毒集污区、防疫消毒室及其他配套设施设备。项目建成后资产归属村集体，由村集体运营及管护。 项目具体内容： 1.变压器及配套设施（250KV.·A干式变压器2台，线路600米。预算成本63万元以内） 2.机械设施设备（TMR饲料搅拌机2台，容积5立方，生产率每小时3吨以上，预算成本13万元以内；立式桶装饲料粉碎机2台，容积2-3立方，预算成本2.2万元以内，撒料车2辆，预算成本6万元以内，消毒、供暖、监控设备2处，预算成本6.3万元以内）； 3.排水管网、消毒集污区2处，预算成本37.1万元； 4.防疫消毒室2处，预算成本19.1万元； 5.地面硬化2处，面积710平米，预算成本8.3万元以内。 | 155 | 155 | 100% | 1 | 1
21 | 就业技能培训项目 | 投资145.892万元，开展就业技能培训，培训农户900人，按照培训补贴不高于0.18万元，鉴定补贴不高于0.016万元的标准对培训机构进行培训补贴。其中：塔吉克阿巴提镇115人；塔什库尔干乡218人；提孜那甫乡72人；塔合曼乡89人；科克亚尔乡18人；达布达尔乡97人；库科西鲁格乡62人；班迪尔乡40人；瓦恰乡84人；马尔洋乡49人；大同乡56人。 | 145.892 | 145.892 | 100% | 1 | 1
22 | 农村道路管护人员补助项目 | 投资483.6万元。为11个乡镇403户农户中就业的护路员发放补助，每人每月1000元 | 483.6 | 483.6 | 100% | 1 | 1
23 | 公益性岗位补助项目 | 投资339.91万元，开发300个临时性公益性岗位，每人每月补助1900元，岗位补贴不超过6个月。其中：塔吉克阿巴提镇40个；塔什库尔干乡72个；提孜那甫乡24个；塔合曼乡30个；科克亚尔乡6个；达布达尔乡32个；库科西鲁格乡20个；班迪尔乡13个；瓦恰乡28个；马尔洋乡16个；大同乡19个。 | 339.91 | 339.91 | 100% | 1 | 1
24 | 塔什库尔干县达布达尔乡阿特加依里村污水处理2024年中央财政以工代赈项目 | 建设2公里农村污水管网及配套附属设施。 | 320 | 320 | 100% | 1 | 1
25 | 塔什库尔干乡饮水安全巩固提升项目 | 投资550.301996万元，对瓦尔希迭村库如木鲁克自来水巩固提升，从沟口饮水到库如木路口取水点，新建160PE管道8公里，引水闸1座，排沙闸1座，150立方沉砂池1座，100立方蓄水池1座及其他配套设施。 | 550.302 | 550.302 | 100% | 1 | 1
26 | 塔吉克阿巴提镇饮水安全巩固提升项目 | 投资384.586216万元，在塔吉克阿巴提镇实施安全饮水巩固提升工程安全饮水管线25.5公里（苏克恰克水库至水厂方向）处新建一座20平方米的泵房（含泵房及附属设施，400立方米蓄水池等）；铺设高压电线10公里及配套设施等。 | 384.5862 | 384.5862 | 100% | 1 | 1
27 | 马尔洋乡饮水安全巩固提升项目 | 投资467.456518万元，修建8公里DN160PE的供水管道，新建蓄水池1座对全村48户207人，安全饮水工程进行提升改造。 | 467.4565 | 467.4565 | 100% | 1 | 1
28 | 库科西鲁格乡饮水安全巩固提升项目 | 投资385.013105万元： 1、对其如克同村28户3公里自来水管网进行改造提升，入户管道进行保温处理。 2、对瓦窑本村1 眼饮水机电井，喀玛如孜村2眼饮水机电井进行改造，新建高位水池3座。 | 385.0131 | 385.0131 | 100% | 1 | 1
29 | 班迪尔乡村组道路建设项目 | 投资71.76655万元，在新迭村建设村组道路2公里。 | 71.7665 | 71.7665 | 100% | 1 | 1
30 | 塔什库尔干县塔什库尔干乡道路建设2024年中央财政以工代赈项目 | 新建柏油路1公里及安全防护设施。 | 100 | 100 | 100% | 1 | 1
31 | 塔什库尔干县科克亚尔乡村道路建设2024年中央财政以工代赈项目 | 建设乡村道路5公里。 | 350 | 350 | 100% | 1 | 1
32 | 塔什库尔干县达布达尔乡热斯喀木村步游道建设2024年中央财政以工代赈项目 | 新建5.6公里步游道。 | 220 | 220 | 100% | 1 | 1
33 | 示范村村庄规划编制补贴项目 | 投资178.17万元，对15个村编制村庄规划，每村补助20万元，规划主要围绕8个方面32项进行规划设计，规划内容包含区位交通、自然条件、社会经济状况、历史人文、国土情况说明、土地利用现状、产业现状、人居环境现状、综合评价分析、村庄分类、发展定位、发展目标、发展战略、规划指标、规划总体布局、生态振兴规划、产业振兴规划、宜居乡村规划、文化振兴规划、人才振兴规划、组织振兴规划、保障措施、项目项目库；提供的图纸包含区位分析图、现状场地分析图、现状建筑质量分析图、现状建筑性质分析图、总平面图、用地布局规划图、产业布局规划图、功能结构分析图、绿地系统及景观风貌规划图、道路工程规划图、给水工程规划图、排水工程规划图、燃气工程规划图、电力电信工程规划图等。 | 178.17 | 178.17 | 100% | 1 | 1
34 | 班迪尔乡公共卫生厕所建设项目 | 投资43.95684万元，在坎尔洋村花儿为什么这样红景区修建公共厕所2座，解决游客入厕难问题。 | 43.9568 | 43.9568 | 100% | 1 | 1
35 | 提孜那甫乡公共卫生厕所建设项目 | 投资60万元，建设公共厕所3座，其中提孜那甫村3座，每座投资20万元，每座建筑面积31平方米。资产归属村集体所有，由所在村进行管护。 | 60 | 60 | 100% | 1 | 1
36 | 班迪尔乡热布提环境整治项目 | 投资300万元，修建3.5公里道路，对热布提片区公共区域村容村貌进行环境整治，解决环境脏乱差问题。 | 300 | 300 | 100% | 1 | 1
37 | 马尔洋乡宜居环境综合整治项目 | 投资289.379216万元，对皮勒村村容环境进行整治，解决环境脏乱差问题，其中: 1.对48户农户的庭院和房前屋后进行整治，计划投资153万元； 2.修建一座20平方的公厕，计划投资15万元； 3.维修灌溉毛渠2千米，计划投资50万元； 4.村内泥石流，垃圾，乱石土方清理整治约2000立方米，约30万元； 5.地面平整500平米，计划投资10万元； 6.幼儿园周边、公共墓地、村委会周围垃圾环境清理整治2000平米，计划投资29万元； 7.三线（电线，网线，广播线）治理2.5千米，计划投资10万元； 8.购买垃圾桶50个，计划投资4万元。 | 289.3792 | 289.3792 | 100% | 1 | 1
38 | 大同乡道路修复项目 | 1.投资84万元，用于对大同乡阿克托尕栏杆村新村2.6公里主干道路进行提升改造。 2.投资170万元，对大同乡克其克同村2023年洪灾损坏3处路段进行提升改造。 | 254 | 254 | 100% | 1 | 1
39 | 项目管理费项目 | 根据《关于印发<中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》要求，提取项目管理费，从中央衔接资金中按照不超过1%的比例据实列支项目管理费，计划从2024年中央衔接资金中提取项目管理费97万元。主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | 97 | 97 | 89.39%
40 | 自繁良种母畜 | 投资1684.75万元，对自繁良种母畜进行补贴。 1.母牛3831头，每头补贴3000元，共补贴1149.3万元。其中：塔吉克阿巴提镇229头、科克亚尔乡101头、库科西鲁格乡440头、马尔洋乡248头、塔合曼乡534头、提孜那甫乡469头、瓦恰乡668头、大同乡397头、塔什库尔干乡745头； 2.母羊21467头，每头补300元，共补贴644.01万元。其中：塔吉克阿巴提镇520头、科克亚尔乡283头、库科西鲁格乡3908头、马尔洋乡1395头、塔合曼乡5170头、提孜那甫乡1428头、瓦恰乡3265头、大同乡1089头、塔什库尔干乡4415头。 | 1684.7485 | 1684.7485 | 100% | 1 | 1
41 | 班迪尔乡灌溉水渠提升工程项目 | 投资300万元，新建闸口14座，进行灌溉水渠提升6公里，补齐完善农业灌溉用水短板，资产归属坎尔洋村集体所有。 | 300 | 300 | 100% | 1 | 1
42 | 塔什库尔干县塔什库尔干乡库鲁木鲁克棚圈建设2024年中央财政以工代赈项目 | 投资222万元，新建21套棚圈，每套70平方米；草料库21套，每套30平方米；并配套附属设施。 | 222 | 222 | 100% | 1 | 1
43 | 塔什库尔干县提孜那甫乡曲什曼村棚圈建设2024年中央财政以工代赈项目 | 投资200万元，新建棚圈15套，每套80平方米；草料库15套，每套30平方米；并配套附属设施。 | 200 | 200 | 100% | 1 | 1
44 | 小额贷款贴息项目 | 总投资130万元，对11个乡镇农户小额贷款贴息，涉及1507户，贷款总额4096.27万元。 | 99.5588 | 99.5588 | 100% | 1 | 1
45 | 雨露计划项目 | 投资287.4万元， 对11个乡镇疆内外接受中等、高等职业教育的农牧民家庭子女1100人进行补助，每人补助3000元。其中：班迪尔乡56人，达布达尔乡109人，大同乡59人，科克亚尔乡28人，库科西鲁格乡79人，马尔洋乡55人，塔合曼乡117人，阿巴提镇175人，塔什库尔干乡254人，提孜那甫乡80人，瓦恰乡88人。 | 287.4 | 287.4 | 100% | 1 | 1
46 | 公益性岗位补助 | 投资1033.79万元，开发913个临时性公益性岗位，每人每月补助1900元，岗位补贴不超过6个月。其中：班迪尔乡50人、达布达尔乡167人、大同乡58人、科克亚尔乡12人、库科西鲁格乡122人、马尔洋乡27人、塔合曼乡27人、塔吉克阿巴提镇194人、塔什库尔干乡76人、提孜那甫乡98人、瓦恰乡82人。 | 1033.79 | 1033.79 | 100% | 1 | 1
47 | 一次性交通补贴项目 | 投资10.74万元，为80名疆内外务工人员进行一次性交通补贴（按照实际产生费用补贴或按照管理办法执行）其中： 1.疆外33人，每人补助2000元，共补贴6.6万元。其中：达布达尔乡9人、马尔洋乡2人、塔合曼乡3人、塔吉克阿巴提镇6人、塔什库尔干乡7人、提孜那甫乡2人、瓦恰乡1人、大同乡3个。 2.疆内40人，每人补助1000元，共补贴4万元。其中：班迪尔乡4人、大同乡2人、科克亚尔乡2人、库科西鲁格乡3人、塔合曼乡3人、塔吉克阿巴提镇11人、塔什库尔干乡11人、瓦恰乡1人、马尔洋乡1人、提孜那甫乡2人。 3.地区7人，共补贴0.14万元。科克亚尔乡2人，库科西鲁格乡2个，塔吉克阿巴提镇2人，塔什库尔干乡1人。 | 10.74 | 10.74 | 100% | 1 | 1
48 | 大同乡环境整治项目 | 投资291.31万元，对阿依克日克村辖区内6处点位进行环境整治，土方回填1818平方米、土地平整1818平方米。改善农村人居环境，促进美丽乡村高质量发展。 | 291.31 | 291.31 | 100% | 1 | 1
49 | 塔什库尔干县2024年“健康饮茶，送茶入户”项目 | 投资45.69万元，为4569户群众采购低氟边销茶，每户采购成本不超过100元。 | 45.69 | 45.69 | 100% | 1 | 1
50 | 地方政府债券贴息补助项目 | 用于规划内调整融资模式后的地方政府债券贴息补助。 | 385 | 385 | 100% | 1 | 1