## 整合方案
2023年塔什库尔干县涉农资金统筹整合实施方案项目公示表
项目序号 | 项目名称 | 实施地点 | 计划完工月份 | 责任单位 | 建设任务 | 项目类别 |  |  | 项目类型 | 资金来源项目名称 | 资金规模（万元） |  |  |  |  | 计划完成支出时间
[11 empty] | 小计 | 中央 | 自治区 | 地州 | 县级
[6 empty] | 农业生产发展 | 农村基础设施建设 | 其他
合计 | [10 empty] | 16897.43 | 14307.22 | 2518.21 | 65 | 7
1 | 塔什库尔干县温室大棚建设项目 | 提孜那甫乡兰干村、曲什曼村、提孜那甫村、达布达尔乡达布达尔村 | 2023.11 | 农业农村局 | 投资2800万元，新建温室大棚52座，其中： 1.投资2700万元，在提孜那甫乡兰干村、曲曼村、提孜那甫村新建800㎡温室大棚（80米*10米）50座及温室卷帘机、供水、供电、通风等设施配套附属设施，每座54万元。 2.投资100万元。在达布达尔乡达布达尔村新建600㎡温室大棚（60米*10米）2座及温室卷帘机、供水、供电、通风等设施配套附属设施，每座50万元。 资产产权归村集体所有，按照衔接资金投入每年不低于6%-8%比例分红，收益资金分配至村集体，由村集体制定具体分配方案。 | √ |  |  | 农业生产 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-衔接任务 | 2800 | 1800 |  |  |  | 2023.11 | .
[10 empty] | 2023年自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-衔接任务 |  |  | 1000
2 | 生态农业综合服务区及配套项目 | 提孜那甫乡兰干村 | 2023.11 | 农业农村局 | 投资420万元。在提孜那甫乡兰干村新建生态农业综合服务区并配套相关附属设施，其中：蔬菜交易中心500㎡，每㎡投资3000元；冷藏冷冻库200㎡，每㎡投资5000元；蔬菜加工区500㎡，每㎡投资3000元；晾晒场1000㎡，每㎡投资100元。 资产产权归村集体所有，按照衔接资金投入每年不低于6%-8%比例分红，收益资金分配至村集体，由村集体制定具体分配方案。 |  | √ |  | 农业生产 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-衔接任务 | 420 | 420 |  |  |  | 2023.11
3 | 特色种植 | 科克亚尔乡、塔什库尔干乡、马尔洋乡、达布达尔乡、提孜那甫乡、塔合曼乡、班迪尔乡、库科西鲁格乡、塔吉克阿巴提镇 | 2023.07 | 农业农村局 | 投资59.815万元，发展特色种植707.4亩（红皮土豆108亩、紫皮土豆90亩、雪菊509.4亩）、蔬菜育苗40万株，其中： 1.投资11.61万元，种植土豆198亩，其中：投资4.86万元，红皮土豆108亩，每亩种子150公斤，每公斤6元，每亩900元，财政补助50%，其中科克亚尔乡100亩、塔什库尔干乡8亩，投资6.75万元，在马尔洋乡种植紫皮土豆90亩，每亩种子150公斤，每公斤10元，每亩1500元，财政补助50%。 2.投资38.205万元，种植雪菊509.4亩，每亩苗子6000株，每株0.25元，每亩1500元，财政补助50%，其中：达布达尔乡47.8亩、提孜那甫乡165亩、塔合曼乡60亩、班迪尔乡118亩、塔什库尔干乡68.6亩、库科西鲁格乡50亩。 3.投资10万元，塔吉克阿巴提镇蔬菜育苗40万株，每株0.5元，财政补助50%。 | √ |  |  | 农业生产 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-衔接任务 | 59.815 | 59.815 |  |  |  | 2023.07
4 | 饲草种植 | 提孜那甫乡、塔合曼乡、科克亚尔、班迪尔乡、马尔洋乡、塔什库尔干乡、库科西鲁格乡、瓦恰乡、达布达尔乡、阿巴提镇 | 2023.07 | 农业农村局 | 投资20.413万元，种植饲草5792.47亩，其中： 1.投资5.074万元，种植966.47亩玉米，每亩玉米种子3公斤，每公斤（青玉517）35元，共105元，财政补助50%。其中：提孜那甫乡150亩、塔合曼乡200亩、科克亚尔50亩、班迪尔乡48亩、马尔洋乡165.47亩、塔什库尔干乡68亩、库科西鲁格乡265亩、瓦恰乡20亩。 2.投资5.214万元，在阿巴提镇种植玉米3476亩，每亩玉米种子3公斤，每公斤10元，共30元，财政补助50%。 3.投资10.125万元，种植紫花苜蓿1350亩，每亩苜蓿种子3公斤，每公斤50元，每亩投资150元，财政补助50%，其中：达布达尔乡550亩、阿巴提镇800亩。 | √ |  |  | 农业生产 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-衔接任务 | 20.413 | 20.413 |  |  |  | 2023.07
5 | 塔什库尔干乡沙棘苗圃建设项目 | 塔什库尔干乡塔提库力 | 2023.07 | 农业农村局 | 投资135万元，在塔什库尔干乡爱民村、富民村新建沙棘苗圃基地100亩，每亩种植苗木6000株，每亩投资0.9万元，投资90万元；进行土地平整及灌溉配套，每亩投资0.45万元，投资45万元。 | √ |  |  | 农业生产 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-衔接任务 | 135 | 135 |  |  |  | 2023.07
6 | 达布达尔乡沙棘苗圃建设项目 | 达布达尔乡达布达尔村 | 2023.07 | 农业农村局 | 投资180万元，在达布达尔乡达布达尔村新建沙棘苗圃基地130亩，每亩种植苗木6000株，每亩投资0.9万元，投资120万元；进行土地平整及灌溉配套，每亩投资0.45万元，投资60万元。 | √ |  |  | 农业生产 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-衔接任务 | 180 | 180 |  |  |  | 2023.07
7 | 塔什库尔干县杏产业提质增效项目 | 大同乡、库科西鲁格乡 | 2023.07 | 农业农村局 | 投资264万元，大同乡、库科西鲁格乡5.69万棵杏树提质增效。其中： 1.投资200万元，为大同乡、库科西鲁格乡杏产业提质增效购买病虫害防治药剂、有机肥，其中：采购15ml叶面肥1000ml/瓶532瓶，15ml杀菌剂1000ml/瓶532瓶，20ml杀虫剂500ml/瓶1400瓶，有机肥350吨，防冻网膜剂1000ml/瓶1750瓶，含腐植酸水溶肥20KG/袋8750袋，螯合流体硼1000ml/瓶525瓶，阿维菌素5%1000g/瓶525瓶，烯啶吡蚜酮100g/瓶525瓶，鳌合钾1000ml/瓶525瓶，高效氯氟氰菌酯500ml/瓶2334瓶，螯合钙1000ml/瓶525瓶，12元素1000ml/瓶525瓶，金碘子1000ml/瓶525瓶，乙桐隆+苦参碱500ml/瓶+ 50ml/瓶187套。 2.投资24万元，采购400L打药机10套（库科西鲁格乡5套、大同乡5套），每套2.4万元。 3.投资40万元，采购2-3年生木亚格杏树苗2万株，每株20元。 | √ |  |  | 农业生产 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-衔接任务 | 264 | 264 |  |  |  | 2023.07
8 | 蔬菜存储保鲜库 | 班迪尔乡波斯特班迪尔村 | 2023.11 | 农业农村局 | 投资80万元，为班迪尔乡波斯特班迪尔村建设150㎡蔬菜存储保鲜库2座并配套附属设施，每座40万元。 资产产权归村集体所有，按照衔接资金投入每年不低于6%-8%比例分红，收益资金分配至村集体，由村集体制定具体分配方案。 | √ |  |  | 农业生产 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-衔接任务 | 80 | 80 |  |  |  | 2023.11
9 | 塔什库尔干县沙棘产业提质增效项目 | 班迪尔乡新迭村、波斯特班迪尔村 | 2023.07 | 农业农村局 | 投资：240万元，对班迪尔乡新迭村、波斯特班迪尔村5000亩沙棘产业提质增效，购买10%噻虫嗪.50%灭蝇胺水分散粒剂等防虫药剂。 | √ |  |  | 农业生产 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-衔接任务 | 240 | 240 |  |  |  | 2023.07
10 | 大同乡农贸市场附属设施配套 | 大同乡阿依克日克村 | 2023.11 | 农业农村局 | 投资120万元，主要用于农贸市场外道路及场地硬化490平方米、室外管网改造、农贸市场变压器及主线配套，室内水管改造、新建污水处理化粪池1座、电采暖设备安装、前期设备安装及垃圾处理等。 |  | √ |  | 农村综合改革 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-衔接任务 | 120 | 120 |  |  |  | 2023.11
11 | 塔吉克阿巴提镇农贸市场附属设施配套 | 塔吉克阿巴提镇布勒布勒迭村 | 2023.11 | 农业农村局 | 投资120万元，对塔吉克阿巴提镇布勒布勒迭村农贸市场配套给排水572米、硬化3927平方米等附属设施。 |  | √ |  | 农村综合改革 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-衔接任务 | 120 | 120 |  |  |  | 2023.11
12 | 班迪尔乡十小工程 | 班迪尔乡新迭村 | 2023.11 | 农业农村局 | 投资72万元，在班迪尔乡新迭村新建200㎡十小工程房屋及相关配套附属设施，每㎡投资3600元。 资产产权归村集体所有，按照衔接资金投入每年不低于6%-8%比例分红，收益资金分配至村集体，由村集体制定具体分配方案。 |  | √ |  | 农村综合改革 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-衔接任务 | 72 | 72 |  |  |  | 2023.11
13 | 瓦恰乡十小工程 | 瓦恰乡昆玉孜村 | 2023.11 | 农业农村局 | 投资162万元，在瓦恰乡昆玉孜村新建450㎡十小工程，每㎡投资3600元。配套上下水、电采暖等配套设施。 资产产权归村集体所有，按照衔接资金投入每年不低于6%-8%比例分红，收益资金分配至村集体，由村集体制定具体分配方案。 |  | √ |  | 农村综合改革 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-衔接任务 | 162 | 162 |  |  |  | 2023.11
14 | 杏子产业品牌提升项目 | 库科西鲁格乡 | 2023.07 | 农业农村局 | 投资30万元，库科西鲁格乡杏子品牌注册与产品认证，设计制作外包装盒和品牌宣传。 | √ |  |  | 农村综合改革 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-衔接任务 | 30 | 30 |  |  |  | 2023.07
15 | 农业灌溉设施建设项目（一） | 瓦恰乡库热格村、昆玉孜村、塔什库尔干乡托格伦夏村、塔吉克阿巴提镇 | 2023.11 | 农业农村局 | 投资1658.5万元，本次安排1205.5万元。 1.投资650万元，在瓦恰乡库热格村新建0.1-0.3立方米/s管道13公里及配套建筑物，每公里投资50万元。 2.投资227.5万元，在瓦恰乡昆玉孜村修建0.1-0.2立方米/s防渗渠6.5公里，每公里投资35万元； 3.投资385万元，在塔什库尔干乡托格伦夏村修建0.1-0.2立方米/s防渗渠及管道11公里，每公里投资35万元； 4.投资396万元，在塔吉克阿巴提镇新建支排 2542m，新建斗排 3358m，新建农排 1117m，清淤4000m及相关配套设施。 |  | √ |  | 农田建设 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-衔接任务 | 1208.5 | 1185.737 |  |  |  | 2023.11
[10 empty] | 2023年自治区彩票公益金 |  |  | 11
[10 empty] | 2023年自治区农村环境整治资金 |  |  | 11.763
16 | 农业灌溉设施建设项目（二） | 库孜滚村、提孜那甫乡曲曼村、栏干村、科克亚尔乡科克亚尔村、谢尔乃甫村、塔合曼乡拜什库尔干村、喀依那尔村、白尕吾勒村、库科西鲁格乡瓦窑本村、达布达尔乡波斯特多克特村 | 2023.11 | 农业农村局 | 投资2076.2万元，其中： 1.投资259万元，在提孜那甫乡曲曼村、栏干村修建0.1-0.2立方米/s防渗渠7.4公里，每公里投资35万元； 2.投资560万元，在科克亚尔乡科克亚尔村、谢尔乃甫村修建0.1-0.2立方米/s防渗渠16公里，每公里投资35万元； 3.投资361.2万元，在塔合曼乡拜什库尔干村、喀依那尔村、白尕吾勒村修建0.1-0.2立方米/s防渗渠10.32公里，每公里投资35万元； 4.投资350万元，在库科西鲁格乡瓦窑本村新建0.1-0.2m³/s灌溉管道10公里及配套设施，每公里投资35万元。 5.投资385万元在塔什库尔干乡库孜滚村、塔提库力修建0.1-0.2立方米/s防渗渠11公里，每公里投资35万元； 6.投资161万元，在达布达尔乡波斯特多克特村修建0.1-0.2立方米/s防渗渠4.6公里，每公里投资35万元； |  | √ |  | 农田建设 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-少数民族发展 | 2076.2 | 2076.2 |  |  |  | 2023.11
17 | 庭院水系入户项目 | 塔什库尔干乡爱民村、富民村、瓦尔希迭村；塔吉克阿巴提镇瑙阿巴提村 | 2023.11 | 农业农村局 | 投资314万元，建设管道9.11公里，其中： 1.投资160万元，在塔什库尔干乡爱民村、富民村共358户庭院经济供水官网及配套设施。 2.投资154万元，在塔吉克阿巴提镇瑙阿巴提村新建PVCUDN250-160供给配套5.86km,3.25kmD90PE管道入户管及配套设施。 |  | √ |  | 农田建设 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-衔接任务 | 314 | 314 |  |  |  | 2023.11
18 | 塔什库尔干县旅游业发展项目 | 达布达尔乡阿特加依里村 | 2023.11 | 文旅局 | 投资100万元，在达布达尔乡阿特加依里村建设54㎡旅游蒙古包10座及水电暖污水配套设施。 资产产权归村集体所有，按照衔接资金投入每年不低于6%-8%比例分红，收益资金分配至村集体，由村集体制定具体分配方案。 |  |  | √ | 乡村旅游 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-衔接任务 | 100 | 100 |  |  |  | 2023.11
19 | 产业畜牧发展项目 | 塔吉克阿巴提镇布勒布勒迭村 | 2023.11 | 畜牧兽医局 | 投资1440万元，购买西门塔尔牛960头，1.5万元/头，1岁龄左右、体重300公斤以上。 资产产权归村集体所有，按照衔接资金投入每年不低于6%-8%比例分红，收益资金分配至村集体，由村集体制定具体分配方案。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-衔接任务 | 1440 | 404 |  |  |  | 2023.11
[10 empty] | 2023年自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-衔接任务 |  |  | 1036
20 | 后续产业发展配套项目 | 塔吉克阿巴提镇布勒布勒迭村 | 2023.11 | 畜牧兽医局 | 投资68万元，为肉牛养殖基地配套水管网700米；10千伏电路架设1.2公里（其中：200千伏安变压器一台、250千伏安变压器一台、配备高压计量箱及低压配电柜等投资38万元，380伏电路1.2公里）。 资产产权归村集体所有，按照衔接资金投入每年不低于6%-8%比例分红，收益资金分配至村集体，由村集体制定具体分配方案。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-衔接任务 | 68 | 68 |  |  |  | 2023.11
21 | 科克亚尔乡合作社提升项目 | 科克亚尔村 | 2023.11 | 畜牧兽医局 | 投资220万元，对科克亚尔村养鸡场进行附属配套设施建设，包括新建孵化厂房及设备，供水喷管设施，40平方孵化室，土地平整，安装安防设施，喷灌系统、鸡舍内分隔网，排气设施，购置鸡笼等。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-衔接任务 | 220 | 220 |  |  |  | 2023.11
22 | 塔什库尔干县塔合曼乡畜牧业发展项目 | 塔合曼乡萨热拉村、拜什库尔干村 | 2023.11 | 畜牧兽医局 | 投资470万元，为塔合曼乡萨热拉村牛羊养殖合作社建设800㎡养殖棚及基础配套设施；为拜什库尔干村党支部领办合作社新建500㎡羊圈1座，200㎡草料库1座及基础配套设施。 资产产权归村集体所有，按照衔接资金投入每年不低于6%-8%比例分红，收益资金分配至村集体，由村集体制定具体分配方案。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-少数民族发展 | 470 | 470 |  |  |  | 2023.11
23 | 塔什库尔干县科克亚尔乡卡拉苏棚圈建设中央财政以工代赈项目 | 科克亚尔乡 | 2023.11 | 发改委 | 投资343万元，为科克亚尔乡新建棚圈14座，每座建筑面积150平方米；草料库14座，每座100平方米。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈资金 | 343 | 343 |  |  |  | 2023.11
24 | 塔什库尔干县塔合曼乡齐琴迪尔棚圈建设中央财政以工代赈项目 | 塔合曼乡 | 2023.11 | 发改委 | 投资343万元，为塔合曼乡新建棚圈14座，每座建筑面积150平方米；新建草料库14座，每座100平方米。 | √ |  |  | 畜牧生产 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈资金 | 343 | 343 |  |  |  | 2023.11
25 | 塔什库尔干县提孜那甫乡农牧产业基础设施建设中央财政以工代赈项目 | 提孜那甫乡 | 2023.11 | 发改委 | 投资200万元，为提孜那甫乡新建拱棚100座，每座200平方米及相关附属设施。 | √ |  |  | 农业生产 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈资金 | 200 | 200 |  |  |  | 2023.11
26 | 就业技能培训 | 塔吉克阿巴提镇、塔什库尔干乡、提孜那甫乡、塔合曼乡、科克亚尔乡、达布达尔乡、库科西鲁格乡、班迪尔乡、瓦恰乡、马尔洋乡、大同乡 | 2023.06 | 人社局 | 投资150万元，开展就业技能培训，培训900人，按照培训补贴不高于0.18万元，鉴定补贴不高于0.016万元的标准进行培训补贴。其中：塔吉克阿巴提镇115人；塔什库尔干乡218人；提孜那甫乡72人；塔合曼乡89人；科克亚尔乡18人；达布达尔乡97人；库科西鲁格乡62人；班迪尔乡40人；瓦恰乡84人；马尔洋乡49人；大同乡56人。 |  |  | √ | 其他 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-衔接任务 | 150 | 150 |  |  |  | 2023.06
27 | 公益性岗位补助 | 塔吉克阿巴提镇、塔什库尔干乡、提孜那甫乡、塔合曼乡、科克亚尔乡、达布达尔乡、库科西鲁格乡、班迪尔乡、瓦恰乡、马尔洋乡、大同乡、 | 2023.06 | 人社局 | 投资342万元，开发300个临时性公益性岗位，每人每月补助1900元，岗位补贴不超过6个月。其中：塔吉克阿巴提镇40个；塔什库尔干乡72个；提孜那甫乡24个；塔合曼乡30个；科克亚尔乡6个；达布达尔乡32个；库科西鲁格乡20个；班迪尔乡13个；瓦恰乡28个；马尔洋乡16个；大同乡19个。 |  |  | √ | 其他 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-衔接任务 | 171 | 171 |  |  |  | 2023.06
28 | 农村供水巩固提升项目 | 大同乡库如克栏干村、班迪尔乡坎尔洋村 | 2023.11 | 农业农村局 | 1.投资255.05万元，在大同乡库如克兰干村建设底栏栅取水建筑物1座，修复输配水管线0.81公里及配套设施。 2.投资850万元，班迪尔乡坎尔洋村新建取水建筑物1座，沉沙池1座、调蓄水池1座，输配水管网26公里以及管网附属建筑物。（本次安排738.667万元） |  | √ |  | 水利发展 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-衔接任务 | 993.717 | 375.05 |  |  |  | 2023.11
[10 empty] | 2023年中央农村环境整治资金 |  | 2.84
[10 empty] | 2023年生猪（牛羊）调出大县奖励资金 |  | 2.31
[10 empty] | 2023年中央林业改革发展资金 |  | 445.8
[10 empty] | 2023年中央林业草原生态保护恢复资金 |  | 6.27
[10 empty] | 2023年自治区林草专项资金 |  |  | 46.69
[10 empty] | 2023年自治区农村环境整治资金 |  |  | 0.537
[10 empty] | 2023年自治区预算内投资 |  |  | 42.22
[10 empty] | 2023年地区财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  | 65
[10 empty] | 2023年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |  |  |  |  | 7
29 | 农村人居环境整治项目 | 塔什库尔干乡、提孜那甫乡、大同乡、科克亚尔乡、班迪尔乡、达布达尔乡、库科西鲁格乡、瓦恰乡 | 2023.07 | 农业农村局 | 投资2053.8万元，对各乡镇房前屋后环境进行整治、土地平整，土方清运、土方回填、每立方米投资5.8元。其中：塔什库尔干乡240万元，提孜那甫乡295.12万元；大同乡135.8万元；科克亚尔乡105万元；班迪尔乡414.92万元；达布达尔乡465.51万元；库科西鲁格乡155.88万元；瓦恰乡241.57万元； |  |  | √ | 农村环境整治 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-衔接任务 | 2053.8 | 2053.8 |  |  |  | 2023.07
30 | 示范村村庄规划编制补贴 | 阿巴提镇布勒布勒迭村、提孜那甫乡兰干村，科克亚尔乡科克亚尔村、达布达尔乡阿特加依里村、瓦恰乡昆玉孜村、班迪尔乡新迭村 | 2023.07 | 自然资源局 | 投资360万元，对2个自治区级示范村、4个地区级示范村编制村庄规划，每村补助60万元，规划主要围绕8个方面32项进行规划设计，规划内容包含区位交通、自然条件、社会经济状况、历史人文、国土情况说明、土地利用现状、产业现状、人居环境现状、综合评价分析、村庄分类、发展定位、发展目标、发展战略、规划指标、规划总体布局、生态振兴规划、产业振兴规划、宜居乡村规划、文化振兴规划、人才振兴规划、组织振兴规划、保障措施、项目项目库；提供的图纸包含区位分析图、现状场地分析图、现状建筑质量分析图、现状建筑性质分析图、总平面图、用地布局规划图、产业布局规划图、功能结构分析图、绿地系统及景观风貌规划图、道路工程规划图、给水工程规划图、排水工程规划图、燃气工程规划图、电力电信工程规划图等。 |  |  | √ | 农村综合改革 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-衔接任务 | 360 | 360 |  |  |  | 2023.07
31 | 塔什库尔干县塔合曼乡乡村旅游产业基础设施建设中央财政以工代赈项目 | 塔合曼乡 | 2023.11 | 发改委 | 投资390万元，为塔合曼乡萨热拉村新建步游道1.7公里，灌溉管网3.7公里及相关附属设施。 |  | √ |  | 水利发展 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-衔接任务 | 390 | 390 |  |  |  | 2023.11
32 | 塔什库尔干县塔什库尔干乡配套附属设施中央财政以工代赈项目 | 塔什库尔干乡 | 2023.11 | 发改委 | 投资384万元，为塔什库尔干乡为塔什库尔干乡排依克村，皮斯岭村建设供水管网7.5公里及相关附属设施。 |  | √ |  | 水利发展 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-衔接任务 | 384 | 384 |  |  |  | 2023.11
33 | 塔什库尔干县达布达尔乡卡拉苏牧场村、萨热吉力尕村、萨拉力克村、萨斯合提卡村配套附属设施中央财政以工代赈项目 | 达布达尔乡 | 2023.11 | 发改委 | 投资386万元，为达布达尔乡卡拉苏牧场村、萨热吉力尕村、萨拉力克村、萨斯合提卡村建设供水管网10公里及相关附属附属设施。 |  | √ |  | 水利发展 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈资金 | 386 | 386 |  |  |  | 2023.11
34 | 塔什库尔干县提孜那甫乡、科克亚尔乡、班迪尔乡、塔合曼乡配套附属设施自治区财政以工代赈项目 | 提孜那甫乡、科克亚尔乡、班迪尔乡、塔合曼乡 | 2023.11 | 发改委 | 投资370万元，为提孜那甫乡、科克亚尔乡、班迪尔乡、塔合曼乡建设供水管网7公里及相关附属设施。 |  | √ |  | 水利发展 | 2023年自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-以工代赈资金 | 370 |  | 370 |  |  | 2023.11
35 | 项目管理费 | 塔什库尔干县 | 2023.10 | 乡村振兴局 | 投资130万元，根据《关于印发<中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》要求，提取项目管理费，其中： 1.从中央衔接资金中按照不超过1%的比例据实列支项目管理费，计划从2023年中央衔接资金中提取项目管理费100万元。主要用于项目验收等与项目管理相关的开支。 2.从本次少数民族发展衔接资金中按照不超过1％的比例据实列支项目管理费，计划从2023年中央衔接资金中提取项目管理费30万元。主要用于项目验收等与项目管理相关的开支。 |  |  | √ | 其他 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-衔接任务 | 107.305 | 90 |  |  |  | 2023.10
[10 empty] | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-少数民族发展 |  | 17.305
36 | 健康饮茶、送茶入户项目 | 塔吉克阿巴提镇、塔什库尔干乡、提孜那甫乡、塔合曼乡、科克亚尔乡、达布达尔乡、库科西鲁格乡、班迪尔乡、瓦恰乡、马尔洋乡、大同乡 | 2023.07 | 县委统战部 | 投资45.68万元，为4568户采购低氟边销茶，每户采购成本不超过100元。 |  |  | √ | 其他 | 2023年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金-少数民族发展 | 45.68 | 45.68 |  |  |  | 2023.07