塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局2023年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

县住建局贯彻落实党中央关于住建系统工作的方针政策和决策部署以及地委和行署工作要求，主要职责是：
　　（一）保障性住房建设，做好保障性住房的相关工作，提高全县住房保障相关政策，并指导实施，拟定城乡保障性住房计划及政策，做好县和自治县有关城乡保障性住房资金安排工作，监督各部门组织实施。
　　（二）住房制度改革，县住房建设规划并指导实施。拟定适合县的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟定全县住房建设规划并指导实施。
　　（三）管理秩序，提出住房和城乡建设（人民防空）重大问题的建议。拟定全县住房和城乡建设（人民防空）战略，中长期规划并组织实施，提出住房和城乡建设（人民防空）重大问题的建议。
　　（四）地方标准体系责任，组织学习住房和城乡建设的地方性标准，建设标准和工程造价的管理制度。组织学习住房和城乡建设的地方性标准，拟定建设项目可行性研究评价方法、经济参数。建设标准和工程造价的管理制度。
　　（五）监督管理全县建筑市场，负责建筑工程质量安全；负责建筑市场的监督管理，规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展。提高建筑工程质量，减少建筑安全生产事故，提高行业水平。
　　（六）城市建设政策，城市市政市容的建设，负责市政公用事业特许经营供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章执行的监督指导，指导城市市政公用设施建设，安全和应急管理。
　　（七）规范和指导全县村镇建设，指导城市建设，指导村镇建设，加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。
　　（八）建筑工程质量安全监管，负责建筑工程质量的安全监管，负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导。
　　（九）综合管理城乡建设抗震减灾工作，对全县各类房屋建筑和城市市政工程的抗震实际规范的实施进行监督检查。负责对全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震实际规范的实施进行监督检查。
　　（十）推进建筑节能减排，推进建筑节能减排的责任，会同有关部门拟定建筑节能的政策，规划并监督实施，负责建筑节能法律法规规章的监督指导。
　　（十一）人民防空组织指导体系建设，组织与实施人民防空通信，警报试鸣、信息化建设与管理、战备执勤工作。拟定防空袭方案和各项保障方案并组织实施，组织与实施人民防空通信，警报试鸣、信息化建设与管理、战备执勤工作。
　　（十二）审批人民防空建设与城市相结合，对城市建设和重要经济目标落实人民防空要求、重要经济目标应急抢险抢修方案制定和落实情况进行监督。监督检查城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设情况。依法对城市建设和重要经济目标落实人民防空要求、重要经济目标应急抢险抢修方案制定和落实情况进行监督。
　　(十三)城市管理和执法工作，对辖区内城市管理和执法工作监管，对辖区内城市管理和执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。
　　（十四）住建政务管理，负责单位综合政务管理，加强县住房城乡建设人才队伍建设，提高人才业务素质。加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。
　　（十五）完成县委、县政府及地区生态环境局交办的其他工作及任务。

- 二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局2023年度，实有人数112人，其中：在职人员92人，离休人员0人，退休人员20人。

单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：建设工程质量监督站、市政公共设施服务中心、房产服务中心、城管所、环卫大队、财务室、行政办。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计38,110.40万元，其中：本年收入合计38,110.40万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计38,110.40万元，其中：本年支出合计38,110.40万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少4,660.73万元，下降10.90%，主要原因是：本年较上年相比，减少喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县生活垃圾分类收运及处置建设项目、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县建筑垃圾处理设施建设项目、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县城市基础设施提升改造项目，导致收入支出减少。

- 二、收入决算情况说明

本年收入38,110.40万元，其中：财政拨款收入38,110.40万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出38,110.40万元，其中：基本支出1,324.09万元，占3.47%；项目支出36,786.30万元，占96.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计38,110.40万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入38,110.40万元。财政拨款支出总计38,110.40万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出38,110.40万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少3,095.36万元，下降7.51%，主要原因是：本年较上年相比，减少喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县生活垃圾分类收运及处置建设项目、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县建筑垃圾处理设施建设项目、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县城市基础设施提升改造项目，导致收入支出减少。与年初预算相比，年初预算数5,622.84万元，决算数38,110.40万元，预决算差异率577.78%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费。年中追加2015年城市棚户区改造项目、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇易地扶贫搬迁安置小区亮化项目、塔县2017年城市棚户区改造建设项目等历年项目经费，导致预决算存在差异。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出37,812.57万元，占本年支出合计的99.22%。与上年相比，增加3,652.81万元，增长10.69%，主要原因是：年中支付历年项目工程塔县乡镇煤改电一期、二期等四个项目用地报批处罚费用、塔什库尔干塔吉克自治县园林环境提升改造工程项目、塔县2017年城市棚户区改造建设项目资金，导致较上年有所增加。与年初预算相比，年初预算数5,622.84万元，决算数37,812.57万元，预决算差异率572.48%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费。年中追加2015年城市棚户区改造项目、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇易地扶贫搬迁安置小区亮化项目、塔县2017年城市棚户区改造建设项目等历年项目经费，导致预决算存在差异。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)170.13万元，占0.45%。

- 2.卫生健康支出(类)59.65万元，占0.16%。

- 3.节能环保支出(类)10.14万元，占0.03%。

- 4.城乡社区支出(类)30,312.50万元，占80.17%。

- 5.农林水支出(类)2,900.15万元，占7.67%。

- 6.交通运输支出(类)3,562.93万元，占9.42%。

- 7.住房保障支出(类)727.80万元，占1.92%。

- 8.其他支出(类)69.27万元，占0.18%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算数为22.16万元，比上年决算增加6.39万元，增长40.52%，主要原因是：本年新增退休人员，补发退休人员绩效，导致退休费较上年增加。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为108.55万元，比上年决算减少2.42万元，下降2.18%，主要原因是：本年新增退休人员，养老保险缴费支出较上年有所减少。

- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为39.42万元，比上年决算增加39.42万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增退休人员，导致职业年金缴费支出较上年增加。

- 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为54.75万元，比上年决算增加38.88万元，增长244.99%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，所以行政单位医疗支出相较上年有所增加。

- 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为4.90万元，比上年决算增加0.02万元，增长0.41%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，公务员医疗补助缴费增加。

- 6.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：支出决算数为10.14万元，比上年决算增加10.14万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2023年新疆煤改电二期工程补助项目资金。

- 7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：支出决算数为260.98万元，比上年决算减少1.38万元，下降0.53%，主要原因是：本年在职人员转退休，行政人员工资较上年有所减少。

- 8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：支出决算数为746.10万元，比上年决算增加31.23万元，增长4.37%，主要原因是：本年人员工资晋升、基础绩效奖调标，所以较上年有所增加。

- 9.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：支出决算数为23,183.19万元，比上年决算增加789.60万元，增长3.53%，主要原因是：与上年相比，本年拨付历年工程款资金较多，拨付2015年城市棚户区改造项目、2015年公共租赁住房建设项目（二标）、县城集中供热备用热源环保提升改造项目等。

- 10.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：支出决算数为6,122.23万元，比上年决算增加6,122.23万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增塔什库尔干塔吉克自治县2023年守边固边工程项目、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县消防基础设施项目等。

- 11.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：支出决算数为1,710.15万元，比上年决算增加1,710.15万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡，塔合曼乡，科克亚尔乡，达布达尔乡，塔干乡配套基础设施2023年以工代赈示范项目、塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡配套基础设施2023年以工代赈示范项目等。

- 12.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：支出决算数为1,140.00万元，比上年决算增加1,140.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡配套附属设施中央财政以工代赈项目、塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡卡拉苏牧场村、萨热吉力尕村、萨拉力克村、萨斯合提卡村配套附属设施中央财政以工代赈项目、塔县提孜那甫乡、科克亚尔乡、班迪尔乡、塔合曼乡配套附属设施自治区财政以工代赈项目。

- 13.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：支出决算数为50.00万元，比上年决算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增塔什库尔干塔吉克自治县公共厕所建设项目。

- 14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：支出决算数为3,562.93万元，比上年决算增加3,562.93万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县乔戈里路提升改造工程、喀什地区红其拉甫路提升改造工程、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县帕米尔路提升改造工程、喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县道路提升改造工程等。

- 15.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)：支出决算数为640.57万元，比上年决算增加610.14万元，增长2,005.06%，主要原因是：本年拨付塔什库尔干塔吉克自治县2022年公租房建设项目资金。

- 16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为87.23万元，比上年决算减少3.30万元，下降3.65%，主要原因是：本年新增退休人员，住房公积金支出有所减少。

- 17.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为69.27万元，比上年决算减少8,213.87万元，下降99.16%，主要原因是：本年减少喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县道路提升改造工程、塔什库尔干塔吉克自治县2023年守边固边工程项目，较上年有所减少。

- 18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少40.08万元，下降100%，主要原因是：功能科目调整，事业人员医疗保险缴费调整至行政单位医疗科目，无此科目支出。

- 19.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少100.00万元，下降100%，主要原因是：本年度减少塔县排水管网改造项目。

- 20.节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源行业管理(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少207.03万元，下降100%，主要原因是：本年度减少喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县2022年“煤改电”工程居民供暖设施改造项目、2021年南疆四地州煤改电工程（一期）项目、2021年南疆四地州煤改电工程（一期）项目等。

- 21.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100%，主要原因是：本年度减少塔什库尔干塔吉克自治县建筑垃圾处理设施建设项目。

- 22.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100%，主要原因是：本年度减少塔什库尔干塔吉克自治县建筑垃圾处理设施建设项目。

- 23.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少580.00万元，下降100%，主要原因是：本年度减少塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡、塔合曼乡、科克亚尔乡、达布达尔乡配套基础设施2022年第三批以工代赈示范工程项目资金。

- 24.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少270.23万元，下降100%，主要原因是：本年度减少隐性债务化解项目、2015年城市棚户区改造项目。

- 25.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,020.00万元，下降100%，主要原因是：本年度减少2022年保障性安居工程奖励项目、2022年自治区财政城镇保障性安居工程补助项目。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,324.09万元，其中：人员经费1,293.50万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费30.60万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出2.80万元，比上年减少1.20万元，下降30.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.80万元，占100.00%，比上年减少1.20万元，下降30.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修维护费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量31辆。国有资产占用情况中固定资产车辆31辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.80万元，决算数2.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数2.80万元，决算数2.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计297.83万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入297.83万元。政府性基金预算财政拨款支出总计297.83万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出297.83万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少6,748.17万元，下降95.77%，主要原因是：本年减少塔什库尔干塔吉克自治县供水厂改造提升项目、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、县城路灯和绿化机井电费项目、住建局2021年12月—2022年6月县城路灯和绿化机井电费项目。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数297.83万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：本年因县城规划需要，年中追加拆迁福源小镇、如意小区私人自建房项目、塔什库尔干塔吉克自治县如意小区内自建房征收费用项目，导致预决算有差异。

政府性基金预算财政拨款支出297.83万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：支出决算数为297.83万元，比上年决算增加297.83万元，增长100.00%，主要原因是：本年因县城规划需要，新增拆迁福源小镇、如意小区私人自建房项目、塔什库尔干塔吉克自治县如意小区内5户自建房征收费用项目。

- 2.节能环保支出(类)可再生能源电价附加收入安排的支出(款)太阳能发电补助(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少46.00万元，降低100.00%，主要原因是：本年度减少住建局2021年12月—2022年6月县城路灯和绿化机井电费项目。

- 3.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7,000.00万元，降低100.00%，主要原因是：本年度减少塔什库尔干塔吉克自治县天然气管网建设项目、塔什库尔干塔吉克自治县供水厂改造提升项目。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出30.60万元，比上年减少0.75万元，下降2.39%，主要原因是：本年在职人员减少，办公费、电费减少，导致经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额117.04万元，其中：政府采购货物支出109.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.42万元。

授予中小企业合同金额92.36万元，占政府采购支出总额的78.91%，其中：授予小微企业合同金额43.41万元，占政府采购支出总额的37.09%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值9,028.53万元，房屋5,570.20平方米，价值2,414.22万元。车辆31辆，价值1,702.16万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车29辆，其他用车主要是：垃圾清运车、扫路车、扫雪车、登高车等等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额38,636.36万元，实际执行总额38,110.40万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数115.69万元，全年执行数106.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好；二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能有很好的执行；三是加强沟通协调，本单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识；四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结；二是项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪；三是通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化；四是评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 部门（单位）整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 |  | 塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  |  | 预算数（调整后） |  | 执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度总资金： |  | 5,622.84 |  |  | 38,636.36 |  | 38,110.40 |  | 10 |  | 98.64% |  | 9.86 |
|  |  | 中央安排资金： |  | 4,497.50 |  |  | 21,871.94 |  | 21,345.98 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 自治区安排资金： |  | 0.00 |  |  | 370.00 |  | 370.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 地（州、市）安排： |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 县（市、区）安排： |  | 1,125.34 |  |  | 16,394.42 |  | 16,394.42 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金： |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023年是“十四五”的关键之年。县住房城乡建设系统将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持“稳中求进”工作总基调，树牢“慢进是退，不进更是退”意识，不断巩固汲取党史学习教育力量，践行以人民为中心的发展思想，以高质量发展为目标，以重点项目建设为引领，以强化行业管理为抓手，着力做好“六稳”“六保”工作，按照“补短板，抓提升，强管理”总体思路，以精细化管理为保障，提升城市品质，推动住房城乡事业高质量发展。积极主动做好城市建设谋划工作，根据城市建设规划要求，建立沟通协调机制，科学谋划布局，提升建设品质，大力实施城市品质提升集中攻坚工程，全面启动老旧小区改造工作，做好县城城市有机更新工作，抓好项目建设进度和质量，强化日常巡查和动态管理，督促实施单位加快推进城市有机更新。主城区供排水管道改造提升工程和城市基础设施建设项目，保证建设质量，加强市政基础设施建设申报，进一步抓好项目前期工作，保持房地产市场健康平稳发展，做好物业管理整治工作，加强房地产市场监管。推动行政审批制度改革，对工程项目审批实行差别化管理、精准化审批。推进改善农村人居环境，着力推动最美乡村打造。 |  |  |  |  |  |  | 截至自评节点完成了492套公租房的建设，并改造了3个老旧小区，受益群众312户，有效推进改善了人居环境，着力提升了城市建设。县住房城乡建设系统将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持“稳中求进”工作总基调，树牢“慢进是退，不进更是退”意识，不断巩固汲取党史学习教育力量，践行以人民为中心的发展思想，以高质量发展为目标，以重点项目建设为引领，以强化行业管理为抓手，着力做好“六稳”“六保”工作，按照“补短板，抓提升，强管理”总体思路，以精细化管理为保障，提升城市品质，推动住房城乡事业高质量发展。积极主动做好城市建设谋划工作，根据城市建设规划要求，建立沟通协调机制，科学谋划布局，提升建设品质，大力实施城市品质提升集中攻坚工程，全面启动老旧小区改造工作，做好县城城市有机更新工作，抓好项目建设进度和质量，强化日常巡查和动态管理，督促实施单位加快推进城市有机更新。完成了修建395套抵边住房及附属24.5公里的供水管网修建，主城区供排水管道改造提升工程和城市基础设施建设项目也如期完成。保持房地产市场健康平稳发展，做好物业管理整治工作，加强房地产市场监管。 |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 | 指标值设定依据 |  | 分值权重 |  | 实际完成值 |  | 完成率 |  | 得分 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 建设抵边房套数 |  | >=395套 | 发改委立项批复（塔发改投资〔2022〕321号） |  | 20 |  | 395套 |  | 100% |  | 20 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 抵边村附属设施供水管网建设数量 |  | >=24.50公里 | 发改委立项批复（塔发改投资〔2022〕373号） |  | 20 |  | 24.5公里 |  | 100% |  | 20 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 建设公租房套数 |  | >=492套 | 发改委立项批复（塔发改投资〔2022〕322号） |  | 20 |  | 492套 |  | 100% |  | 20 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 改造老旧小区个数 |  | >=3个 | 发改委立项批复（塔发改投资〔2022〕539号） |  | 20 |  | 3个 |  | 100% |  | 20 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 老旧小区改造后惠及户数 |  | >=312户 | 发改委立项批复（塔发改投资〔2022〕539号） |  | 10 |  | 312户 |  | 100% |  | 10 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县2022年“煤改电”工程居民供暖设施改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔县发改委 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 19.44 |  |  | 19.44 |  |  | 10.14 |  |  | 10 |  | 52.2% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.44 |  |  | 19.44 |  |  | 10.14 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目计划资金19.44万元，将用于为改善我县农牧民供暖需求，提高居民生活条件，为塔什库尔干塔吉克自治县144户农户进行煤改电改造建设，煤改电建设标准为每户1350元，为改善我县居民居住及生产生活条件，做到环境与城市发展的良性互动，提高居民生活质量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根据项目审定价，支付资金101428.9元，剩余资金作为项目结余资金，完成144户煤改电任务，验收合格率达到100%，资金使用规范率达到100%，改善我县居民居住及生产生活条件，做到环境与城市发展的良性互动，提高居民生活质量。受益群众满意度达到100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 完成南疆四地州煤改电工程（一期）居民供暖设施改造工程任务（户） |  | =144户 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =144户 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目（工程）验收合格率（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 专项资金规范管理使用率（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 工程款按合同及时支付率（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 工程按期完成率（%） |  | >=98% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 每户改造（元/户） |  | <=1350元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =704.7元 |  | 0.00 | 偏差原因：由于年初设置成本过高，由于节约成本导致出现偏差。采取的措施是：来年做好指标设置工作，严格按照项目实际来设置成本。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高居民生活质量 |  | 显著 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 显著 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 改善居民生产生活条件 |  | 显著 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 显著 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益群众满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 70分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县公共厕所建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔县发改委 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 50.00 |  |  | 96.25 |  |  | 96.25 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.00 |  |  | 96.25 |  |  | 96.25 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目为巩固县城基础设施建设特进行新建公共厕所2座，建筑面积120平方米及附属配套设施建设。进一步提升我县基础设施，本项目的建设，将完善塔什库尔干塔吉克自治县公共卫生设施，方便附近党政企事业单位 必备的生活条件，是再塑和美化城 市形象、鼓舞民心、振奋精神的一项非常有意义的工作。通过本项目的实施可有效完善塔什库尔干塔吉克自治县公共卫生设施，使受益居民满意度达到95%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，该项目实际支出96.25万元，已完成新建公共厕所2座，建筑面积120平方米及附属配套设施建设。进一步提升我县基础设施，本项目的建设，完善塔什库尔干塔吉克自治县公共卫生设施，方便附近党政企事业单位 必备的生活条件，是再塑和美化城 市形象、鼓舞民心、振奋精神的一项非常有意义的工作。通过本项目的实施可有效完善塔什库尔干塔吉克自治县公共卫生设施，使受益居民满意度达到100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 新建公共厕所（一座） |  | >=2座 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2座 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 新建建筑面积（百平方米） |  | >=240平方米 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =240平方米 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 新增厕所附属设施建设数（批） |  | >=1批 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1批 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 竣工验收合格率（%） |  | >=98% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 | 偏差原因：项目完成情况较好导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
|  |  |  |  | 工程质量达标率（%） |  | >=98% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 | 偏差原因：项目完成情况较好导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 工程按时完工率（%） |  | >=98% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：项目完成情况较好导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 新建厕所建设成本(元/平方米) |  | <=4010元/平方米 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =4010元/平方米 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 完善塔什库尔干塔吉克自治县公共卫生设施 |  | 有效 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 有效 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益居民满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》