塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局2023年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划和测绘等法律法规及自治区地方性法规。
　　(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，根据国家、自治区规定，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县开展自然资源调查监测评价工作。负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；拟订塔什库尔干塔吉克自治县林业和草原发展战略、规划并组织实施和监督检查；组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的动态监测。
　　(三)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责塔什库尔干塔吉克自治县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇缴管理等。全县自然资源和不动产确权登记工作。贯彻执行自治区、地区处理土地、草场等纠纷的配套政策。组织有关部门调查、裁定塔什库尔干塔吉克自治县行政区划范围内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。负责推进全县林业和草原改革相关工作；拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；依法开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。
　　(四)负责自然资源有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度负责塔什库尔干塔吉克自治县全民所有自然资源资产核算。编制塔什库尔干塔吉克自治县全民所有自然资源资产负债表。
　　(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订塔什库尔干塔吉克自治县自然资源发展规划，拟订自然资源开发利用标准并组织实施，建立公示自然资源价格体系。
　　(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进塔什库尔干塔吉克自治县主体功能区战略和制度组织编制并监督实施塔什库尔干塔吉克自治县国土空间规划和相关专项规划。

- 二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局2023年度，实有人数45人，其中：在职人员35人，离休人员0人，退休人员10人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：行政综合办公室、土地矿产测绘综合管理办公室、林业和草原综合管理办公室。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,749.76万元，其中：本年收入合计3,749.76万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计3,749.76万元，其中：本年支出合计3,749.76万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加124.34万元，增长3.43%，主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关收入支出增加；国土空间规划项目，退耕还林还草项目、示范村规划等项目增加。

- 二、收入决算情况说明

本年收入3,749.76万元，其中：财政拨款收入3,749.76万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出3,749.76万元，其中：基本支出753.99万元，占20.11%；项目支出2,995.78万元，占79.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,749.76万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入3,749.76万元。财政拨款支出总计3,749.76万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出3,749.76万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加124.34万元，增长3.43%，主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关收入支出增加；国土空间规划项目，退耕还林还草项目、示范村规划等项目增加。与年初预算相比，年初预算数3,205.52万元，决算数3,749.76万元，预决算差异率16.98%，主要原因是：年初预算不包含乡镇国土所人员工资福利支出，年中追加人员经费、国土空间规划项目、退耕还林还草项目、示范村规划等资金，导致预决算差异。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,749.76万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加194.19万元，增长5.46%，主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加；国土空间规划项目，退耕还林还草项目、示范村规划等项目增加。与年初预算相比，年初预算数3,205.52万元，决算数3,749.76万元，预决算差异率16.98%，主要原因是：年初预算不包含乡镇国土所人员工资福利支出，年中追加人员经费、国土空间规划项目、退耕还林还草项目、示范村规划等资金，导致预决算差异。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)76.12万元，占2.03%。

- 2.卫生健康支出(类)39.49万元，占1.05%。

- 3.节能环保支出(类)1,071.88万元，占28.59%。

- 4.农林水支出(类)1,428.30万元，占38.09%。

- 5.自然资源海洋气象等支出(类)1,079.78万元，占28.80%。

- 6.住房保障支出(类)54.19万元，占1.44%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算数为10.52万元，比上年决算增加1.33万元，增长14.47%，主要原因是：本年补发退休人员绩效，导致退休费上年增加。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为65.61万元，比上年决算减少7.01万元，下降9.65%，主要原因是：本年人员调入调出，因工资基数不同，养老保险缴费减少。

- 3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为33.39万元，比上年决算增加10.95万元，增长48.80%，主要原因是：本年在职人员调薪，医疗保险缴费增加。

- 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为6.11万元，比上年决算减少0.46万元，下降7.00%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗，相应支出减少。

- 5.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)：支出决算数为279.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：生态护林员生活补助较上年无变化。

- 6.节能环保支出(类)自然生态保护(款)草原生态修复治理(项)：支出决算数为132.85万元，比上年决算增加20.05万元，增长17.77%，主要原因是：本年增加半免耕补播改良项目，导致经费较上年增加。

- 7.节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项)：支出决算数为299.20万元，比上年决算增加299.20万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加湿地补助项目，导致经费较上年增加。

- 8.节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)：支出决算数为290.16万元，比上年决算增加290.16万元，增长100.00%，主要原因是：本年科目调整，2023国有林保护修复－国家级公益林管护补助项目上年在森林生态效益补偿列支，本年在森林管护科目列支，导致经费较上年增加。

- 9.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项)：支出决算数为70.67万元，比上年决算增加70.67万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加新增退耕还林还草延长补助项目，导致经费较上年增加。

- 10.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：支出决算数为12.00万元，比上年决算增加12.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加自治区草原植被恢复费项目，导致经费较上年增加。

- 11.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：支出决算数为29.08万元，比上年决算减少245.81万元，下降89.42%，主要原因是：本年森林资源培育补助（乡村绿化美化）项目分配给各乡镇实施，导致经费较上年减少。

- 12.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)：支出决算数为24.81万元，比上年决算增加24.81万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加森林保护修复生物多样性保护补助项目，导致经费较上年增加。

- 13.农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)：支出决算数为95.49万元，比上年决算减少505.91万元，下降84.12%，主要原因是：本年减少森林抚育及造林补助项目，导致经费较上年减少。

- 14.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：支出决算数为50.92万元，比上年决算增加44.92万元，增长748.67%，主要原因是：本年增加林业草原支撑保障体系支出（林业草原有害生物防治）项目，导致经费较上年增加。

- 15.农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项)：支出决算数为105.00万元，比上年决算增加100.00万元，增长2,000.00%，主要原因是：本年增加森林和草原植被恢复返还项目，导致经费较上年增加。

- 16.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：支出决算数为520.80万元，比上年决算增加460.50万元，增长763.68%，主要原因是：本年增加湿地保护修复项目及围栏项目，导致经费较上年增加。

- 17.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：支出决算数为590.21万元，比上年决算增加47.80万元，增长8.81%，主要原因是：本年增加示范村村庄规划编制补贴项目，导致经费较上年增加。

- 18.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：支出决算数为329.40万元，比上年决算增加9.15万元，增长2.86%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费支出增加。

- 19.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)：支出决算数为390.24万元，比上年决算增加307.81万元，增长373.42%，主要原因是：本年增加塔什库尔干塔吉克自治县中心城区控制性详细规划及重点地段城市设计项目，塔什库尔干塔吉克自治县国土空间总体规划项目，塔什库尔干塔吉克自治县国土空间基础信息平台和“一张图”实施监督信息系统建设项目，导致经费较上年增加。

- 20.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)：支出决算数为25.56万元，比上年决算增加25.56万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加塔什库尔干塔吉克自治县乱占耕地公共管理类（82个图斑）选址无法避让耕地的踏勘论证报告及建设用地报告项目，导致经费较上年增加。

- 21.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)：支出决算数为50.50万元，比上年决算增加50.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加塔什库尔干塔吉克自治县不动产统一登记信息管理平台维护升级（5年）及其新增功能研发的技术服务项目，导致经费较上年增加。

- 22.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：支出决算数为254.78万元，比上年决算增加41.85万元，增长19.65%，主要原因是：本年在职事业人员基础性绩效工资和奖励性绩效工资增加，导致经费较上年增加。

- 23.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：支出决算数为29.31万元，比上年决算增加14.48万元，增长97.64%，主要原因是：本年塔什库尔干塔吉克自治县耕地保有量补划方案编制项目增加，导致经费较上年增加。

- 24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为54.19万元，比上年决算减少2.15万元，下降3.82%，主要原因是：本年人员调入调出，因工资基数不同，住房公积金减少。

- 25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.42万元，下降100.00%，主要原因是：本年无新增退休人员，导致职业年金缴费支出减少。

- 26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.01万元，下降100.00%，主要原因是：功能科目调整，事业人员医疗保险缴费调整至行政单位医疗科目，无此科目支出。

- 27.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕还林工程建设(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.90万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少退耕还林工程建设项目，导致经费较上年减少。

- 28.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少387.58万元，下降100.00%，主要原因是：本年科目调整，2023国有林保护修复－国家级公益林管护补助项目上年在森林生态效益补偿列支，本年在森林管护科目列支，导致经费较上年减少。

- 29.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少469.25万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少马尔洋地质灾害防治项目和库科西鲁格乡地质灾害项目，导致经费较上年减少。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出753.99万元，其中：人员经费735.39万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费18.60万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出3.08万元，比上年减少0.87万元，下降22.03%，主要原因是：严格落实中央八项规定，减少公务用车使用频次，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.08万元，占100.00%，比上年减少0.87万元，下降22.03%，主要原因是：严格落实中央八项规定，减少公务用车使用频次，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.08万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.08万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.08万元，决算数3.08万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数3.08万元，决算数3.08万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少69.85万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未安排重点防护林建设项目和退耕还草补助项目。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算，预决算一致。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少69.85万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未安排重点防护林建设项目和退耕还草补助项目。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出18.60万元，比上年增加1.33万元，增长7.70%，主要原因是：本年增加办公费、水费、办公用房取暖费、委托业务费等公用经费支出，导致经费较上年度增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1,664.55万元，其中：政府采购货物支出500.14万元、政府采购工程支出18.30万元、政府采购服务支出1,146.11万元。

授予中小企业合同金额1,353.51万元，占政府采购支出总额的81.31%，其中：授予小微企业合同金额445.42万元，占政府采购支出总额的26.76%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值476.95万元，房屋2,455.20平方米，价值368.18万元。车辆2辆，价值25.48万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：业务用车，主要用于土地矿产和林业草原外业调查，实地卫片图斑核实；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额4,343.77万元，实际执行总额3,749.76万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数1,625.00万元，全年执行数1,531.02万元。预算绩效管理取得的成效：为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 部门（单位）整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 |  | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  |  | 预算数（调整后） |  | 执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度总资金： |  | 3,205.52 |  |  | 4,343.77 |  | 3,749.76 |  | 10 |  | 86.33% |  | 8.63 |
|  |  | 中央安排资金： |  | 2,279.76 |  |  | 2,202.29 |  | 2,110.56 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 自治区安排资金： |  | 552.00 |  |  | 552.00 |  | 51.90 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 地（州、市）安排： |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 县（市、区）安排： |  | 373.76 |  |  | 1,589.48 |  | 1,587.30 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金： |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一是全面加强林草生态保护，统筹推进山水林田湖草沙系统治理；二是稳步推进林草生态建设，全面提升城乡生态宜居水平；三是大力推进特色林果业提质增效，提高林果产业发展质量；四是巩固拓展脱贫攻坚成果，为实现乡村振兴夯实基础；五是深入推进林草改革，为乡村振兴战略实施增添活力。 |  |  |  |  |  |  | 截止自评节点已经完成蝇监测及综合防治面积1万亩、草原有害生物防治面1万亩、退耕还林延长补助面积0.60万亩，退耕还草补助面积0.1万亩、草原免耕播改良面积0.5万亩、新建围栏面积5万亩。全面加强林草生态保护，统筹推进山水林田湖草沙系统治理；稳步推进林草生态建设，全面提升城乡生态宜居水平；大力推进特色林果业提质增效，提高林果产业发展质量。 |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 | 指标值设定依据 |  | 分值权重 |  | 实际完成值 |  | 完成率 |  | 得分 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 沙棘饶食蝇监测及综合防治面积 |  | >=1万亩 | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局2023年工作计划，项目资金文件，资金批复 |  | 20 |  | 1万亩 |  | 100% |  | 20 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 草原有害生物防治面积 |  | >=1万亩 | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局2023年工作计划，项目资金文件，资金批复 |  | 20 |  | 1万亩 |  | 100% |  | 20 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 退耕还林延长期补助面积 |  | >=0.61万亩 | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局2023年工作计划，项目资金文件 |  | 20 |  | 0.60万亩 |  | 98% |  | 19 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 退耕还草延长期补助面积 |  | >=0.10万亩 | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局2023年工作计划，项目资金文件，资金批复 |  | 10 |  | 0.10万亩 |  | 100% |  | 10 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 草原免耕补播改良面积 |  | >=0.50万亩 | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局2023年工作计划，项目资金文件，资金批复 |  | 10 |  | 0.50万亩 |  | 100% |  | 10 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 新建围栏面积 |  | >=5万亩 | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局2023年工作计划，项目资金文件，资金批复 |  | 10 |  | 5万亩 |  | 100% |  | 10 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023 年（国土绿化—草原生态修复治理）半免耕补播改良项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 150.00 |  |  | 150.00 |  |  | 132.85 |  |  | 10 |  | 88.6% |  |  | 7.14分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 150.00 |  |  | 150.00 |  |  | 132.85 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年中央财政林业改革发展资金(国土绿化—草原生态修复治理)半免耕补播改良项目0.5万亩，位于达布达尔乡红其拉甫村，314国道西侧，与本年度草原生态修复治理围栏项目部分项目区相重合。共补播披碱草、扁穗冰草种子20000公斤，播种时按照3:1的比例混合播种；新挖60cm宽灌溉渠道35000米，20cm宽灌水沟85000米；购置肥料50吨。通过项目的实施使项目区草原退化情况得到有效遏制，持续发挥 生态作用，草畜矛盾明显缓解，草原综合植被盖度稳步提高，草原生态状况持续改善，草原生态功能和生产功能显著提升，退化草原得到 全面治理和修复，草原生态系统实现良性循环，形成人与自然和谐共生的新格局。同时提高单位面积鲜草产量，在一定程度上也可提高载畜量，增加当地牧民畜牧业收入，并为喀什地区后续开展类似项目奠定基础。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，该项目实际支出132.85万元，该项目截至目前已实施完成0.5万亩，位于达布达尔乡红旗拉甫村，314国道西侧，与本年度草原生态修复治理围栏项目部分项目区相重合。采购补播披碱草、扁穗冰草种子20000公斤，播种时按照3:1的比例混合播种；新挖60cm宽灌溉渠道35000米，20cm宽灌水沟85000米；购置肥料50吨。项目合同价129万元，实施方案编制费3.5万元、评审费0.6万元、审计费6656.4元监理费2.46万元 ，该项目已实施完成、验收合格并审计完成；该项目结余资金171513.2元已退还国库。本项目的实施将增加项目区草地植被覆盖率，能在一定程度上遏制沙漠化，防灾减灾，并具有防治或减轻土壤次生盐渍化的功能，同时可以调节气候、改善生态环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 草原免耕补播改良（万亩） |  | =0.5万亩 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0.5万亩 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 采购披碱草、扁穗冰草种子（公斤） |  | >=2000公斤 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =20000公斤 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 新挖60cm宽灌溉渠道 （米） |  | >=35000米 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =35000米 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 新挖20cm宽灌水沟（米） |  | >=85000米 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =85000米 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购置肥料吨数（吨） |  | >=50吨 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =50吨 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 工程验收合格率（%） |  | >=90% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =90% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 退化草原生态修复质量达标率（%） |  | >=90% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =90% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 年度项目完成率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 草原免耕补播改良费用（万元） |  | <=31.75万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =19.46万元 |  | 0.50 | 偏差原因：年初该项目按批复做的绩效目标，中标后合同价129万元，本次指标按合价支出资金，所以出现年初做的绩效目标有偏差；改正措施：以后按合同价做绩效目标，不允许再出现经济指标有偏差情况 |  |
|  |  |  |  | 采购披碱草、扁穗冰草种子费用（万元） |  | <=63.5万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =65万元 |  | 3.70 | 偏差原因：年初该项目按批复做的绩效目标，中标后合同价129万元，本次指标按合价支出资金，所以出现年初做的绩效目标有偏差；改正措施：以后按合同价做绩效目标，不允许再出现经济指标有偏差情况 |  |
|  |  |  |  | 修建灌溉渠道，水沟费用（万元） |  | <=24.25万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =21.17万元 |  | 2.80 | 偏差原因：年初该项目按批复做的绩效目标，中标后合同价129万元，本次指标按合价支出资金，所以出现年初做的绩效目标有偏差；改正措施：以后按合同价做绩效目标，不允许再出现经济指标有偏差情况 |  |
|  |  |  |  | 购置肥料费用（万元） |  | <=23万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =20万元 |  | 2.60 | 偏差原因：年初该项目按批复做的绩效目标，中标后合同价129万元，本次指标按合价支出资金，所以出现年初做的绩效目标有偏差；改正措施：以后按合同价做绩效目标，不允许再出现经济指标有偏差情况 |  |
|  |  |  |  | 项目前期费用（万元） |  | <=7.5万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =7.2万元 |  | 3.60 | 偏差原因：年初该项目按批复做的绩效目标，中标后合同价129万元，本次指标按合价支出资金，所以出现年初做的绩效目标有偏差；改正措施：以后按合同价做绩效目标，不允许再出现经济指标有偏差情况 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 草原生态系统实现良性循环，形成人与自然和谐共 生的新格局 |  | 促进 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 促进 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 草原综合植被盖度稳步提高 |  | 提高 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 提高 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益农牧民满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 90.34分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023国有林保护修复-国家级公益林管护补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 292.00 |  | 292.00 |  |  | 290.17 |  |  | 10 |  | 99.4% |  |  | 9.84分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 292.00 |  | 292.00 |  |  | 290.17 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划资金292万元，用于29.73万亩国家级公益林管护人员发放管护补助，项目实施有效提高国家级公益林对生态环境改善情况、提高林业有害生物防治可持续发展、提高对此项目工作紧迫性和重要性的认识，在加大管护力度宣传工作的同时，还要进一步加大对加强护林防火、森林病虫害的防治工作的宣传。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，该项目实际支出290.17万元，该项目目前已完成用于28名国家级公益林管护人员发放1-12月份管护生活补助发放；采购有害生物防治农药，做了公益林片区宣传片、进行管护人员两次培训、实施完成管护站修站、制定公益林管牌子、实施森林督查、采购办公耗材、支出宣传过程中车辆维修费及燃油费，电费等等；该项目结余资金18384.58元已退还国库。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 国家级公益林管护面积（万亩） | >=29.73万亩 | 计划标准 |  | 29.73 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =29.73万亩 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 管护人员培训次数（次） | >=2次 | 计划标准 |  | 2 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2次 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 公益林管护人员人数（人） | =28人 | 计划标准 |  | 28 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =28人 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 国家级公益林管护实施方案批复完成率（%） | =100% | 计划标准 |  | 100% | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 国家级公益林管护人员劳务报酬按时发放率（%） | =100% | 计划标准 |  | 100% | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 管护人员劳务补偿费用（万元） | <=183.52万元 | 预算支出标准 |  | 168.65 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =183.52万元 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 日常管护支出费用（万元） | <=37.11万元 | 预算支出标准 |  | 17.44 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =36.91万元 |  | 4.88 | 年初该项目按批复做的绩效目标，通过政采云平台采购印刷牌子合同价3.11万元、培训费5.6万元、宣传片合同价14.8万元、车辆维修费4万元、水电费4.40万元、办公耗材5万元，本次指标按合价支出资金，所以出现年初做的绩效目标有偏差；改正措施：以后按合同价做绩效目标，不允许再出现经济指标有偏差情况 |  |
|  |  |  |  | 管理支出费用（万元） | <=53.37万元 | 预算支出标准 |  | 7.48 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =51.95万元 |  | 4.63 | 年初该项目按批复做的绩效目标，通过政采云平台采购项目相关设备和农药、管护站修缮三家报价后合同价18.3万元，本次指标按合价支出资金，所以出现年初做的绩效目标有偏差；改正措施：以后按合同价做绩效目标，不允许再出现经济指标有偏差情况 |  |
|  |  |  |  | 公共管护支出费用（万元） | <=18万元 | 预算支出标准 |  | 64.6 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =17.8万元 |  | 4.75 | 年初该项目按批复做的绩效目标，森林督查三家报价后合同价14.8万元已支出、实施方案编制费3万元支出，本次指标按合价支出资金，所以出现年初做的绩效目标有偏差；改正措施：以后按合同价做绩效目标，不允许再出现经济指标有偏差情况 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 增加就业机会、促进了资源、 环境与经济协调发展 | 增加 | 计划标准 |  | 提升 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 增加 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 管护人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 |  | 95% | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.1分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年森林保护修复-生物多样性保护补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 26.00 |  |  | 26.00 |  |  | 24.80 |  |  | 10 |  | 95.4% |  |  | 8.84分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.00 |  |  | 26.00 |  |  | 24.80 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划资金26万元，1、野生动物疫源疫病监测设备购置：购置台式电脑1台，笔记本电脑1台，打印机1台，监测数据采集用平板2台，刻录机2个，夜视相机4台，双筒望远镜2架，观鸟镜2台，长焦变焦单反相机镜头1台，野外监测设备5套。2、野生动物救护：购置移动式笼子8个，手提便捷式笼子6个，动植物检疫工具箱2套，野生动物救治20只，救助药品及食物2批，防护物资20套，冰柜1台。3、野生动物巡护：开展野生动物巡护12轮次，新建野生动物保护宣传牌（1.2×2.4m）4座，印制宣传图宣传单一批。4、其他费用：实施方案编制费，通过项目建设，一是提升塔什库尔干塔吉克自治县野生动物监测能力，购置野生动物监测系统、应急防疫物资、保护救助和巡护，开展常态化野生动物监测防控工作。二是通过对简易保护及收容救护场舍设立，购置救助野生动物的药品、草料及肉源性食物，加强野生动物救护能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，该项目实际支出24.8万元，该项目截至目前已完成1、野生动物疫源疫病监测设备购置：购置台式电脑1台，笔记本电脑1台，打印机1台，监测数据采集用平板2台，刻录机2个，夜视相机4台，双筒望远镜2架，观鸟镜2台，长焦变焦单反相机镜头1台，野外监测设备5套。2、野生动物救护：购置移动式笼子8个，手提便捷式笼子6个，动植物检疫工具箱、防护物资20套，冰柜1台。该项目通过政彩云平台采购项目实施设备和救治野生动物设备；该项目结余资金11945元，已退还国库； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 野生动物疫源疫病监测采购设备购置（批） |  | >=1批 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1批 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 采购野生动物救护装备（批） |  | >=1批 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1批 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 野生动物巡护次数（次） |  | >=12次 | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =12次 |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 伤病陆生野生动物救护率（%） |  | >=90% | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =90% |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目工程合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目按期完成率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 野生动物疫源疫病监测防控支出（万元） |  | <=10.58万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =10.55万元 |  | 4.88 | 年初该项目按批复做的绩效目标，该项目通过政采云平台采购项目相关设备，本次指标按合价支出资金，所以出现年初做的绩效目标有偏差；改正措施：以后按合同价做绩效目标，不允许再出现经济指标有偏差情况 |  |
|  |  |  |  | 野生动物救护支出（万元） |  | <=6.02万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =4.88万元 |  | 2.63 | 年初该项目按批复做的绩效目标，该项目通过政采云平台采购项目相关设备，本次指标按合价支出资金，所以出现年初做的绩效目标有偏差；改正措施：以后按合同价做绩效目标，不允许再出现经济指标有偏差情况 |  |
|  |  |  |  | 野生动物保护支出（万元） |  | <=8.1万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =8.07万元 |  | 4.88 | 年初该项目按批复做的绩效目标，该项目通过政采云平台采购项目相关设备，本次指标按合价支出资金，所以出现年初做的绩效目标有偏差；改正措施：以后按合同价做绩效目标，不允许再出现经济指标有偏差情况 |  |
|  |  |  |  | 其他费用（万元） |  | <=1.3万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1.3万元 |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升当地野生动植物保护管理能力 |  | 提升 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 提升 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 生态系统和生物多样性 |  | 保护 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 保护 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益群众满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 96.23分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年生态护林员补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 279.00 |  |  | 279.00 |  |  | 279.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 279.00 |  |  | 279.00 |  |  | 279.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划资金279万元，2023年新聘用草原管护员279人，按每人每年1万元预算，总金额279万元，金额由中央财政林业专项转移支付，用于279名生态护林员的选聘续聘工作；每年开展生态护林员岗前培训2次，有效增强护林员的科学防护意识，确保了生态林业的健康发展，带动增加脱贫人口收入279万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 该项目投资279万元，截至2023年12月，已完成2023年新聘用草原管护员279人，完成发放1-12月份生态护林员生活补助，有效增强护林员的科学防护意识，确保了生态林业的健康发展，带动增加脱贫人口收入279万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 聘用生态护林员人数（人） |  | =279人 | 计划标准 |  | 279人 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =279人 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 生态护林员培训次数（次） |  | >=2次 | 计划标准 |  | 2次 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2次 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 林业病虫害面积下降率（%） |  | >=90% | 计划标准 |  | 100% | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =90% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 完成选聘工作时限（天） |  | <=30天 | 计划标准 |  | 30天 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =30天 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金按时拨付率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 生态护林员补助标准（元/人/年） |  | <=10000元/人/年 | 预算支出标准 |  | 10000元/人 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =10000元/人/年 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 带动增加脱贫人口收入（万元） |  | >=279万元 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =279万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 森林抚育带动就业人数（人） |  | >=279人 | 计划标准 |  | 279人 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =279人 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 公益林对生态环境改善情况 |  | 改善 | 计划标准 |  | 显著 | 5 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 显著 |  | 5.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 生态护林员对政策落实满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 95% | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年自治区森林植被恢复费－林果基地示范园建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  | 39.90 |  |  | 10 |  | 99.8% |  |  | 9.94分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.00 |  |  | 40.00 |  |  | 39.90 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划资金40万元，建设林果业提质增效示范园500亩，推广使用高效林果机械设备、结合滴灌、有害生物防治等措施，打造出现代化林果示范园，积极开展林果市场开拓。通过标准化生产、机械化作业、科学的水肥管理，适时进行病虫害防治，大幅提高劳动效率，降低果农劳动强度，保证示范园的产量、品质提高，进而促进塔什库尔干塔吉克自治县农民的增产增收，实现林果树种的“提质增效”和可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，该项目实际支出39.9万元，该项目已实施完成并验收合格通过政采云平台已采购设备33.9万元，打药、修剪费已5万元，实施方案编制费1万元；通过项目的实施进行推广使用高效林果机械设备、结合滴灌、有害生物防治等措施，打造出现代化林果示范园，积极开展林果市场开拓。通过标准化生产、机械化作业、科学的水肥管理，适时进行病虫害防治，大幅提高劳动效率，降低果农劳动强度，保证示范园的产量、品质提高，进而促进塔什库尔干塔吉克自治县农民的增产增收，实现林果树种的“提质增效”和可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 采购林果机械设备（批） |  | >=1批 | 计划标准 |  | 1 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1批 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 培训赛买提杏丰产栽培技术（次） |  | >=2次 | 计划标准 |  | 2 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2次 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 建设林果业提质增效示范园（亩） |  | =500亩 | 计划标准 |  | 500 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =500亩 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 示范园优质果率（%） |  | >=80% | 计划标准 |  | 80% | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =80% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间 |  | 2023年12月 | 计划标准 |  | 2022年12月 | 6 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月 |  | 6.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 采购林果机械设备费用（万元） |  | <=33.97万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =33.89万元 |  | 9.95 | 偏差原因：通过政采云采购该项目相关设备合同价338998元，年初做绩效目标和实际支出资金出现偏差；改进措施：后续合理设置指标 |  |
|  |  |  |  | 技术服务和培训费用（万元） |  | <=5.03万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =5万元 |  | 4.30 | 偏差原因：年初做绩效目标5.03万元，三家报价后合同价5万元，按合同价支出该项目打药费及修剪费；改进措施：后续合理设置指标 |  |
|  |  |  |  | 项目前期费用（万元） |  | <=1万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1万元 |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 明显提升周边果农发展特色林果业的积极性提升明显 |  | 提升 | 计划标准 |  | 提升 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 提升 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益群众满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 95% | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.19分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年草原管护员补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 95.00 |  |  | 95.00 |  |  | 95.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 95.00 |  |  | 95.00 |  |  | 95.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划资金95万元2023年新聘用草原管护员95人，按每人每年1万元预算，总金额95万元，金额由中央财政林业专项转移支付。用于95名草原管护员的选聘续聘工作；每年开展草原管护员岗前培训2次，有效增强护草原的科学防护意识，确保了生态草原的健康发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，该项目实际支出95万元，该项目截至目前完成2023年新聘用草原管护员95人，按每人每年1万元预算，总金额95万元，已发放1-12月份草原管护员生活补助；每年开展草原管护员岗前培训2次，有效增强护草原的科学防护意识，确保了生态草原的健康发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 聘用生态护林员人数（人） |  | =95人 | 计划标准 |  | 95 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =95人 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 草原管护员培训次数（次） |  | >=2次 | 计划标准 |  | 2 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2次 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 草原管护员续聘完成率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 草原管护员脱贫人口率（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 95% | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 完成选聘工作时限（天） |  | <=30天 | 计划标准 |  | 30 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =30天 |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 草原管护员补助标准（年/人/元） |  | <=10000元/年/人/元 | 预算支出标准 |  | 10000 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =10000元/年/人/元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善草原管护员生活情况 |  | 显著 | 计划标准 |  | 效果显著 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 明显 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 提高了草原保护力度 |  | 提高 | 计划标准 |  | 有效提高 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 提高 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 草原保护员满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 95% | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年退耕还林还草延长补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 61.00 |  |  | 61.00 |  |  | 60.67 |  |  | 10 |  | 99.5% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 61.00 |  |  | 61.00 |  |  | 60.67 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划资金61万元，2016年退耕还林标准为100元/亩，退耕还草2017年一次性补齐2年补助，标准为200元/亩；进一步完善新一轮退耕还林还草政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户，提升受益群众满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，该项目实际支出60.67万元，2016年退耕还林标准为100元/亩，退耕还草2017年一次性补齐2年补助，标准为200元/亩；已发放退耕还草20万元，退耕还林406726元，退耕还林验收不通过面积32.74亩，2024年进行补植补造，验收合格后给县财经委员会打资金申请报告，完成发放补助任务； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 新一轮退耕还林延长长期补助面积（万亩） |  | >=0.41万亩 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0.4068万亩 |  | 7.84 | 偏差原因：该项目0.41万亩验收不通过面积0.003274万亩，改进措施：后续进行补植补造 |  |
|  |  |  |  | 新一轮退耕还草延长长期补助面积（万亩） |  | >=0.10万亩 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0.1万亩 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 退耕还林地合格率（株数保存率）(%) |  | >=65% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =65% |  | 8.00 | 该补助实际总面积0.61万亩，项目验收过程中，项目不通过面积32.74亩；验收不通过面积32.74亩及资金3274元没发放；改正措施：2024年进行下乡各县镇补植补造，通过验收合格后申请县财经委员会，发放3274元。 |  |
|  |  |  |  | 退耕还草地合格率植被盖度（%） |  | >=65% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =65% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 任务按时完成率(%) |  | >=90% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 新一轮退耕还林延长长期补助标准（元/亩/年） |  | <=100元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100元 |  | 10.00 | 验收不通过面积0.300274万亩及3274元未发放。 |  |
|  |  |  |  | 新一轮退耕还草延长长期补助标准（元/亩/年） |  | <=200元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =200元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善林区民生状况 |  | 改善 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 改善 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益退耕农户满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.84分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年（国土绿化—草原生态修复治理）围栏项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 125.00 |  |  | 125.00 |  |  | 115.17 |  |  | 10 |  | 92.1% |  |  | 8.04分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 125.00 |  |  | 125.00 |  |  | 115.17 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划资金125万元塔什库尔干塔吉克自治县2023年中央财政林业改革发展资金(国土绿化—草原生态修复治理)围栏项目围栏封禁5万亩，位于达布达尔乡红旗拉甫村，314国道西侧，分为3个独立项目区；共新建围栏60437米，围栏门10个，设置标志宣传牌2块。修建围栏工程费用为119.42万元；项目前期费用为5.58万元。本项目的实施将对喀什地区退化草原的修复起到积极的示范作用，突出发挥生态效益，可扩大人民生存和发展的空间，生态环境和生存质量得到有效改善，为各行各业协调发展和各族人民生产、生活提供良好环境，对保障区域内国民经济的持续、快速、健康发展具有非常重要的战略意义，确保受益群众满意度达到95%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，该项目实际支出115.17万元，该项目截至目前已实施围栏封禁5万亩，新建围栏60437米；该项目合同价1148890.43元、评审费4300元、实施方案编制费25000元；该项目验收合格并审计完成，工程款，评审及实施方案编制费已支出完成；审计费5928.27元、监理费14600元县财政未拨付。该项目结余资金77822.99元，已退还国库。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 围栏项目围栏封禁面积（万亩） |  | =5万亩 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =5万亩 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 修建围栏长度（米） |  | >=60437米 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =60437米 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 设置标志宣传牌数量（个） |  | >=2个 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2个 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 工程验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 年度项目完成率（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 修建围栏工程费用（万元） |  | <=119.42万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =112.24万元 |  | 8.25 | 偏差原因：该项目合同价1148890.43元，按合同价支出该项目工程款，结余资金已退还国库， |  |
|  |  |  |  | 项目前期费用（万元） |  | <=5.58万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =2.93万元 |  | 1.25 | 偏差原因：该项目实施方案编制费及评审费已支出；监理费14600元及审计费5928.27元县财政未支出；所以出现偏差； |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 对喀什地区退化草原的修复起到积极 的示范作用 |  | 增强 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 增强 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 项目区草原退化情况得到有效遏制 |  | 遏制 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 遏制 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益群众满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 87.54分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县2023年林草有害生物综合防治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 63.00 |  |  | 63.00 |  |  | 50.92 |  |  | 10 |  | 80.8% |  |  | 5.21分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 63.00 |  |  | 63.00 |  |  | 50.92 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划资金63万元，主要用于2万亩；沙棘饶食蝇综合防治1万亩次；草原小垫尖翅蝗防控1万亩。完成塔县1万亩次沙棘饶食蝇综合防治工作，防治覆盖率100%，蛀果率控制在6%以内，有效控制沙棘饶食蝇危害蔓延。开展草原小垫尖翅蝗防控工作，防治面积1万亩，确保草原生态安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，该项目实际支出50.92万元，该项目截至目前已完成棘饶食蝇综合防治1万亩次；草原小垫尖翅蝗防控1万亩；完成塔县1万亩次沙棘饶食蝇综合防治工作；该项目合同价489000元，实施方案编制费17500元、评审费2667元。该项目工程款和其他费用全部支出完成；项目验收合格。该项目结余资金120833元已退还国库。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 沙棘饶食蝇监测及综合防治（万亩） |  | =1万亩 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1万亩 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 草原有害生物防治面积虫害（万亩） |  | =1万亩 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1万亩 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 沙棘饶食蝇监测覆盖率（%） |  | >=90% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =90% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 草原有害生物防治成灾率（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 沙棘饶食蝇防治任务完成率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 草原有害生物防治任务完成率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 项目飞行作业支出费用（万元） |  | <=18.4万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =16万元 |  | 1.95 | 偏差原因：年初该项目按批复做的绩效目标，中标后合同价489000元，本次指标按合价支出资金，所以出现年初做的绩效目标有偏差；改正措施：以后按合同价做绩效目标，不允许再出现经济指标有偏差情况 |  |
|  |  |  |  | 药剂购置支出费用（万元） |  | <=22.68万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =22.68万元 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 监测调查支出费用（万元） |  | <=4.9万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =3.5万元 |  | 0.90 | 偏差原因：年初该项目按批复做的绩效目标，中标后合同价489000元，本次指标按合价支出资金，所以出现年初做的绩效目标有偏差；改正措施：以后按合同价做绩效目标，不允许再出现经济指标有偏差情况 |  |
|  |  |  |  | 防治作业费用（万元） |  | <=12万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =10万元 |  | 1.72 | 偏差原因：年初该项目按批复做的绩效目标，中标后合同价489000元，本次指标按合价支出资金，所以出现年初做的绩效目标有偏差；改正措施：以后按合同价做绩效目标，不允许再出现经济指标有偏差情况 |  |
|  |  |  |  | 其他项目支出费用（万元） |  | <=2.02万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =2.01万元 |  | 3.90 | 偏差原因：年初该项目按批复做的绩效目标，中标后合同价489000元，本次指标按合价支出资金，所以出现年初做的绩效目标有偏差；改正措施：以后按合同价做绩效目标，不允许再出现经济指标有偏差情况 |  |
|  |  |  |  | 草原病虫害防治成本（万元） |  | <=3万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =3万元 |  | 3.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 减少沙棘饶食蝇及草原有害生物危害 |  | 减少 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 减少 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 项目区周边群众满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 90.68分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 新一轮退耕还林延长期补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 61.00 |  |  | 61.00 |  |  | 60.67 |  |  | 10 |  | 99.5% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 61.00 |  |  | 61.00 |  |  | 60.67 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划资金71万元，用于新一轮退耕还林进行延长补助；对2016年面积0.41万亩，2017年0.2万亩，总0.61万亩退耕还林进行延长补助，每亩100元/亩，退耕还草1000亩，每亩100元/亩；进一步改善新一轮退耕还林还草政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益，提升受益群众满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 该项目截至目前已支出60.67万元，对2016年面积0.41万亩，2017年0.2万亩，总0.61万亩退耕还林进行延长补助，每亩100元/亩，已606726元发放完成；验收不通过面积32.74亩，2024年进行补植补造，验收合格后给县财经委员会打资金申请报告，完成发放补助任务；进一步改善新一轮退耕还林还草政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益，受益群众满意度达到100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩） |  | >=0.61万亩 | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0.6068万亩 |  | 14.80 | 偏差原因：该项目总面积0.61万亩，验收不通过32.74亩；改进措施：2024年进行补植补造； |  |
|  |  | 质量指标 |  | 退耕还林还草地合格率（%） |  | >=85% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =85% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 退耕还林还草延长期补助资金兑现率（%） |  | >=90% | 计划标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =90% |  | 15.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩） |  | <=100元/亩 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100元/亩 |  | 20.00 | 该项目总面积0.61万亩，验收通过面积0.606万亩，验收不通过面积0.3274万亩 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 林区民生状况 |  | 改善 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 改善 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 巩固退耕还林还草成果发挥生态效益 |  | 增强 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 增加 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 退耕农户政策满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.8分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 新疆帕米尔高原阿拉尔国家湿地公园2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（湿地补助）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 350.00 |  |  | 350.00 |  |  | 299.20 |  |  | 10 |  | 85.5% |  |  | 6.37分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 350.00 |  |  | 350.00 |  |  | 299.20 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目用于智能无人机监管系统（与省级平台互联互通）1套以及配套的软件升级、维保、年报编制等服务1项，新建湿地公园大门1个，宣传标识系统提升改造1套，科普宣教馆布展1项，拍摄生态文明建设宣传片1项，部署会议系统1套；新建围栏1500米；科研检测支出44.96万元；科普宣传支出264.29万元；管护能力建设支出24.75万元。通过该项目的实施提高湿地公园的知名度，升级了湿地公园生态网络感知系统，完善了生态监测大数据系统建设，提高了对湿地公园环境因子监测技术措施，改善了与周边社区关系，确保湿地公园周边群众满意度达到95%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，该项目实际支出299.2万元，该项目截至目前实施完成套以及配套的软件升级、维保、年报编制等服务、新建湿地公园大门、宣传标识系统提升改造1套，科普宣教馆布展1项，拍摄生态文明建设宣传片1项，部署会议系统1套；新建围栏1500米验收合格并审计完成。该项目合同价3128293.67元、实施方案编制费90000元、评审费12000元、监理费40300元、审计费17000元；该项目验收合格并审计完成；按项目结余资金508004.17元，已退还国库。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 智能无人机监管系统（套） |  | =1套 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1套 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 软件升级、维保、年报编制等服务（项） |  | =1项 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1项 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 新建湿地公园大门（个） |  | =1个 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 宣传标识系统提升改造（套） |  | =1套 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1套 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 科普宣教馆布展（项） |  | =1项 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1项 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 拍摄生态文明建设宣传片（项） |  | =1项 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1项 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 部署会议系统（套） |  | =1套 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1套 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 新建围栏（米） |  | =1500米 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1500米 |  | 3.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 系统升级改造验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目竣工验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完工时间 |  | 2023年12月 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目开工时间 |  | 2023年1月 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =2023年1月 |  | 3.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 科研监测支出（万元） |  | <=44.96万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =43.33万元 |  | 4.50 | 偏差原因：年初该项目按批复做的绩效目标，其他费用实施方案编制费、评审费、监理费、审计费等本次指标按合价支出资金，所以出现年初做的绩效目标有偏差；改正措施：以后按合同价做绩效目标，不允许再出现经济指标有偏差情况； |  |
|  |  |  |  | 科普宣教支出（万元） |  | <=264.29万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =219.57万元 |  | 2.88 | 偏差原因：年初该项目按批复做的绩效目标，中标后合同价3128293.67元，本次指标按合价支出资金，所以出现年初做的绩效目标有偏差；改正措施：以后按合同价做绩效目标，不允许再出现经济指标有偏差情况； |  |
|  |  |  |  | 管护能力建设支出（万元） |  | <=24.75万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =20.37万元 |  | 2.75 | 偏差原因：年初该项目按批复做的绩效目标，其他费用实施方案编制费、评审费、监理费、审计费等本次指标按合价支出资金，所以出现年初做的绩效目标有偏差；改正措施：以后按合同价做绩效目标，不允许再出现经济指标有偏差情况； |  |
|  |  |  |  | 项目其他费用（万元） |  | <=16万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =15.93万元 |  | 4.88 | 偏差原因：年初该项目按批复做的绩效目标，其他费用实施方案编制费、评审费、监理费、审计费等本次指标按合价支出资金，所以出现年初做的绩效目标有偏差；改正措施：以后按合同价做绩效目标，不允许再出现经济指标有偏差情况； |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高湿地公园的知名度 |  | 明显 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 正式材料 |  | 明显 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 提高对湿地公园环境因子监测 |  | 提高 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 正式材料 |  | 提高 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 湿地公园周边群众满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 正式材料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 91.38分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 草原植被恢复费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 12.00 |  |  | 12.00 |  |  | 12.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 12.00 |  |  | 12.00 |  |  | 12.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划资金12万元，用于草原有害生物普查县个数为1个；禁牧和草畜平衡管理1个，禁牧和草畜平衡管理费用为6万元；草原资源和有害生物监测点24个，原资源和有害生物监测常规检测费用为6万元。通过本项目的实施，可使项目区内退化草场进一步遏制；虫害和鼠害能够得到有效治理，为全县今后开展退化草原生态修复积累宝贵经验，确保农牧民满意度达到95%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，该项目实际支出12万元，该项目目前已完成用于草原有害生物普查县个数为1个；禁牧和草畜平衡管理1个，禁牧和草畜平衡管理费用为6万元；草原资源和有害生物监测点24个，原资源和有害生物监测常规检测费用为6万元。该项目资金已支出完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 草原有害生物普查县（个） |  | =1个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 禁牧和草畜平衡管理（个） |  | =1个 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 草原资源和有害生物监测（个） |  | >=24个 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =24个 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 平衡管理工作质量达标率（%） |  | >=90% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =90% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 禁牧和草畜平衡管理费用（万元） |  | <=6万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =6万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 草原资源和有害生物常规监测费用（万元） |  | <=6万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =6万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 草原资源和有害生物监测水平有所提高 |  | 提高 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 提高 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 生态服务效益发挥 |  | 明显 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 明显 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 农牧民满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 退耕还林还草延长补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 71.00 |  |  | 71.00 |  |  | 70.67 |  |  | 10 |  | 99.5% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 71.00 |  |  | 71.00 |  |  | 70.67 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划资金71万元，退耕还林面积6100亩，退耕还草1000亩，每亩100元/亩；进一步改善新一轮退耕还林还草政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，带动农牧民收入71万元确保退耕农户利益，退耕农户政策满意度大于等于95%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，该项目实际支出70.67万元，该项目已发放退耕还草1000亩，每亩100元/亩及10万元；退耕还林面积6100亩，已发放6067.26亩的发放资金及606726元，验收不通过32.74亩2024年进行补植补造；通过项目的实施可进一步改善新一轮退耕还林还草政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，带动农牧民收入70.67万元确保退耕农户利益，退耕农户政策满意度达到100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 退耕还草延长期补助面积（万亩） |  | =0.1万亩 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0.1万亩 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 退耕还林长期补助面积（万亩） |  | =0.61万亩 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0.607万亩 |  | 7.90 | 偏差原因：该补助实际总面积0.61万亩，项目验收过程中，项目不通过面积32.74亩；所以出现目标有偏差；改正措施：以后不允许再出现经济指标有偏差情况 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 退耕还林还草达标率（%） |  | >=85% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =85% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 退耕还草地植被覆盖度（%） |  | >=50% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =50% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 退耕还林还草延长期补助资金兑现率（%） |  | >=90% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =90% |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 退耕还林延长期补助标准（元/亩） |  | <=100元/亩 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100元/亩 |  | 10.00 | 该补助实际总面积0.61万亩，项目验收过程中，项目不通过面积32.74亩；验收不通过面积32.74亩及资金3274元没发放；改正措施：2024年进行下乡各县镇补植补造，通过验收合格后申请县财经委员会，发放3274元。 |  |
|  |  |  |  | 退耕还草延长期补助标准（元/亩） |  | <=100元/亩 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100元/亩 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 带动农牧民收入（万元） |  | >=71万元 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =70.67万元 |  | 9.88 | 偏差原因：该补助实际总面积0.61万亩，项目验收过程中，项目不通过面积32.74亩；所以出现目标有偏差；改正措施：以后不允许再出现经济指标有偏差情况 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 改善林区民生状况 |  | 改善 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 改善 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 巩固退耕还林还草成果发挥生态效益 |  | 增强 | 计划标准 |  | 新增 | 5 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 增强 |  | 5.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 退耕农户政策满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.78分 |  |  |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》