**部门单位项目支出绩效评价报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**2022年国家非物质文化遗产保护专项资金项目**

实施单位（公章）：**塔什库尔干塔吉克自治县文化馆**

主管部门（公章）：**塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局**

项目负责人（签章）：**艾孜木·胡西迪力**

填报时间：**2023年03月09日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1. 项目背景
  
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，根据自治区财政厅《关于提前下达2022年国家非物质文化遗产保护专项资金》（喀地财教[2022]32号）精神，现安排
  
通过开展专题调研，了解塔什库尔干县的婚俗分布和存续状况，对涉及婚俗的实物和音像材料进行系统整理、归档，建立资料库，进行有效保存。编制塔吉克族婚俗项目保护规划，为今后科学保护提供依据。组织专人深入塔什库尔干县各乡镇场（村）及毗邻县乡对塔吉克族婚俗进行比较全面、系统的调查，收集塔吉克婚俗文化的相关资料，包括婚礼的过程（即择亲、定亲订婚仪式，婚姻仪式、婚礼后的揭面仪式、回娘家等习俗），婚礼中的娱乐活动、结婚服饰、婚姻家庭道德、传统婚礼的发展变化和存续现状等方面的资料，采取文字记录，拍摄，拍照，录音等手段予以保存，并汇编资料集和画册。
  
 根据中央和自治区项目资金管理办法的要求，塔什库尔干塔吉克自治县文化馆严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。
  
   
2. 主要内容及实施情况
  
组织从事塔吉克民俗文化研究的专家论坛会，加强理论研究和保护操作科学化，为婚俗文化的研究，传承保护打好基础,对塔吉克族婚俗文字图片及影视资料进行编辑整理，为出版《塔吉克族婚俗》图文并茂的出版物，加大宣传推广力度。通过以上措施达到保护传统婚俗的文化内涵的目的，进行宣传展示。向区内外出版发行反应塔吉克族婚俗画册。
  
项目负责人为都力坤，主要职责为组织监督项目是全过程，加强项目后续管理。
  
3.项目实施主体
  
塔什库尔干塔吉克自治县文化馆为全额拨款事业单位，纳入2021年部门决算编制范围的有1个办公室1个非遗展示厅。
  
编制人数6人，其中：事业编制6人。实有在职人数6人，其中：事业在职6人。离退休人员15人，其中：事业退休15人。
  
4. 资金投入和使用情况
  
（喀地财教[2022]32号）共安排下达资金51万元，为非遗专项资金，最终确定项目资金总数为51万元。
  
截至2022年12月31日，实际支出10.44万元，预算执行率20.47%。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
  
1.项目绩效总目标
  
2022年国家非物质文化遗产保护传承人研修培训班1次，非遗传承人研修培训共3人，开展3次非遗普及教育活动，参加人数50人，举办6场非遗展演活动，拍摄2个时长1小时的非遗宣传片拍摄非遗宣传片时长1.00小时，非遗传承人研修培训合格率达到98%，国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率100%，非遗展演活动现场观众满意度达到95%。
  
2.阶段性目标
  
本项目实施前，我单位制定《2022年国家非物质文化遗产保护专项资金》，积极与县财政局对接，及时上报此专项补助经费使用计划，项目实施过程中严格按照实施方案进行实施并及时进行监督管理，项目实施后进行及时验收。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1. 绩效评价目的
  
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财教[2022]32号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
  
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
  
2. 绩效评价对象
  
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
  
3. 绩效评价范围
  
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1. 绩效评价原则
  
本次绩效评价遵循的原则包括：
  
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
  
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
  
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
  
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
  
2. 绩效评价指标体系
  
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
  
3. 绩效评价方法
  
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。采用定量与定性评价相结合的比较法，公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
  
比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。
  
公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。
  
4. 绩效评价标准
  
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
  
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
  
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
  
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**本次评价成立了评价工作组，成员如下：
  
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
  
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
  
艾孜木吗·胡西迪力任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
  
都力坤任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
  
姑丽加马丽任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
  
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
  
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况
  
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分81.984分。
  
2022年国家非物质文化遗产保护专项资金项目得分情况表
  
一级指标 权重 得分率 实际得分
  
项目决策 20 100% 20
  
项目过程 20 60.24% 12.047
  
项目产出 40 74.84% 29.937
  
项目效益 20 100% 20
  
合计 100 81.98% 81.984
  
（二）综合评价结论
  
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目产出20分、项目效益20分、满意度指标40分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。
  
塔什库尔干塔吉克自治县文化馆2022年国家非物质文化遗产保护专项资金已完成开展非遗传承人研修培训班次经费支出，开展部分非遗展览展示场馆经费支出。，推动了塔什库尔干塔吉克自治县文化馆国家非物质文化遗产保护专项资金工作正常运转产生良好的社会文化效益。该项目最终评分81.984分，绩效评级为“中”。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**（一）项目决策情况
  
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。
  
项目决策指标得分情况
  
三级指标 权重 得分率 实际得分
  
立项依据充分性 3 100% 3
  
立项程序规范性 2 100% 2
  
绩效目标合理性 3 100% 3
  
绩效指标明确性 2 100% 2
  
预算编制科学性 5 100% 5
  
资金分配合理性 5 100% 5
  
合计 20 100% 20
  
（1）立项依据充分性：结合塔什库尔干塔吉克自治县文化馆职责，并组织实施。围绕塔什库尔干县年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
  
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与艾孜木吗·胡西迪力分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
  
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**

**（二）项目过程情况。**

**（二）项目过程情况
  
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 9个三级指标构成，权重分为20分，实际得分12.047分，得分率为60.24%。
  
项目过程指标得分情况
  
三级指标 权重 得分率 实际得分
  
资金到位率 5 20.47% 1.0235
  
预算执行率 5 20.47% 1.0235
  
资金使用合规性 5 100% 5
  
管理制度健全性 2 100% 2
  
制度执行 3 100% 3
  
合计 20 60.24% 12.047
  
（1）资金到位率：资金拨付推迟，导致项目未执行完毕，根据评分标准，该指标扣3.98分，得1.0235分。
  
（2）预算执行率：预算编制较为详细，资金拨付推迟，导致项目未执行完毕，根据评分标准，该指标扣3.98分，得1.0235分。
  
（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
（4）管理制度健全性：制定了党校相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
  
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**

**（三）项目产出情况。**

**（三）项目产出情况
  
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由9个三级指标构成，权重分为40分，实际得分29.937分，得分率为74.84%。
  
项目产出指标得分情况
  
三级指标 权重 得分率 实际得分
  
产出数量 10 100% 10
  
产出质量 10 78.9% 7.89
  
产出时效 10 100% 10
  
成本情况 10 20.47% 2.047
  
合计 40 74.84% 29.937
  
（1）对于“产出数量”
  
开展非遗传承人研修培训班次数量1个，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
开展非遗展览展示场馆面积600亩，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
合计得10分。
  
（2）对于“产出质量”：
  
项目验收合格率75%，资金拨付推迟，导致项目未执行完毕，根据评分标准，该指标扣2.11分，得7.89分。
  
合计得7.89分。
  
（3）对于“产出时效”：
  
项目资金拨付及时率95%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率95%、与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
合计得10分。
  
（4）对于“产出成本”：
  
重大建设项目资金审计额10.44万元，资金拨付推迟，导致项目未执行完毕，项目经费不能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标扣7.953分，得2.047分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
  
项目绩效指标得分情况
  
三级指标 权重 得分率 实际得分
  
实施效益 10 100% 10
  
   
满意度 10 100% 10
  
合计 20 100% 20
  
1.实施效益指标：
  
（1）对于“社会效益指标”：
  
有效提升塔什库尔干县非遗工作水平，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
（2）对于“可持续影响指标”：
  
项目可持续影响年限1年，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
  
实施效益指标合计得10分。
  
（3）对于“经济效益指标”：
  
无。
  
（4）对于“生态效益指标”：
  
无。
  
实施效益指标合计得10分。
  
2.满意度指标:
  
对于“满意度指标：受益群众满意度95%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**塔什库尔干塔吉克自治县文化馆国家非遗项目预算51万元，到位51万元，实际支出10.44万元，预算执行率为20.47%，项目绩效指标总体完成率为81.98%，偏差率为18.02%,偏出去原因资金拨付推迟，导致项目未执行完毕。**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法
  
一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强与上级财政部门的沟通协调，我单位积极主动的与财政部门对接，确保项目按期完成。
  
（二）存在问题及原因分析
  
单位账户冻结，项目资金未支付。**

**七、有关建议**

**1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
  
2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
  
3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
  
4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。**

**八、其他需要说明的问题**

**我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。**