**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：其他农业支出项目

实施单位（公章）：塔什库尔干县农林局

主管部门（公章）：塔什库尔干县农林局

项目负责人（签章）：阿吉拜克

填报时间：2018年12月15日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

塔什库尔干县农林局于2000年8月由县农业局、林业局、水利局、农机局合并成立。林业工作机构设有林业公安派出所、森防站、国家重点公益林塔什库尔干县中心管护站、各乡（镇）场林业局。机构配有森林公安、森林站专职人员15人，护林人员35人，各乡（镇）场专职林业干事42人。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、项目预期目标及阶段性目标**

贯彻落实自治区、地区农村产权制度改革工作部署，扎实推进我县农村土地承包经营权确权登记颁证工作，把承包地块、面积、合同、经营权证书落实到户，保持现有土地承包关系并长久不变，实现依法赋予农民对承包土地占有、使用和受益等权能更加充分而有保障。全县12个乡镇场45个村土地总面积约11.1万亩，全县确权颁证户7375户。

**2、项目基本性质**

本项目性质为新建项目。

**3、项目用途及范围**

贯彻落实自治区、地区农村产权制度改革工作部署，扎实推进我县农村土地承包经营权确权登记颁证工作，把承包地块、面积、合同、经营权证书落实到户，保持现有土地承包关系并长久不变，实现依法赋予农民对承包土地占有、使用和受益等权能更加充分而有保障。覆盖7375户，确权面积11.1万亩。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

全县12个乡镇场45个村土地总面积约11.1万亩，全县确权颁证户7375户，其中建档立卡贫困户4140户。项目总资金87.7588万元，每亩测量成本14.8元/亩。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际预算资金87.7588万元，实际支付资金87.7588万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付土地确权测量费用。

**（三）项目资金管理情况分析**

此项目资金根据财政统一安排，实施国库集中支付，严格按照财政资金审批程序实施执行。本项目支出符合相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**该项目属于到户项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。扎实推进我县农村土地承包经营权确权登记颁证工作，把承包地块、面积、合同、经营权证书落实到户，保持现有土地承包关系并长久不变，实现依法赋予农民对承包土地占有、使用和受益等权能更加充分而有保障。本项目不存在调整情况。**

**为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标11个，其中已完成三级指标11个，指标完成率为100%。

数量指标：农村土地确权经营颁证面积11.1万亩，确权颁证农户数7375户。

质量指标：验收合格率达到100%，确权调查信息正确率达到100%。

时效指标：2019年之前完成验收。

**社会效益：带动建档立卡贫困户年增收入0.15/户/年，受益建档立卡贫困人口数量16560人，**受益建档立卡贫困户口数量4140户**。**

**可持续性：增加农户持续增收年限。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

不存在未完成情况:2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

****（三）项目取得的成效****

**对全县7375户住户做好产权确权测量工作，按时完成工作任务和指标，及时反馈问题所在，加快处理进程。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**对受益乡镇各户的确权工作进一步确认，保证100%的确权到户工作，并对相关文件资料做好保管工作，做到有据可查。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

按照自治区、地区农村产权制度改革工作部署，扎实每一户的确权工作，保证工作合格率100%。

**（三）其他**

无其他说明内容

**六、项目评价工作情况**

本单位2018年其他农业支出项目，用于县农村土地承包经营权确权登记颁证工作，把承包地块、面积、合同、经营权证书落实到户，保持现有土地承包关系并长久不变，实现依法赋予农民对承包土地占有、使用和受益等权能更加充分而有保障。全县12个乡镇场45个村土地总面积约11.1万亩，全县确权颁证户7375户，项目已经全部实施完成，评价小组设定项目绩效目标已全部完成。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**