**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目

实施单位（公章）：塔什库尔干县残疾人联合会

主管部门（公章）：塔什库尔干县残疾人联合会项目负责人（签章）：张继革

填报时间：2018年 12 月31日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

塔什库尔干塔吉克自治县残疾人联合会为正科级参公事业单位，归口县人民政府办管理，现有在编人员3人，公益岗位2人。根据2018年全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作系统反馈，我县现有各类持证残疾人1059人。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、项目预期目标及阶段性目标**

目标1：根据新政发【2016】44号文件规定，将我县符合条件的397名重度残疾人和669名困难残疾人纳入发放名单，按照标准及时足额将补助资金发放到位。

目标2：持续提高和改善残疾人生活水平，进一步推进残疾人小康进程。

**2、项目基本性质**

2018年发放残疾人两项补贴资金涉及符合发放条件残疾人1066人。

**3、项目用途及范围**

根据喀地财社[2018]22号文件，上级下拨专项资金为102.336万元，针对塔县12个乡（镇）符合补助发放条件的1066名残疾人发放，资金包括：重度残疾人护理补贴38.112万元；困难残疾人生活补贴64.224万元。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

项目年初预算安排情况：重度残疾人护理补贴38.112万元；困难残疾人生活补贴64.224万元；共计102.336万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

残疾人两项补贴人数1066人，补助资金102.336万元，此项资金已全部下拨至12各乡镇，由乡镇民政干事打卡发放，我县2018年实际发放重度残疾人护理补贴452人共计发放金额39.056万元，发放困难残疾人生活补贴670人共计发放金额63.28万元，两项补贴共计发放1122人，102.336万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

此项资金根据财政统一安排，实施国库集中支付，严格按照财政资金审批制度实施执行。

专项资金管理制度：

专项资金实行“专人负责、专门流程、专项使用”。

资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金使用用途，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊状况，务必请示。

严格执行专项资金审核制度，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料和文件要求为准。

专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。

根据上级来文，县残联向喀什地区财政局申请预算拨款102.336万元，截止2018年12月，县残联已发放残疾人两项补贴资金106.32万元，资金缺口3.984万元。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

根据喀地财社[2018]22号文件分配我县残疾人两项补贴102.336万元，补助人数1066人，2018年重度残疾人护理补贴发放人数452人，发放资金39.056万元；困难残疾人生活补贴发放人数670人，发放资金63.28万元；共计发放残疾人两项补贴1122人，发放资金102.336。

**（二）项目管理情况分析**

县残联根据自治区脱贫攻坚第二批联合督查巡查反馈的问题，高度重视，前往达布达尔乡波斯特多克村其努吐尔家核实情况，将其努吐尔添加到2018年重度残疾人护理补贴发放名单中，并将整改过程汇总后形成“一问一档”档案留存。

县残联副理事长抓住各乡镇民政干事集中办公的契机，利用半天的时间对各乡镇民政干事进行两项补贴实施方案进行培训，加深理解，确保2018年两项补贴各项工作保质保量的完成。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

产出指标分析及文字说明

1、数量指标

（1）重度残疾人护理补贴人数397人，补助资金38.112万元，实际发放重度残疾人护理补贴人数452人，发放资金39.056万元。

（2）困难残疾人生活补贴人数669人，补助资金64.224万元，实际发放困难残疾人生活补贴人数670人，发放资金63.28万元。

2、质量指标

（1）足额发放重度残疾人护理补贴预期完成率100%，实际完成率100%。

（2）足额发放困难残疾人生活补贴预期完成率100%，实际完成率100%。

3、时效指标

残疾人两项补贴资金足额发放及时率100%，实际完成100%。

4、成本指标

（1）重度残疾人护理补贴标准80元/人/月，按标准发放；

（2）困难残疾人生活补贴标准80元/人/月，按标准发放。

绩效定性指标分析及详细文字说明：

1、经济效益指标

本项目直接发放和间接补贴的方式为符合发放条件的残疾人减轻生活负担，增加收入102.336万元，主要体现在以下几个方面：

（1）重度残疾人护理补贴资金的使用为我县重度残疾人的日常护理提供了资金支持，提高了残疾人平均寿命，改善了残疾人生活质量，让广大残疾人感受到了党和国家的关怀，让残疾人更好的融入社会。

（2）困难残疾人生活补贴资金的使用为我县困难残疾人的日常开销提供了资金支持，改善了残疾人生活质量，从而增强其回馈社会、贡献社会的积极性。

2、社会效益指标

（1）计划享受残疾人事业发展补助资金残疾人共计1066人，实际发放补助资金共计1122人,主要由于我县新增重度残疾人数量较多，同时低保系统数据错误，造成享受低保残疾人数量变多。

（2）通过建立残疾人基本信息实名制台账和建档立卡贫困残疾人基本信息实名制台账，县残联能够更加准确、全面的掌握残疾人基本状况，并实地了解建档立卡残疾人家庭困难和需求，让残疾人惠残政策运行高效透明。

（3）本项目的实施，旨在加强我县残疾人社会保障体系和服务体系建设，提高生活质量，从残疾人生活的医、食、住、行全方位加快推进残疾人小康进程。

3、生态效益指标（无）

4、可持续影响指标

通过残疾人两项补贴资金的发放，持续提高和改善残疾人生活水平，此项工作需要长期坚持。

通过残疾人两项补贴资金的使用，让困难残疾人的生活得到了保障。让重度残疾人通过家庭医生的护理照顾，恢复部分生活自理能力，重燃信心。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

已完成项目绩效目标。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

县残联将更加充分的利用残疾人两项补贴资金，以逐步改善残疾人的基本生活为重点，创造良好的社会环境，使残疾人事业健康发展。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

项目实施过程中好的经验总结：

合理利用专业系统核实我县残疾人基本信息，建立各类精准台账，为发放残疾人两项补贴提供真实可靠的信息保障。

项目实施过程中存在的问题及原因分析：

1、残联的人员编制少，使残疾人两项补贴政策的宣传具有局限性，形成了一些人对发展残疾人事业的认识不深、理解不够。

2、各乡、镇民政干事人员流动性大，没有形成专人专责工作制度，造成对残疾人两项补贴资金使用情况认识不到位，对残疾人进行政策宣讲和解读不到位。

对下一年度项目实施的改进意见或措施：

1、以健全“两个体系”（保障体系和服务体系）和“大力扶持、帮助贫困残疾人”为主题结合实际宣传在残疾人事业中取得的丰硕成果。开展多种形式的助残活动，进一步扩大扶残、助残的影响面，在全社会营造关心残疾人，支持残疾人事业的局面。积极开展各项活动，建立自治县残疾人文体人才库，提高残疾人参与社会的能力。

2、对各乡、镇民政干事进行残疾人事业发展补助资金文件进行培训，进一步巩固民政干事对政策的认识和理解。

**（三）其他**

（无）

**六、项目评价工作情况**

本次绩效评价共分三个阶段,一是绩效评价准备。召开学习准备会，通过对财政预算绩效评价相关文件的学习，制定实施方案，成立评价小组。二是绩效评价实施。严格按照规定组织实施绩效评价，查阅和收集有关数据资料，并进行认真分析，初步计算出各评价指标分值。三是绩效评价报告形成。通过对各项资料进行归纳整理，形成绩效评价报告。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**