## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 塔什库尔干县儿童福利院消防设施改造提升项目
主管部门 |  | 塔什库尔干县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 |  | 100.00 | 100.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 |  | 100.00 | 100.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对儿童福利机构、救助管理机构进行消防等设施提升改造，提高儿童福利机构、救助管理机构的保障能力和服务水平，提高孤儿、救助对象的幸福感、获得感。 | [5 empty] | 对儿童福利机构、救助管理机构进行消防等设施提升改造，提高儿童福利机构、救助管理机构的保障能力和服务水平，提高孤儿、救助对象的幸福感、获得感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造提升儿童福利项目数（个） |  |  | ≥1 | 1 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 消防达标项目数（个） |  |  | ≥1 | 1 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目开工率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 安全生产合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 床位使用率（%） |  |  | ≥85% | 85% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年5月 | 0 | 5 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 消防设施改造提升项目总成本（万元） |  |  | ≤100 | 100 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升服务机构保障能力 |  |  | 有效提升 | 与预期指标值一致 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限（年） |  |  | ≥1 | 1 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度率（%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.00分
项目负责人： |  | 库尔班汗·那斯尔丁 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 阿米妮古丽·艾散 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13999087905