## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 塔什库尔干县农村幸福大院建设采购项目
主管部门 |  | 塔什库尔干县民政局 |  |  |  | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县民政局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 121.04 |  | 121.04 | 121.04 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 121.04 |  | 121.04 | 121.04 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于对塔什库尔干县农村幸福大院建设项目建议书的批复》（塔发改投资【2020】199号），采购11个乡11所农村幸福大院设备购置，包括热水器、床、衣柜、窗帘、厨具、电视等。 | [5 empty] | 根据《关于对塔什库尔干县农村幸福大院建设项目建议书的批复》（塔发改投资【2020】199号），已完成采购11个乡11所农村幸福大院设备购置，包括热水器、床、衣柜、窗帘、厨具、电视等。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置幸福大院数量（个） |  |  | =11 | 11 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金监管执行率（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 11所农村幸福大院采购所需成本（万元） |  |  | <=121.04 | 121.04 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 及时拨付率（%） |  |  | >=95% | 95% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进乡村振兴和助力农村困难老人机构养老服务 |  |  | 有效 | 与预期指标值一致 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
项目负责人： |  | 库尔班汗·那斯尔丁 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15003091130
经 办 人： |  | 阿迷妮古丽·艾散 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13999087905