塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会2023年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

（一）贯彻执行国家卫生健康发展的法律法规、政策规划和标准规范，统筹规划全县卫生健康资源配置，组织全县卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
　　（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出并落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施及建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
　　（三）负责疾病预防控制工作。贯彻实施疾病预防控制规划与策略，组织实施免疫规划及政策措施，制定并组织实施严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
　　（四）组织负责协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
　　（五）贯彻执行国家基本药物制度和国家药物政策，组织实施国家药品法典、国家基本药物目录和基本药物采购、配送和使用的政策措施。
　　（六）规范卫生行政执法工作。按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所卫生和饮用水卫生的安全监督管理，负责传染病防治监督。负责生育调节、人口统计、计生技术服务等监督管理；组织实施食品安全风险监测、评估工作。负责职业卫生技术服务机构资质认可的职责。
　　（七）负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；负责全县妇幼保健综合管理和监督；指导全县基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计生服务均等化，完善基层运行机制和乡村医生管理制度。
　　（八）负责医疗、计生机构医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构的行业监督管理。组织实施医疗卫生职业道德规范，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
　　（九）组织拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目，组织实施继续医学教育。
　　（十）负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。
　　（十一）贯彻执行国家基本药物制度和国家药物政策，组织实施药品法典、国家基本药物目录和基本药物采购、配送和使用的政策措施。
　　（十二）承担县老龄工作委员会的日常工作。指导县计生协会的业务工作。
　　（十三）职能转变。卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康新疆、健康喀什、健康塔县战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为全县各族人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。
　　（十四）组织建立计生利益导向、计生特殊困难家庭扶助和促进计生家庭发展等机制。负责协调推进有关部门和群众团体履行计生工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施的建议。

- 二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会2023年度，实有人数89人，其中：在职人员51人，离休人员0人，退休人员38人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：行政办公室、人口检测与家庭发展办公室、医政药政办公室、老年人和妇幼健康办公室、财务办公室。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,647.04万元，其中：本年收入合计3,647.04万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计3,647.04万元，其中：本年支出合计3,647.04万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少6,602.71万元，下降64.42%，主要原因是：去年13个乡镇卫生院收入支出都在卫健委统一核算，今年乡镇卫生院独立核算，所以降幅比较大。

- 二、收入决算情况说明

本年收入3,647.04万元，其中：财政拨款收入3,647.04万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出3,647.04万元，其中：基本支出1,324.32万元，占36.31%；项目支出2,322.72万元，占63.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,647.04万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入3,647.04万元。财政拨款支出总计3,647.04万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出3,647.04万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少6,371.25万元，下降63.60%，主要原因是：去年13个乡镇卫生院收入支出都在卫健委统一核算，今年乡镇卫生院独立核算，所以降幅比较大。与年初预算相比，年初预算数2,503.86万元，决算数3,647.04万元，预决算差异率45.66%，主要原因是：年中追加疾控中心建设项目、一够三化等项目资金，导致预决算差异。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,645.74万元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比，减少6,372.55万元，下降63.61%，主要原因是：去年13个乡镇卫生院支出都在卫健委统一核算，今年乡镇卫生院独立核算，所以降幅比较大。与年初预算相比，年初预算数2,502.56万元，决算数3,645.74万元，预决算差异率45.68%，主要原因是：年中追加疾控中心建设项目、一够三化等项目资金，所以差异率较大。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)154.54万元，占4.24%。

- 2.卫生健康支出(类)3,491.20万元，占95.76%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算数为1.95万元，比上年决算增加1.95万元，增长100.00%，主要原因是：功能科目调整，退休人员经费由其他卫生健康管理事务支出调整至行政单位离退休，导致经费增加。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：支出决算数为6.13万元，比上年决算增加6.13万元，增长100.00%，主要原因是：功能科目调整，退休人员经费由其他卫生健康管理事务支出调整至事业单位离退休，导致经费增加。

- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为103.74万元，比上年决算减少361.59万元，下降77.71%，主要原因是：今年乡镇卫生院人员与卫健委分开核算，在职人员减少，养老保险缴费支出减少。

- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为17.88万元，比上年决算减少24.35万元，下降57.66%，主要原因是：本年新增退休人员及辞职人员较上年减少，导致职业年金缴费支出减少。

- 5.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)：支出决算数为24.83万元，比上年决算增加24.83万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增一位亡故退休人员，殡葬费支出增加。

- 6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：支出决算数为470.45万元，比上年决算减少227.49万元，下降32.59%，主要原因是：今年乡镇卫生院独立核算，在职人员减少，行政运行支出减少。

- 7.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：支出决算数为1,551.12万元，比上年决算增加992.31万元，增长177.58%，主要原因是：本年增加疾控中心建设项目、一够三化等基建项目资金，其他卫生健康管理事务支出增加。

- 8.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：支出决算数为692.70万元，比上年决算减少3,386.00万元，下降83.02%，主要原因是：上年乡镇卫生院在卫健委统一核算，今年乡镇卫生院独立核算，故此科目经费支出减少。

- 9.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：支出决算数为47.38万元，比上年决算增加4.21万元，增长9.75%，主要原因是：本年度村医人数较上年增加，导致其他基层医疗卫生机构支出增加。

- 10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：支出决算数为7.60万元，比上年决算减少358.01万元，下降97.92%，主要原因是：今年乡镇卫生院独立核算，基本公共卫生服务项目调整至卫生院核算，本年支出减少。

- 11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：支出决算数为145.47万元，比上年决算减少83.00万元，下降36.33%，主要原因是：本年度减少新增突发公共卫生事件。

- 12.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：支出决算数为496.53万元，比上年决算减少33.47万元，下降6.32%，主要原因是：享受JHSY类补贴人数较上年减少，故支出下降。

- 13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为6.64万元，比上年决算增加1.26万元，增长23.42%，主要原因是：本年度在职人员调资，公务员医疗补助科目支出增加。

- 14.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：支出决算数为73.33万元，比上年决算增加12.45万元，增长20.45%，主要原因是：新增自治区预算内疫情防控和重点项目前期专项投资补助资金和体检资金支出。

- 15.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.08万元，下降100%，主要原因是：2023年减少行政人员生活补助，无此科目支出。

- 16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2,911.70万元，下降100%，主要原因是：本年乡镇卫生院单独核算，此科目减少自治区医疗服务能力提升补助项目、自治区公共卫生服务补助项目。

- 17.卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少30.00万元，下降100%，主要原因是：本年减少2023年中医药传承与发展项目。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,324.32万元，其中：人员经费1,289.92万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费34.39万元，包括：办公费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出5.60万元，比上年减少17.23万元，下降75.47%，主要原因是：今年乡镇卫生院独立核算，车辆编制减少，导致财政拨款“三公”经费支出下降。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出5.60万元，占100.00%，比上年减少17.23万元，下降75.47%，主要原因是：乡镇卫生院独立核算，车辆编制减少，本年公务用车购置及运行维护费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.60万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.60万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油费、维修维护费、车辆保险费、过路过桥费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。国有资产占用情况中固定资产车辆9辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.60万元，决算数5.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数5.60万元，决算数5.60万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1.30万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1.30万元。政府性基金预算财政拨款支出总计1.30万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1.30万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加1.30万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增彩票公益金项目，用于妇女宫颈癌筛查经费。与年初预算相比，年初预算数1.30万元，决算数1.30万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年妇女宫颈癌筛查经费预决算无差异。

政府性基金预算财政拨款支出1.30万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)：支出决算数为1.30万元，比上年决算增加1.30万元，增长100%，主要原因是：本年新增彩票公益金项目，用于妇女宫颈癌筛查经费。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出34.39万元，比上年减少128.16万元，下降78.84%，主要原因是：今年乡镇卫生院独立核算，在职人员减少，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额21.80万元，其中：政府采购货物支出4.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.31万元。

授予中小企业合同金额20.74万元，占政府采购支出总额的95.14%，其中：授予小微企业合同金额20.74万元，占政府采购支出总额的95.14%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值603.46万元，房屋1,011.90平方米，价值298.55万元。车辆9辆，价值136.93万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：一般公务用车3辆，救护车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,647.04万元，实际执行总额3,647.04万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数1,522.90万元，全年执行数1,522.90万元。预算绩效管理取得的成效：一是从经济性来分析，对项目的成本进行控制，本着厉行节约的原则，防止浪费，按照工作计划的预算金额逐步支付。二是本单位在申请资金上也均经过党组会认真研讨、斟酌后再行决定申报，力求用最低的资金成本，达到本单位职能的完全发挥，获得各项支出预期的目标。发现的问题及原因：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 部门（单位）整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 |  | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门资金（万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  |  | 预算数（调整后） |  | 执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度总资金： |  | 2,503.86 |  |  | 3,647.04 |  | 3,647.04 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 中央安排资金： |  | 793.64 |  |  | 18.66 |  | 18.66 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 自治区安排资金： |  | 537.82 |  |  | 657.46 |  | 657.46 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 地（州、市）安排： |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 县（市、区）安排： |  | 1,172.40 |  |  | 2,970.92 |  | 2,970.92 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金： |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 深入学习贯彻落实党的二十大精神，制定学习培训计划，做到全覆盖，使党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是严格落实党内生活制度，按时召开“三会一课”、主题党日、民主生活会等党内生活。全面落实第一议题制度，把“五个好”党支部融入日常。三是加强法治建设。依法依规，规范医疗诊疗行为，提升医疗质量。注重加强意识形态领域建设，每季度召开专题会议，确保绝对安全。注重加强单位内保和安全生产工作及时排查隐患化解风险。加大公共场所的执法力度，强化卫生执法能力建设。统筹力量8月底前完成“自治区卫生县城”创建工作。四是持续把好廉政关口、筑牢廉洁防线。严格落实中央八项规定，严格遵守廉洁自律规定，规范自身行为，自觉抵制 “四风”问题，营造风清气正的良好环境。 |  |  |  |  |  |  | 截至自评节点，本单位已经完成资金的全部支付，资金执行率为100%。完成召开推进医共体建设会议12次、基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖数为12个、保障12个卫生院村医人数122人、村级宣传员受益人数为51人、国家两项JHSY奖励扶助制度补助人数72人、JHSY奖励和扶助资金补助数582户。加强单位内保和安全生产工作及时排查隐患化解风险。加大公共场所的执法力度，强化卫生执法能力建设。严格落实中央八项规定，严格遵守廉洁自律规定，规范自身行为，自觉抵制 “四风”问题，营造风清气正的良好环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标值 | 指标值设定依据 |  | 分值权重 |  | 实际完成值 |  | 完成率 |  | 得分 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 召开推进医共体建设会议次数 |  | >=12次 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫健系统2023年重点工作计划 |  | 15 |  | 12次 |  | 100% |  | 15 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖数(个) |  | =12个 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫健系统2022年重点工作计划 |  | 15 |  | 12个 |  | 100% |  | 15 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 12个卫生院村医人数(人) |  | >=122人 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫健系统2022年重点工作计划 |  | 15 |  | 122人 |  | 100% |  | 15 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 村级宣传员受益人数(人) |  | >=51人 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫健系统2022年重点工作计划 |  | 15 |  | 51人 |  | 100% |  | 15 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 国家两项计生奖励扶助制度补助人数 |  | >=72人 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫健系统2022年重点工作计划 |  | 15 |  | 72人 |  | 100% |  | 15 |  |
| 履职效能 | 数量指标 |  | 计生奖励和扶助资金补助数（户） |  | >=582户 | 塔什库尔干塔吉克自治县卫健系统2022年重点工作计划 |  | 15 |  | 582户 |  | 100% |  | 15 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022年南疆地区农村少数民族计生家庭特殊奖励中央补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 77.11 |  |  | 77.11 |  |  | 77.11 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 77.11 |  |  | 77.11 |  |  | 77.11 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目投入资金（中央JHSY奖励扶助制度补助资金）77.11万元，南疆奖励754200元，主要用于发放双亲209户，每户标准3600元，共752400元，单亲1户，每户标准1800元，共1800元，结余16900元，用于第二批南疆奖励补助发放。通过该项目的实施有利于促进JHSY政策实施的落实，促进人口JHSY工作依法管理，从根本上扭转“越穷越生、越生越穷”的恶性循环问题，全面建成小康社会创造良好的人口环境。使JHSY家庭奖励扶助对象满意度达到96%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，该项目实际支出77.11万元，已完成发放南疆奖励754200元，主要用于发放双亲209户，每户标准3600元，共752400元，单亲1户，每户标准1800元，共1800元，结余16900元，用于第二批南疆奖励补助发放。通过该项目的实施有利于促进JHSY政策实施的落实，促进人口JHSY工作依法管理，从根本上扭转“越穷越生、越生越穷”的恶性循环问题，全面建成小康社会创造良好的人口环境。使JHSY家庭奖励扶助对象满意度达到100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 南疆三地州农村（双亲）计生家庭特殊奖励扶助（户/数） |  | >=209户 | 计划标准 |  | 209户 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =209户 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 南疆三地州农村（单亲）计生家庭特殊奖励扶助（户/数） |  | >=1户 | 计划标准 |  | 1户 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1户 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 补助资金足额拨付率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 奖励和扶助资金到位率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 农村（双亲）计生家庭特殊奖励补助标准（元/户/年） |  | <=3600元 | 预算支出标准 |  | 100% | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =3600元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 农村（单亲）计生家庭特殊奖励补助标准（元/户/年） |  | <=1800元 | 预算支出标准 |  | 100% | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1800元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 促进农村计生家庭奖励扶助制度的实施 |  | 显著 | 计划标准 |  | 效果显著 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 显著 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 计生家庭奖励扶助对象满意度（%） |  | >=96% | 计划标准 |  | 96% | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央计生转移支付资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 15.57 |  |  | 18.37 |  |  | 18.37 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.57 |  |  | 18.37 |  |  | 18.37 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中央JHSY奖励扶助制度补助项目资金18.37万元，其中国家JHSY家庭特别扶助，用于发放17人，每人7080元，共12.036万元，国家农村部分JHSY家庭奖励扶助6.24万元，用于发放65人，每人960元，结余940元用于下拨国家特别家庭扶助资金使用。此项目有利于促进JHSY政策实施的落实，促进人口JHSY工作依法管理，从根本上扭转“越穷越生、越生越穷”的恶性循环问题，全面建成小康社会创造良好的人口环境。JHSY家庭奖励扶助对象满意度达到98%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，该项目实际支出18.37万元，完成发放国家JHSY家庭特别扶助，用于发放17人，每人7080元，共12.036万元，国家农村部分JHSY家庭奖励扶助6.24万元，用于发放65人，每人960元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 农村部分计生家庭奖励扶助人数（人） |  | >=65人 | 计划标准 |  | 54人 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =65人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 独生子女死亡家庭扶助人数（人） |  | >=17人 | 计划标准 |  | 18人 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =17人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 符合条件申报对象覆盖率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 奖励和扶助资金到位率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 独生子女死亡家庭扶助资金标准（元/人/年） |  | <=7080元 | 预算支出标准 |  | 5400元 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =7080元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 农村部分计生家庭奖励扶助标准（元/人/年） |  | <=960元 | 预算支出标准 |  | 960元 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =960元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 促进计生政策实施的落实 |  | 促进 | 计划标准 |  | 效果显著 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 促进 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 计生家庭奖励扶助对象满意度（%） |  | >=98% | 计划标准 |  | 98% | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央财政基本药物制度补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 40.07 |  |  | 43.46 |  |  | 43.46 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.07 |  |  | 43.46 |  |  | 43.46 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目为12个乡镇卫生院及45个村级卫生室发放基本药物零差率补助，安排补助45个乡镇卫生院日常开支村卫生室基本药物补助3.3279万人，补助资金发放及时率达到100%村级卫生室日常开支费用19.24万元；乡镇卫生院基本药物人员补助4.1万人安排村医按处方发放24.22万元，使得基本药物制度补助足额发放率达到100%。为保障基层医疗机构、卫生机构实施国家基本药物制度，推动综合改革顺利进行，按时足额、及时发放补助资金；有效提升基本药物制度的实施和一体化管理，促进国家基本药物制度在基层持续实施，使受益户满意度达到95%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，本项目实际支付数43.46万元，已完成为12个乡镇卫生院及45个村级卫生室发放基本药物零差率补助，完成补助45个乡镇卫生院日常开支村卫生室基本药物补助3.3279万人，补助资金发放及时率达到100%村级卫生室日常开支费用19.24万元；乡镇卫生院基本药物人员补助4.1万人安排村医按处方发放24.22万元，使得基本药物制度补助足额发放率达到100%。为保障基层医疗机构、卫生机构实施国家基本药物制度，推动综合改革顺利进行，按时足额、及时发放补助资金；有效提升基本药物制度的实施和一体化管理，促进国家基本药物制度在基层持续实施，使受益户满意度达到95%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 乡镇卫生院基本药物人员补助数量（人） |  | >=41000人 | 计划标准 |  | 4.1万人 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =4.1人 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 村卫生室基本药物补助人员（人） |  | >=33279人 | 计划标准 |  | 3.3万人 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3.3人 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 保障村级卫生室数量（个） |  | >=45个 | 计划标准 |  | 45个 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =45个 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 基本药物制度补助足额发放率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 补助资金发放及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 卫生院基本药物人员补助费用（万元） |  | <=24.22万元 | 预算支出标准 |  | 37.26万元 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =24.22万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 村级卫生室日常开支费用（万元） |  | <=19.24万元 | 预算支出标准 |  | 5.91万元 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =19.24万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 基本药物制度的实施和一体化管理 |  | 提升 | 计划标准 |  | 效果显著 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 提升 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益基本药物人员满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 95% | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 120.00 |  |  | 120.00 |  |  | 120.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 120.00 |  |  | 120.00 |  |  | 120.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目总投入资金120万元，主要用于县乡村信息化技术服务，用于80万元瓦恰卫生院和塔干乡卫生院购买医疗设备，40万元是12个乡镇卫生院购买医疗器械，受支持村卫生室数量45个，受支持县医院数量1。采购中医科能力提升设备。使医疗设备采购验收合格率达到100%。通过项目的实施，提升医疗卫生机构能力、基础设施建设能力，通过建设县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等完善县乡村信息化技术并完善医疗卫生服务体系，保障全县人民身体健康。医务人员及服务对象满意度达到95%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，项目资金实际支出数120万元，目前已完成县乡村信息化技术服务，完成80万元瓦恰卫生院和塔干乡卫生院购买医疗设备，40万元完成采购12个乡镇卫生院购买医疗器械，受支持村卫生室数量45个，受支持县医院数量1。采购中医科能力提升设备。使医疗设备采购验收合格率达到100%。通过项目的实施，提升医疗卫生机构能力、基础设施建设能力，通过建设县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等完善县乡村信息化技术并完善医疗卫生服务体系，保障全县人民身体健康。医务人员及服务对象满意度达到100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 购置医疗设备卫生院数量（个） |  | >=2个 | 计划标准 |  | 2个 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购置医疗器械卫生院数量（个） |  | >=12个 | 计划标准 |  | 12个 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =12个 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 受支持乡镇卫生室数量（个） |  | >=45个 | 计划标准 |  | 45个 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =45个 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 医疗设备采购验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目结束时间 |  | =2023年12月 | 计划标准 |  | 2022年12月 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 医疗设备采购成本（万元） |  | <=80万元 | 预算支出标准 |  | 200万元 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =80万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 医疗器械采购成本（万元） |  | <=40万元 | 预算支出标准 |  | 200万元 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =40万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高医疗卫生机构服务能力 |  | 提高 | 计划标准 |  | 效果显著 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 医务人员及服务对象满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 95% | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年南疆地区农村少数民族计生家庭特殊奖励中央补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 77.50 |  |  | 77.50 |  |  | 77.50 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 77.50 |  |  | 77.50 |  |  | 77.50 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中央JHSY奖励扶助制度补助资金77.50万元，南疆奖励729000元，用于发放双亲199户，每户标准3600元，共716400元，单亲7户，每户标准1800元，共12600元，国家JHSY家庭特别扶助35400元，用于发放5人，每人7080元，国家农村部分JHSY家庭奖励扶助10560元，用于发放11人，每人960元，共775000元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，该项目实际支付资金77.50万元，已完成发放南疆奖励729000元，用于发放双亲199户，每户标准3600元，共716400元，单亲7户，每户标准1800元，共12600元，国家JHSY家庭特别扶助35400元，用于发放5人，每人7080元，国家农村部分JHSY家庭奖励扶助10560元，用于发放11人，每人960元，共775000元，符合条件申报对象全覆盖率，持续稳定农村JHSY发展水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 南疆计生（双亲）奖励扶助（户/数） |  | >=199户 | 计划标准 |  | 209户 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =199户 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 南疆计生（单亲）奖励扶助（户/数） |  | >=7户 | 计划标准 |  | 1户 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =7户 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 国家计生家庭特扶人数（人） |  | >=5人 | 计划标准 |  |  | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =5人 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 国家农村部分计生家庭奖励扶助人数（人） |  | >=11人 | 计划标准 |  |  | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =11人 |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 补助足额发放率（%） |  | =100% | 计划标准 |  |  | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金到位及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  |  | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 南疆计生（双亲）奖励扶助标准（元/户/年） |  | <=3600元 | 预算支出标准 |  |  | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =3600元 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 南疆计生（单亲）奖励扶助标准（元/户/年） |  | <=1800元 | 预算支出标准 |  |  | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1800元 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 国家计生家庭特扶发放标准（元/人） |  | <=7080元 | 预算支出标准 |  |  | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =7080元 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 国家农村部分计生家庭奖励扶助 |  | <=960元 | 预算支出标准 |  |  | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =960元 |  | 6.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 促进南疆少数民族计生家庭教育奖励扶助制度的实施 |  | 显著 | 计划标准 |  | 效果显著 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 效果明显 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 计生家庭奖励扶助对象满意度（%） |  | >=96% | 计划标准 |  | 96% | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 238.00 |  |  | 302.30 |  |  | 302.30 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 238.00 |  |  | 302.30 |  |  | 302.30 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年中央基本公共卫生补助（第一批）资金到位238万元，2023年中央基本公共卫生补助（第二批）资金到位64.30万元，主要用于119万元发放村医补助，20万元用于购买体检耗材，20万元用于医保系统和his系统维护费，30万元基本公共卫生运用管理（随访、水费、电费、网络费），基本公共卫生随访村医培训8万元，健康教育宣传品制作费41万元。2023年中央基本公共卫生补助（第二批）资金到位64.30万元，用于65岁以上老年人医养结合、健康服务费，地方病防治及妇幼卫生。通过实施该项目有效提高基本公共卫生服务能力，同时开展对重点疾病及危险因素监测，有效控制疾病流行。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作，受益在职人员满意度达到98%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，本项目实际支付238万元，目前已完成119万元发放村医补助工作，20万元购买体检耗材，20万元用于医保系统和his系统维护费，30万元基本公共卫生运用管理（随访、水费、电费、网络费），基本公共卫生随访村医培训8万元，健康教育宣传品制作费41万元。2023年中央基本公共卫生补助（第二批）资金到位64.30万元，用于65岁以上老年人医养结合、健康服务费，地方病防治及妇幼卫生。通过实施该项目有效提高基本公共卫生服务能力，同时开展对重点疾病及危险因素监测，有效控制疾病流行。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作，受益在职人员满意度达到100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 乡村医生补助人数（人） |  | >=120人 | 计划标准 |  | 117人 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =117人 |  | 3.75 | 偏差原因：由于12月底有三名村医辞职导致出现偏差。改进措施：后续合理设置指标 |  |
|  |  |  |  | 健康教育宣传品印制批次（批） |  | >=2批 | 计划标准 |  | 2批 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2批 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 采购体检耗材用品（批） |  | >=1批 | 计划标准 |  | 1批 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1批 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 医保系统和his系统维护次数（次） |  | >=2次 | 计划标准 |  | 2次 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2次 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 基本公共卫生运用管理费用缴纳次数（次） |  | >=3次 | 计划标准 |  | 3次 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3次 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 随访村医培训次数（次） |  | >=2次 | 计划标准 |  | 2次 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2次 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 65岁以上老年人医养结合和老年健康服务补助人数（人） |  | >=1325人 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1325人 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 地方病防治及妇幼卫生人数（人） |  | >=765人 | 计划标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =765人 |  | 3.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 乡村医生补助覆盖率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 重点疾病及危险因素监测率（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 95% | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 3.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 3.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 乡村医生补助费用（万元） |  | <=119万元 | 预算支出标准 |  | 119万元 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =119万元 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 健康教育宣传品印制费用（万元） |  | <=41万元 | 预算支出标准 |  | 51万元 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =41万元 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 体检耗材用品采购费用（万元） |  | <=20万元 | 预算支出标准 |  | 30万元 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =20万元 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 医保系统和his系统维护费用（万元） |  | <=20万元 | 预算支出标准 |  | 40万元 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =20万元 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 基本公共卫生运用管理费用（万元） |  | <=30万元 | 预算支出标准 |  | 57万元 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =30万元 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 随访村医培训费用（万元） |  | <=8万元 | 预算支出标准 |  | 8万元 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =8万元 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 65岁以上老年人开展医养结合、健康服务费用（万元） |  | <=45万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =45万元 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 地方病防治及妇幼卫生费用（万元） |  | <=19.30万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =19.3万元 |  | 3.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高居民健康素养水平 |  | 提高 | 计划标准 |  | 效果显著 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益在职人员满意度（%） |  | >=98% | 计划标准 |  | 98% | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 99.75分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年度自治区计生家庭奖励扶助制度补助资金（第二批）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 72.50 |  |  | 72.50 |  |  | 72.50 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 72.50 |  |  | 72.50 |  |  | 72.50 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自治区JHSY家庭奖励扶助制度补助资金72.5万元，南疆奖励元，用于发放双亲201户，每户标准3600元，共723600元；共723600元，结余1400元，用于第二批南疆奖励补助发放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，项目资金实际支付72.5万元，已完成发放双亲201户，每户标准3600元，共723600元；共723600元，结余1400元，已完成第二批南疆奖励补助发放，执行率100%， |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 南疆三地州农村（双亲）计生家庭特殊奖励扶助（户/数） |  | >=201户 | 计划标准 |  | =201户 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =201户 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 符合条件申报对象发放覆盖率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | =100% | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 奖励资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | =100% | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 15.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 农村（双亲）计生家庭特殊奖励补助标准（元/户/年） |  | <=3600元 | 预算支出标准 |  | =3600 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =3600元 |  | 15.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 促进计生政策实施的落实 |  | 显著 | 计划标准 |  | 效果显著 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 显著 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 计生家庭奖励扶助对象满意度（%） |  | >=96% | 计划标准 |  | 98% | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年自治区计生家庭奖励扶助制度补助资金（第二批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 72.50 |  |  | 72.50 |  |  | 72.50 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 72.50 |  |  | 72.50 |  |  | 72.50 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 治区JHSY家庭奖励扶助制度补助资金72.5万元，用于发放双亲201户，每户标准3600元，共723600元；共723600元，结余1400元，使补助资金足额拨付率达到100%，符合条件申报对象覆盖率达到100%，奖励和扶助制度资金到位率达到100%。用于第二批南疆奖励补助发放。通过项目的实施可有效促进农村JHSY家庭奖励扶助制度的实施，使JHSY家庭奖励扶助对象满意度达到95%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年，12月，该项目支付资金72.5万元，完成发放双亲201户，每户标准3600元，共723600元；共723600元，结余1400元，使补助资金足额拨付率达到100%，符合条件申报对象覆盖率达到100%，奖励和扶助制度资金到位率达到100%。用于第二批南疆奖励补助发放。通过项目的实施可有效促进农村JHSY家庭奖励扶助制度的实施，使JHSY家庭奖励扶助对象满意度达到100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 南疆三地州农村（双亲）计生家庭特殊奖励扶助（户/数） |  | >=201户 | 计划标准 |  | 201户 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =201户 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 补助资金足额拨付率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 符合条件申报对象覆盖率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 奖励和扶助制度资金到位率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 农村（双亲）计生家庭特殊奖励补助标准（元/户/年） |  | <=3600元 | 预算支出标准 |  | 3600元 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =3600元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 促进农村计生家庭奖励扶助制度的实施 |  | 促进 | 计划标准 |  | 效果显著 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 促进 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 计生家庭奖励扶助对象满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 95% | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县一够三化建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 128.00 |  |  | 128.00 |  |  | 128.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 128.00 |  |  | 128.00 |  |  | 128.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目资金为设计费、监理费、招标代理费12个乡镇卫生院需10.66万元；万元，总计约需128万元。为进一步完善乡镇卫生院服务功能，增强服务能力，提高医疗水平，满足广大农牧民群众不断增长的医疗服务需求，做好我县乡镇卫生院“一够三化”的建设工作。我县乡镇卫生院“一够三化”建设，要按照统筹规划、因地制宜、合理布局的原则，在现有乡镇卫生院的基础上，对其基础设施进行改造提升，为广大农牧民群众提供亲情化、人性化服务。按照县委要求作为今年自治县十大民生工程之一，要在上半年完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，该项目实际支出128万元。完成12个乡镇卫生院设计费、监理费、招标代理费支付工作，为进一步完善乡镇卫生院服务功能，增强服务能力，提高医疗水平，满足广大农牧民群众不断增长的医疗服务需求，做好我县乡镇卫生院“一够三化”的建设工作。我县乡镇卫生院“一够三化”建设，要按照统筹规划、因地制宜、合理布局的原则，在现有乡镇卫生院的基础上，对其基础设施进行改造提升，为广大农牧民群众提供亲情化、人性化服务。按照县委要求作为今年自治县十大民生工程之一，要在上半年完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 支付工程尾款项目个数（个） |  | =1个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金发放准确率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 一够三化支付工程项目尾款成本（万元） |  | <=128万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =128万元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 乡镇卫生院（一够三化）建设完善情况 |  | 有效提高 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 农牧民满意度（%） |  | >=96% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 说明材料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 拨付2023年自治区医务人员临时性工作补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 57.00 |  |  | 57.00 |  |  | 57.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 57.00 |  |  | 57.00 |  |  | 57.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年12月7日至2023年3月31日“乙类乙管”过渡期内的自治区医务人员临时性工作补助资金57万元，用于我县各医疗机构一类普通（70%第一批）222名医护人员，共计发放1900天，每人补助300元/标准（元/人/天），共57万元，医护人员补助发放准确率达到100%，资金主要用于过渡期内医务人员临时性工作人员的临时补助，确保将关心关爱医务人员政策措施落到实处，可显著提高医护人员队伍培养效果，使医护人员满意度达到95%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，项目资金实际支付数57万元，已完成我县各医疗机构一类普通（70%第一批）222名医护人员，共计发放1900天，每人补助300元/标准（元/人/天），共57万元，医护人员补助发放准确率达到100%，资金主要用于过渡期内医务人员临时性工作人员的临时补助，确保将关心关爱医务人员政策措施落到实处，可显著提高医护人员队伍培养效果，使医护人员满意度达到100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 补助一类普通（70%第一批）医护人员人数（人） |  | >=222人 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =222人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 医务人员临时性补助累计发放天数（天） |  | >=1900天 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1900天 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 医护人员补助发放准确率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目结束时间 |  | 2023年5月 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年4月6日 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 临时性工作人员的临时补助标准（元/天） |  | <=300元/天 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =300元/天 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 医护人员队伍培养效果 |  | 显著 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | 显著 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 医护人员满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 自治区2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 101.09 |  |  | 101.09 |  |  | 101.09 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 101.09 |  |  | 101.09 |  |  | 101.09 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年自治区医疗服务与保障能力提升补助资金项目，其中2023年乡村医生工资补助项目资金101.09万元，县乡村医生名额117人，取得乡村医生执业资格证书的乡村医生每月补助标准720元。通过项目的实施可稳定乡村医生队伍、巩固完善村卫生室基本功能、巩固农村卫生服务体系。补助资金发放及时率达到100%，乡村医生补助发放准确率达到100%。乡村医生满意度达到95%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目资金预算数101.09万元，县乡村医生名额117人，取得乡村医生执业资格证书的乡村医生每月补助标准720元。通过项目的实施可稳定乡村医生队伍、巩固完善村卫生室基本功能、巩固农村卫生服务体系。补助资金发放及时率达到100%，乡村医生补助发放准确率达到100%。乡村医生满意度达到95%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 补助乡村医生人数（人） |  | >=117人 | 计划标准 |  | 122人 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =117人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 乡村医生补助发放准确率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目结束时间 |  | 2023年12月 | 计划标准 |  | 2022年12月 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 补助资金发放及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 乡村医生每月补助标准（元/月） |  | <=720元/月 | 预算支出标准 |  | 720元 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =720元/月 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 巩固农村卫生服务体系 |  | 显著 | 计划标准 |  | 效果显著 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | 显著 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 乡村医生满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 95% | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 自治区2023年地方公共卫生服务补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 177.58 |  |  | 177.58 |  |  | 177.58 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 177.58 |  |  | 177.58 |  |  | 177.58 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目计划资金1775849.59元：用于给居民提供服务：其中(15-64岁）补助资金1768500元，全民健康体检(15-64岁）补助人数17600人，资金发放标准100元，7-14岁学生补助资金15848元，资金发放标准每人4元，（7-14岁学生）补助人数3962人，为我县基层医疗水平提高，让老百姓在家都能享受医疗服务，同时减轻乡镇卫生院业务压力，巩固完善村卫生室基本功能，筑牢农村卫生。使受益体检人数满意度达到96%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目资金预算数177.58万用于给居民提供服务：其中(15-64岁）补助资金1768500元，全民健康体检(15-64岁）补助人数17600人，资金发放标准100元，7-14岁学生补助资金15848元，资金发放标准每人4元，（7-14岁学生）补助人数3962人，为我县基层医疗水平提高，让老百姓在家都能享受医疗服务，同时减轻乡镇卫生院业务压力，巩固完善村卫生室基本功能，筑牢农村卫生。使受益体检人数满意度达到96%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 享受15-64岁体检人数（人） |  | >=17600人 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =17600人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 享受7-14岁体检人数（人） |  | >=3962人 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3962人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 居民体检覆盖率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 补助发放准确率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 15-64岁体检人数费用标准（元/人） |  | <=100元/人 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =100元/人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 7-14岁体检人数费用标准（元/人） |  | <=4元/人 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =4元/人 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 完善村卫生室基本功能 |  | 提高 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 提高 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目资金可持续保障年限（年） |  | =1年 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | =1年 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益体检人数满意度（%） |  | >=96% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 自治区2023年基本公共卫生服务补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 60.00 |  |  | 67.30 |  |  | 67.30 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 60.00 |  |  | 67.30 |  |  | 67.30 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目投资67.3万元，主要用于33.65万元村医发放补助，33.65万元各卫生院的日常开支。乡镇卫生院基本公共卫生服务补助12个共33.65万元，乡村医生补助120人共33.65万元，使各乡镇享受公共卫生人数共计4.1万人，乡村村级医生随访率达到100%，补助发放及时率达到100%，使患者规范管理率达到70%以上。人民群众享受高质量医疗水平服务，检测了解全区饮用水卫生基本情况，掌握重点公共场所主要健康危害因素，评价健康风险，掌握塔县农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化，受益乡村医生满意度达到96%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，项目实际支付资金67.3万元，已完成33.65万元村医发放补助工作，33.65万元各卫生院的日常开支。乡镇卫生院基本公共卫生服务补助12个共33.65万元，乡村医生补助120人共33.65万元，使各乡镇享受公共卫生人数共计4.1万人，乡村村级医生随访率达到100%，补助发放及时率达到100%，使患者规范管理率达到70%以上。人民群众享受高质量医疗水平服务，检测了解全区饮用水卫生基本情况，掌握重点公共场所主要健康危害因素，评价健康风险，掌握塔县农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化，受益乡村医生满意度达到96%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 村级卫生室基本公共卫生服务补助数量（个） |  | >=45个 | 计划标准 |  | 45个 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =45个 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 乡镇卫生院基本公共卫生服务补助数量（个） |  | >=12个 | 计划标准 |  | 12个 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =12个 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 乡村医生补助人数（人） |  | >=120人 | 计划标准 |  | 117人 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =117人 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 乡村村级医生随访率(%) |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 患者规范管理率（%） |  | >=70% | 计划标准 |  | 70% | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =70% |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 补助发放及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 乡镇卫生院基本公共卫生服务补助费用（万元） |  | <=33.65万元 | 预算支出标准 |  | 30万元 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =33.65万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 乡村医生补助费用（万元） |  | <=33.65万元 | 预算支出标准 |  | 19.9万元 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =33.65万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 有效提高医疗水平服务 |  | 提高 | 计划标准 |  | 效果显著 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 提高 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益乡村医生满意度（%） |  | >=96% | 计划标准 |  | 96% | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 自治区2023年计生奖励扶助制度补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 208.19 |  |  | 208.19 |  |  | 208.19 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 208.19 |  |  | 208.19 |  |  | 208.19 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目总投入资金208.19万元，用于失独家庭一次性扶助金0.5万元，南疆奖励207.69万元，共208.19万元。其中失独家庭一次性扶助金5000元，用于发放1人，每人标准5000元，共5000元，南疆奖励2076900元，用于发放双亲572户，每人标准3600元，共2059200元，单亲9户，每人标准1800元，共16200元，结余1500元用于第二批南疆奖励补助发放。此项目有利于促进JHSY政策实施的落实，促进人口JHSY工作依法管理，从根本上扭转“越穷越生、越生越穷”的恶性循环问题，全面建成小康社会创造良好的人口环境。使JHSY家庭奖励扶助对象满意度达到96%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止至2023年12月，该项目实际支出208.19万元，已完成失独家庭一次性扶助金0.5万元，南疆奖励207.69万元，共208.19万元。其中失独家庭一次性扶助金5000元，用于发放1人，每人标准5000元，共5000元，南疆奖励2076900元，用于发放双亲572户，每人标准3600元，共2059200元，单亲9户，每人标准1800元，共16200元，结余1500元用于第二批南疆奖励补助发放。此项目有利于促进JHSY政策实施的落实，促进人口JHSY工作依法管理，从根本上扭转“越穷越生、越生越穷”的恶性循环问题，全面建成小康社会创造良好的人口环境。使JHSY家庭奖励扶助对象满意度达到100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 失独家庭一次性补助人数（户/数） |  | >=1户 | 计划标准 |  | 1户 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1户 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 南疆三地州农村（双亲）计生家庭特殊奖励扶助（户/数） |  | >=572户 | 计划标准 |  | 529户 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =572户 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 南疆三地州农村（单亲）计生家庭特殊奖励扶助（户/数） |  | >=9户 | 计划标准 |  | 9户 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =9户 |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 补助资金足额拨付率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 符合条件申报对象发放覆盖率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 奖励扶助资金拨付率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 失独家庭一次性补助标准（元/人/年） |  | <=5000元 | 预算支出标准 |  | 5000元 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =5000元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 农村（双亲）计生家庭特殊奖励补助标准（元/户/年） |  | <=3600元 | 预算支出标准 |  | 3600元 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =3600元 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 农村（单亲）计生家庭特殊奖励补助标准（元/户/年） |  | <=1800 | 预算支出标准 |  | 1600元 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1800元 |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 促进计生政策实施的落实 |  | 显著 | 计划标准 |  | 效果显著 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 显著 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 计生家庭奖励扶助对象满意度（%） |  | >=96% | 计划标准 |  | 96% | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：满意度超过预期指标导致出现正偏差，改进措施：后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》