新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：食品加工设备及技术培训项目

实施单位（公章）：塔什库尔干县职业技能教育培训服务管理局

主管部门（公章）：塔什库尔干县扶贫办

项目负责人（签章）：尹宏志

填报时间：2018年12月28日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

学员实训基地位于塔什库尔干县城，有学员区、生活区、办公区和功能室。由于经费困难，无法解决该项费用，为切实完成对学员的教育工作，落实思想教育是落实总目标的根本之举。特申请购置食品加工设备及技术培训，解决培训基地无培训设备、学员边学习边培训的问题以及学员家里的经济困难问题。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

- 实施该项目每天打馕2000个以及其他食品的制作，可以解决全县大部分馕从喀什、疏附县购买的问题，每个馕按照0.5元的纯利润计算，日均1000元，按照每人一天40元计算，可以解决30人就业，其中6名贫困人员，通过技能实训实现管理学员思想教育和经济收入双赢的目标，让他们回归社会后，成为维护社会和谐发展的一员，切实减少不安定的因素。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

项目实施范围：职业技能教育培训管理局内建设，购置食品加工设备、人员技术培训及电路改造。

项目实施内容：食品加工设备及技术培训项目，启动资金43.25万元用于购置食品加工设备250台套，培训30人次，电路改造。

项目用途：通过技能实训，增加贫困学员和其他学员就业问题，实现半工半读，切实增加收入；计划每人月收入达到1200元以上。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

# 食品加工设备及技术培训项目预算安排总额为34.94万元，实际执行34.94万元，为财政节约0万元，其中财政资金34.94元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金34.94万元,已按时足额执行到位。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金34.94万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付食品加工设备购置费用33.74万元、水电改造费用支付1.2万元。

# （三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合食品加工设备购置资金管理相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况，全额拨付给企业。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

# 项目于2018年7月1日县扶贫办立项，2018年7月5日进行招投标，2018年9月25日组织验收，2018年11月9日拨付该笔资金。

# （二）项目管理情况分析

该项目属于采购类项目,项目建设实施过程中严格按照工程招投标程序实施，实施过程均按照施工合同约定进行检查验收执行，项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《采购项目日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标17个，其中已完成三级指标12个，指标完成率为100%。

经济性：每天打馕2000个以及其他食品的制作，可以解决全县大部分馕从喀什、疏附县购买的问题，每个馕按照0.5元的纯利润计算，日均1000元，按照每人一天40元计算，可以解决30人就业，其中6名贫困人员。

效率性：项目竣工验收合格率95%，项目按期完成率90%。

效益性：解决学员就业人数达30人，其中6名贫困人员。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

# 不存在未完成情况:2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 加强对食品加工设备的管理，确保正常运转。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

- 1、存在的问题：设备食品设备运转时人员拥挤，原因是实训基地面积小。

2、建议：根据该项目的运行收益情况，积极筹措食品加工设备运转资金收入，按照单位实际、项目运转情况合理规划改扩建实训基地。

# （三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

- 本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解采购类项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为食品加工设备购置及水电改造项目今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》