新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：塔什库尔干县第四次全国经济普查经费项目

实施单位（公章）：塔什库尔干县统计局

主管部门（公章）：塔什库尔干县人民政府

项目负责人（签章）：杨海波

填报时间：2018年12月30日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

塔什库尔干县2018年度第本次全国经济普查经费项目单位为县统计局，塔什库尔干县统计局作为县人民政府组成部门，属于县财政全额预算保障单位，下设事业单位统计局普查中心。我局主要承担国家统计部门统一安排部署的统计报表和统计调查项目的执行任务，按照国家、自治区、地区统一部署和县委、县政府的要求，会同有关部门组织全县重大的县情县力调查；统一组织各乡镇、各部门的社会经济调查，搜集、整理全县的基本统计资料，进行国民经济核算等职能。单位编制9人，实有在岗在编人员8人，其中行政编制3人，事业编制5人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

塔什库尔干县第本次全国经济普查从2018年开始到2019年结束，总的目标是全面调查我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。2018年的工作目标是组建县乡普查工作机构、普查动员、宣传发动、两员选聘和培训、物质准备、清查摸底。

2、项目基本性质

本项目性质为统计专项调查经济,为延续项目。

3、项目用途及范围

统一组织各乡镇、各部门的社会经济调查，搜集、整理全县的基本统计资料，进行国民经济核算等，主要用于①购置普查办公设备15000元；②印刷费用9600元；③办公业务费用25000元；④临聘人员工资48000元；⑤差旅费54600元。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

塔什库尔干县第四次全国经济普查经费项目预算安排总

额为15.22万元，其中财政资金15.22万，2018年实际收到预算资金15.22万元，县财政已全部拔付给县统计局。

- 项目资金实际使用情况分析

2018年度经济普查经费实际支出金额为15.22万元，预算执行率100%，其中大额支出有：①购置普查办公设备15000元；②印刷费用9600元；③办公业务费用25000元；④临聘人员工资48000元；⑤差旅费54600元。

# （三）项目资金管理情况分析

县统计局设立了第四次全国经济普查经费专项，实行资金的专项管理。在经费报销时，经局财经会签小组签字审批同意后，按规定办理报账手续，保障了资金使用的公开透明。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

为加强对普查工作的组织领导，塔什库尔干县人民政府成立了以县长为组长的县第四次全国经济普查领导小组，领导小组办公室设在县统计局，具体负责经济普查的日常组织和协调工作。各乡镇人民政府和有关部门，按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则，均设立了相应的普查领导小组及其办公室，负责组织实施其辖区内或所在部门的经济普查工作。

- 项目管理情况分析

项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《经济普查工作以建立日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，塔什库尔干县第四次全国经济普查领导小组根据各成员单位的性质及经济普查的要求，印发了《塔什库尔干县第四次全国经济普查领导小组成员单位职责分工的通知》、《关于塔什库尔干县第四次全国经济普查领导小组办公室组成人员及其职责分工的通知》，明确了办公室各成员的分工及岗位职责；为更好的落实各乡镇及各成员单位的责任，塔什库尔干县于9月14日召开了全县第四次全国经济普查工作动员会议，10月份，县经普办对全县12个乡镇经济普查机构、人员、办公场所及单位清查完成情况进行了专项督查。对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标8个，其中已完成三级指标8个，指标完成率为100%。

经济性：财政资金按照普查工作进度拨付。

效率性：此项目的实施进度和完成质量均达到100%。

效益性：全面掌握全县经济收入情况。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

2019年1月1日塔什库尔干县第四次全国经济普查按照地区经普办统一安排部署，正式启动入户登记工作，计划于2019年4月份全部完成经济普查入户登记工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

一是开展了广泛的经济普查宣传发动。塔什库尔干县经普办与县宣传部门利用横幅、标语，发放宣传传单、张贴宣传画、发放普查对象告知书，微信零距离、微信、QQ群等多种群众喜闻乐见的宣传方式，广泛深入宣传经济普查的意义、经济普查的对象、经济普查的内容、经济普查的时间。为规范经济普查的宣传，县第四次全国经济普查领导小组办公室与县委宣传部联合印发了《关于做好塔什库尔干县第四次全国经济普查宣传工作的通知》文件。

二是完成了经济普查的普查指导员和普查员的选聘和培训。按照由县统一督促指导、乡镇负责组织选聘的要求，选聘了覆盖全县12个乡镇51个普查小区的59名普查指导员和普查员，主办了全县经济普查清查摸底、经济普查方案专题培训，各乡镇也相继开展了经济普查多种形式的培训。

三是完成了经济普查所需物质的采购和发放。发放PDA设备18台，印刷了经济普查摸底表、普查工作手册、普查员和普查指导员证等资料。按照各乡镇普查的任务情况分配给各乡镇，乡镇农普办到县经济普查办签名领取，并对PDA设备负责回收。

四是完成了全县经济普查的清查摸底。从2018年10月1日起开展经济普查的单位清查摸底工作，全县12个乡镇划分成51个普查小区，对1083个单位、1178户个体工商户进行摸底统计。为保障清查摸底的顺利进行和摸底数据的质量，一方面县经济办对现有资料反馈给乡镇，为清查摸底提供参考；另一方面实行三项数据的对照，保障清查结果与原有数据的衔接，即乡镇清查摸底数据分别与县反馈的数据对比、与县直有关部门的数据对照、县反馈数与乡镇数及清查数三数比较；数据比对时如有疑问或重大变化的须向县经普办及地区经普办作出文字说明。

- 存在的问题

无。

- 建议

一是进一步加大宣传培训力度，提升经济普查的认知程度。2018年我县围绕经济普查开展了大量宣传培训工作，但经济普查涉及的内容多、指标专业性强，建议各地进一步加大经济普查知识宣传培训力度，让广大普查对象不仅要了解经济普查，而且要理解经济普查各指标的含义，积极配合填报指标，以减少数据的偏差。

二是坚持依法普查，确保普查数据的质量。普查员在入户调查时，要按照《中华人民共和国统计法》《全国经济普查条例》的有关规定开展入户普查，同时也要对一些经反复做宣传解释后仍不配合的普查对象，或虚报、瞒报、拒报的单位和个人，要及时查处、依法曝光，发挥反面典型警示作用，以期取得入户调查的顺利进行和调查数据的真实准确。

# （三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

# 从2018年10月1日塔什库尔干县开展了经济普查的清查摸底。通过清查摸底，收集了相关信息，进行了实地访问，判定、筛选出了普查登记对象，为落实普查登记责任，确保普查表按类登记，并统计汇总有关情况，普查对象不重不漏提供了可靠保证。

# 2018年度第四次全国经济普查经费项目，完成了县乡经济普查工作机构的组建、普查动员、宣传发动工作、两员选聘和培训、物质准备、清查摸底等工作。通过2018年的工作，在全县形成了开展第四次全国经济普查较为浓厚的氛围，为进一步开展经济普查建立了一支业务能力较强“经济普查指导员和普查员”队伍，清查摸底的顺利完成为下一步的经济普查正式登记提供了数据质量保证。但也存在个别地方宣传还没有完全到位，个别普查小区清查摸底的数据还需进一步核实，经济普查经费财务管理还需进一步规范等问题。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》