新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：非法采矿案鉴定费项目

实施单位（公章）：	塔什库尔干县公安局

主管部门（公章）：塔什库尔干县人民政府

项目负责人（签章）：宝力代

填报时间：2018年12月30日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

县公安局基本情况，包括：县公安局主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1、主要职能

塔什库尔干塔吉克自治县公安局是主管全县公安工作的政府工作部门，是不同于一般行政机关的具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门。主要有以下职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络安全监察工作;负责承担被判处拘役、有期徒刑、缓刑、管制、剥夺政治权利和被假释犯的监督考察任务；法律、法规规定的其他职责。

2、机构情况及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县公安局为正科级单位，具体机构设置：内设综合管理机构3个，执法勤务机构11个，派出机构5个，监管场所2个。

总编制数112名，其中行政编制85名，工勤编制2名，事业编制25名。2018年实有在职人数行政编制96人，事业编制22人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

项目的预期目标：对“山盛鑫源矿业涉嫌非法采矿案、祥和矿业涉嫌非法采矿案、沪新矿业涉嫌非法采矿案”非法开采形成的露天采坑进行现场调查和测量，采用全仪器法对采坑进行实地测量，对露天采坑周围进行地形、地质测量，查明非法开采铁矿形成的采坑位置、大小，对三起非法采矿案当事人开采的矿体进行样品采集及分析测试，并收集塔什库尔干县公安局刑警大队对该事件有关人员的询问笔录及铁矿石销售发票等，在此基础上，进行室内资料整理，编制三起非法采矿案造成矿产资源破坏价值鉴定报告。非法采矿案违法行为得到有效遏制，实现矿产资源开发管理秩序良好。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

# 对“山盛鑫源矿业涉嫌非法采矿案、祥和矿业涉嫌非法采矿案、沪新矿业涉嫌非法采矿案”进行实地测量评估，出具非法开采铁矿造成资源破坏价值鉴定报告。评估矿产资源破坏的价值，为司法认定提供地质依据。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

非法采矿案鉴定费项目预算安排总额为45万元，其中财政资金45万元，2018年实际收到预算资金45万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金30万元，预算执行率66.67%。结转资金额度15万元。项目资金主要用于支付三起非法采矿案鉴定费用30万元。

# （三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合公安机关财务管理规定，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

该项目属于招投标项目,由县政府采购办实施招标。实施过程均按照招投标管理办法执行。

本项目不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年12月10日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。

# （二）项目管理情况分析

项目的实施过程中，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。同时对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标12个，其中已完成三级指标11个，指标完成率为97.22%。

经济性：项目预算45万元，项目实际中标价45万元，本年支出30万元，支出在控制范围内，因鉴定报告未出具，留用15万元支付该费用。

效率性：该项目2018年未完成，非法采矿案鉴定报告未出具，款项实际支付完成66.67%。

效益性：该项目的实施有效遏制了非法采矿违法行为，对违法行为进行了严厉打击，维护矿产资源国家权益，保护了自然生态保护区，为生态文明建设提供服务和支撑。

- 项目绩效目标未完成原因分析

因新疆地矿局第九地质大队还未出具三起非法采矿案鉴定报告，项目未完成验收工作，款项支付完成66.67%。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 下年度待非法采矿案鉴定报告出具后，完成项目验收及剩余资金拨付。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

# 无。

# （三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解非法采矿案鉴定费项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为非法采矿案鉴定费项目今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》