新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：政法转移支付资金业务装备与办案业务经费项目

实施单位（公章）：塔什库尔干县人民检察院

主管部门（公章）：塔什库尔干县人民政府

项目负责人（签章）：张东平

填报时间：2018年 12 月31日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

单位性质为行政单位，全额拨款单位，执行会计制度为行政会计制度。编制人数 17人，其中：行政人员编制17人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制0人。

实有在职人数17人，其中：行政在职16人，参照公务员管理的事业单位人员0人，事业在职 0人，工勤在职人数  1人。离退休人员12人，其中：离休人员0人，退休人员 12人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

通过改进技术装备，提高办案效率和办案质量来体现法律的公平正义，提高办案的法律效果和社会效果。强化法律监督，维护公平正义。深入践行“让检察机关成为良好经济发展环境重要组成部分”的理念，努力服务大局，保障大局。充分履行职责。

2、项目基本性质

该项目属于延续性项目。

3、项目用途及范围

主要用于开展检察院办理相关业务工作和办案等支出。经费的使用为检察工作提供了保障。开展检察院机要通道升级设备和服务中心工程款等业务装备购置等支出。经费的使用保障了业务办公及专业设备需求。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

资金通过财政全额拨款，总投入资金93.29万元，用于开展检察院办理相关业务工作和办案等支出。经费的使用为检察工作提供了保障。开展检察院机要通道升级设备和服务中心工程款等业务装备购置等支出。经费的使用保障了业务办公及专业设备需求。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金93.29万元，用于开展检察院办理相关业务工作和办案等支出。经费的使用为检察工作提供了保障。开展检察院机要通道升级设备和服务中心工程款等业务装备购置等支出。经费的使用保障了业务办公及专业设备需求，检察工作后勤保障方面31万元，（日常办公经费方面、车辆运行维修等）相关设备及业务活动经费62.29万元（检察院设备、办案所需相关的培训活动经费等），预算执行率100%。

# （三）项目资金管理情况分析

此项资金根据财政统一安排，实施国库集中支付，严格按照财政资金审批制度实施执行，本项目支出符合相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

项目资金于9月份到位后，立即形成报告明细，明确资金的使用范围，并形成报告上报县财经领导小组批准使用。资金不存在调整情况，本项目不存在检查验收程序

- 项目管理情况分析

项目实施过程中，按照实施方案保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标11个，其中已完成三级指标11个，指标完成率为99%。

其中数量指标:

安装检查设备,预期指标值≥5套,实际完成指标值5套

2、购买办公设备，预期指标值≥3套，实际完成指标值3套

质量指标： 支出完成率100﹪；

成本指标：

检察工作相关支出31万元

设备经费62.29万元

效益性：各项业务工作能力不断提升，创造良好环境，保障人民群众安居乐业 效果显著。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

不存在未完成情况:2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 无。

- 主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：严格按照资金使用范围进行支付，落实项目的实际进度。

2、存在的问题：对项目绩效认识不到位，存在集中花钱办事的情况。

3、建议：一是科学地做好支出进度安排，并在实施过程加强监督，加快支出进度。二是做好预算编制安排。

# （三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

# 本次项目评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标。同时，通过开展自我评价总结了经验和教训。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》