新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：中央政法转移支付资金（业务装备经费）项目

实施单位（公章）：塔什库尔干县人民法院

主管部门（公章）：中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会

项目负责人（签章）：王世龙

填报时间：2018年12月28日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

塔什库尔干县人民法院单位性质为行政单位，全额拨款，执行会计制度为行政会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年无变动。

二、机构人员情况：编制38人（按照编委文件填报，其中：行政政法编制35人，工勤人员3人），实有在职人数35人，（其中：行政政法编制32人，工勤人员3人），退休17人，遗属补助6人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支52人，其中：在职35人，退休17人；遗属补助6人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

预期目标及阶段性目标：为了更好的、更快、质量更高的审理每一件案件，案件开庭时同步录音录像高速，清晰的记录每件案件，方便阅卷当事人及其他机关查阅档案，对一号科技法庭和档案室进行升级改造。根据最高人民法院（2017）151号文件的要求，对全院干警审判服装改款进行换装工作，保证审判人员开庭按照规定着装。

2、项目基本性质

本项目性质为延续项目。

3、项目用途及范围

项目资金主要用于全院干警审判制服的采购18万元，二号科技法庭升级改造15万元，档案室密集架和档案室系统升级改造2万元，适用范围主要是：用于购置审判相关的专用设备及审判制服等。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目预算金额35万元，资金来源财政资金.

中央政法转移支付资金（业务装备经费）项目预算安排总额为35万元，其中财政资金35万元，2018年实际收到预算资金35万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金35万元，预算执行率100%（项目资金主要用于支付信息网络及软件购置更新费用35万元。

# （三）项目资金管理情况分析

2018年项目一个为中央政法转移支付资金（业务装备经费），在项目实施过程中人民法院审判、巡回法庭案件审理等工作的落实。一是结全年工作实际情况，责任到人，将经费按照需求列出支出时间表，使各项支出有计划的开展，提高了预算执行率。二是加强督促检查。对于业务装备经费项目支出召开党组会研究决定。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；本项目支出符合人民法院相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

项目资金于6月份到位35万，资金到位后，接到财政局通知，立即开会确定实施方案及实施范围，并形成报告上报县财经领导小组批准使用。

该项目属于经常性延续性项目,全部按照政府采购办要求，按照流程执行,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

本项目不存在调整情况。

# （二）项目管理情况分析

2018年项目一个为中央政法转移支付资金（业务装备经费），在项目实施过程中人民法院审判、巡回法庭案件审理等工作的落实。一是结全年工作实际情况，责任到人，将经费按照需求列出支出时间表，使各项支出有计划的开展，提高了预算执行率。二是加强督促检查。对于业务装备经费项目支出召开党组会研究决定。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标13个，其中已完成三级指标13个，指标完成率为100%。

经济性：1、数量指标

指标1：购置审判制服套数，预期指标38套，实际完成指标：36套；

指标2：科技法庭升级改造一号法庭，预期指标：1套，实际完成：1套

质量指标：指标1：支出完成率（指实际支出与预算资金的比率），预期指标：100%，实际完成：90%；

指标2：购置审判制服验收合格率，预期指标：100%，实际完成：80%；

指标3：科技法庭升级改造验收合格率，预期指标：100%，实际完成：95%；

指标4：政府采购招标率，预期指标：100%，实际完成：100%；

时效指标：指标1：购置审判制服开工率，预期指标：100%，实际指标：100%；

指标2 ：科技法庭升级改造当年按时完工率，预期指标：100%，实际指标：100%；

成本指标：指标1：审判制服购置单价，预期指标：≤5846元/人/套，实际指标：5671元/人/套；

指标2 ：科技法庭升级改造工程每套设备成本，预期指标：≤13.96万元/套，实际指标：13.96万元/套；

社会效益指标：提高工作设施条件，高效发挥司法执法职能，促进社会经济发展和社会和谐，预期指标：效果明显，实际指标：效果明显；

可持续影响指标：保证执法工作正常、高效运行的持续年限，预期指标：≥8年，实际指标：5年；

满意度指标：装备使用者满意度，预期指标：≥95%，实际指标：95%。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

不存在未完成情况:2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 一是加强队伍政治业务素质

# 完善《岗位职责》、《廉政建设制度》等规章制度，使各项制度更加健全完善，依靠制度管人、管事、管权、管案的工作机制日趋完善，切实把审判执行权关进制度的笼子，使队伍管理走上制度化、规范化轨道。

# 二是加强司法能力建设

# 以创建学习型法院为载体，加强干警的学习教育，确定每周三下午为业务学习、每周五下午为政治理论学习时间。强化岗位练兵，参加上级法院举办的各类业务培训16期，培训干警20余人次，切实提高法官干警熟练掌握法律、准确理解法律、正确适用法律、依法公正裁判的能力。

# 三是加强司法廉洁建设

# 坚持从严治院，强化“一岗双责”，认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任。坚持以案为镜，警钟长鸣，加强司法廉洁教育，提高干警廉洁自律的自觉性。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法：落实司法公开三大平台建设要求，依托法院官方网站全面公开法院基本情况、工作流程、办案程序、案件审判等司法信息，满足不同群体对司法公开的需要。推进门户网站、官方微博、微信建设，适时发布法院重大审判信息，回应群众诉求。加大庭审公开力度，符合条件的案件全部公开审理。上网公布开庭公告  25件、执行案件信息2件，生效裁判文书上网18份，接受当事人和社会公众的监督，防止暗箱操作。让司法在阳光下运行，邀请人大代表、政协委员和社会公众旁听庭审200余人次。

二是开展法院开放日活动

上半年，我院开展了“法院开放日”活动，邀请人大代表、政协委员、以及学生参加，与法院、法官零距离接触。通过活动使群众能够走进法庭、感受法律，有利于更好地接受群众监督和民主监督，进一步表现了我院积极推进司法公开和阳光审判的坚定态度和决心。

- 主要经验及做法

- 无。

- 存在的问题

一是根据项目实施情况，第一、二季度支出偏低，主要是资金于6月和10月份才到位，必须上报实施方案上报县财经领导小组批准方可使用。

二是对项目绩效认识不到位，存在集中花钱办事的情况。

3、建议

# （三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过数据分析等方式，全面了解中央政法转移支付资金（业务装备经费）项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，已完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区中央政法转移支付资金（业务装备经费）项目今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》