新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：中央政法转移支付资金（办案业务经费）项目

实施单位（公章）：塔什库尔干县人民法院

主管部门（公章）：中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会

项目负责人（签章）：王世龙

填报时间：2018年12月28日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

塔什库尔干县人民法院单位性质为行政单位，全额拨款，执行会计制度为行政会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年无变动。

二、机构人员情况：编制38人（按照编委文件填报，其中：行政政法编制35人，工勤人员3人），实有在职人数35人，（其中：行政政法编制32人，工勤人员3人），退休17人，遗属补助6人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支52人，其中：在职35人，退休17人；遗属补助6人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

- 预期目标及阶段性目标：一是聚焦总目标，坚决抓好审判执行主业，在弘扬法治精神上彰显忠诚

截止11月底，我院共收立各类案件206件（其中，旧存22件，新收184件），其中：刑事案件32件（普通刑事案件29件），同比去年上升34.4%，结案率96.77%；民商事案件136件，已结114件；行政案件1件，同比去年上升100%，已结1件、结案率100%；执行案件33件，同比去年上升21%，已结30件，结案率同比去年上升43%；案件收案标的为21195.54万元，结案标的为3402.01万元。

2、项目基本性质

本项目性质为延续性项目。

3、项目用途及范围

项目基本性质用途和范围：项目基本性质用途：中央政法转移支付资金（办案业务经费），主要用于：依法审理刑事、民事、行政等各类案件所需要的干警差旅费、培训费、案件所需印刷、办公耗材、办公用品、邮寄案件材料、车辆油料、修理费、车辆保险、审验、过路费等，综合审判楼的维修维护费，水电费，法律宣传等费用。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目资金主要是财政拨款中央政法转移支付专项资金(办案业务经费)，总计拨付121万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金121万元，预算执行率100%。

项目资金主要用于支付办公费用18.38万元、印刷费用支付9.97万元、水费2.94万元、电费8.63万元、邮电费3.11万元、差旅费26.79万元、维护费8.48万元、培训费4.66万元、劳务费8.4万元、公务用车运行维护费29.65万元。

# （三）项目资金管理情况分析

2018年项目一个为中央政法转移支付资金（办案业务经费），在项目实施过程中全力人民法院审判、巡回法庭案件审理等工作的落实。一是结全年工作实际情况，责任到人，将经费按月按庭室列出支出时间表，使各项支出有计划的开展，提高了预算执行率。二是加强督促检查。对于重大项目支出召开党组会研究决定。无截留、挪用、延迟拨付的情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

# 项目资金于6月份左右到位后，立即开会确定实施方案及实施范围，并形成报告上报县财经领导小组批准使用。

# （二）项目管理情况分析

2018年项目一个为中央政法转移支付资金（办案业务经费），在项目实施过程中全力人民法院审判、巡回法庭案件审理等工作的落实。一是结全年工作实际情况，责任到人，将经费按月按庭室列出支出时间表，使各项支出有计划的开展，提高了预算执行率。二是加强督促检查。对于重大项目支出召开党组会研究决定。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标5个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为100%。

效率性：案件结案标的年内及时完成率，预期目标98%，实际完成90%；

效益性：指标1：建设法制社会，维护社会和谐，保障人民的合法权益不受侵犯，预期指标效果明显，已完成指标：效果明显；巡回法庭案件减轻当事人经济负担程度，预期指标：明显，实际完成指标：明显。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 无。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

无。

2、存在的问题：

一是根据项目实施情况，第一、二季度支出偏低，主要是资金于6月左右才到位，必须上报实施方案上报县财经领导小组批准方可使用。

二是对项目绩效认识不到位，存在集中花钱办事的情况。

3、建议：

针对绩效评价过程中的问题，一是科学地做好支出进度安排，并在实施过程加强监督，加快支出进度。二是做好预算编制安排，争取每月支出达到相对均衡。

# （三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过数据分析等方式，全面了解中央政法转移支付资金（办案业务经费）的使用效率和效果，项目管理过程规范，按时完成了预期绩效目标。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区中央政法转移支付资金（办案业务经费）项目今后的开展提供参考建议。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》