新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：贫困农牧民妇女美容美发项目

实施单位（公章）：塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会

主管部门（公章）：塔什库尔干县扶贫开发办公室

项目负责人（签章）：努尔姑丽

填报时间：2018年12月30日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

本单位为行政单位、执行行政单位财务会计制度、资产管理部门为县财政局国资股，本单位总人数4人,其中在职人员4人；妇联编制人数4个，其中行政编制3个，工勤编制1个；妇女儿童工作委员会编制1名。在职人员中正科 1人，副科1人，科员1人，全额事业编制1人（妇女儿童工作委员会）。

预算收支情况等基本情况：2018年年初预算数收入74.59万元，其中：财政拨款收入74.59万元；全年决算收入74.59万元，其中：财政拨款收入74.59万元。

本年支出合计61.33万元，其中基本支出61.33万元， 2018年年末无结转结余资金。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

预期目标：根据南疆四地州深度贫困地区就业扶贫培训促进计划（2018-2020）对有意愿的贫困妇女进行美容美发技能培训，培训创业带头人15人，培训时间不少于40天，按每人12600元计算（其中：2600元技能培训费、10000元设备购置成本作为15人创业补助）。

实际完成目标：南疆四地州深度贫困地区就业扶贫培训促进计划（2018-2020）对有意愿的贫困妇女进行美容美发技能培训，培训创业带头人15人，培训时间不少于40天，按每人12600元计算（其中：2600元技能培训费、10000元设备购置成本作为15人创业补助）。已支付18.9万元。

2、项目基本性质

本项目基本性质：新建。

3、项目用途及范围

# 对有意愿的贫困妇女进行美容美发技能培训，培训创业带头人15人，培训时间不少于40天，按每人12600元计算（其中：2600元技能培训费、10000元设备购置成本作为15人创业补助）。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年贫困农牧民妇女美容美发项目预算金额为18.54万元，资金来源为财政资金，2018年实际收到预算资金18.54万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金18.9万元，预算执行率101.94%。项目资金主要用于支付培训创业带头人15人40天技能培训费3.9万元（2600元/人）、15人创业补助设备购置成本费15万元（10000元/人），共计支付18.9万元。

# （三）项目资金管理情况分析

本项目支出符合《中华人民共和国项目资金管理办法》，并且项目资金管理办法符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

1、项目投标情况：按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华

人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法进行招标、开标、竞争性谈判，最终成功投标，中标方为新疆恒泰炜业商贸有限公司为中标人。

2、调整情况：本项目不存在调整情况。

3、验收情况：为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年11月30日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。”

# （二）项目管理情况分析

- 项目管理制度建设：项目实施过程中，塔什库尔干县妇女联合

会与中标公司新疆恒泰炜业商贸有限公司签订购销合同和委托培训协议书保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。

- 已建立《塔什库尔干县妇女联合会贫困农牧民妇女美容美发项

目日常检查监督机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标11个，其中已完成三级指标11个，指标完成率为100%。

经济性：通过对15名创业带头贫困户妇女进行40天的培训和购置设备（按每人12600元计算，其中：2600元技能培训费、10000元设备购置成本），有效提升了自身增收能力。

效率性：通过对15名创业带头贫困户妇女进行40天的培训和购置设备（按每人12600元计算，其中：2600元技能培训费、10000元设备购置成本），有效提升了贫困妇女自身增收能力，项目执行效率达100%。

效益性：通过该项目的实施，有效提升了贫困户自身增收能力和增强了贫困户就业能力以及拓宽了她们的就业渠道。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

不存在未完成情况：2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 对15名创业带头贫困户妇女进行后期跟踪，确保她们的技能能够发挥长期的增收效益。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法：一是选定指标项。根据我县“贫困农牧民妇女美容美发项目”绩效目标表指标的完成情况，合理制定需要加强或提高的指标，促进指标的完成；二是合理使用资金。将专项资金根据确定的指标项合理划分使用，确保资金做到专款专用；三是加强资金监管。资金的使用过程严格按照地区财政局的相关要求进行支付。

2、存在的问题：无。

3、建议：一是提高项目负责人责任意识，提高绩效工作执行率，主要领导牵头负责绩效管理工作，将预算绩效管理纳入本部门日常管理工作内；二是加强资金管理，严格落实财务管理相关制度，确保项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况，做到专款专用；三是建议使用信息化管理软件，方便各项工作能够在规定时间内及时有效完成，避免重复。

# （三）其他

无其他说明内容。

# 六、项目评价工作情况

本次评价通过实地调研、数据分析、询问效果等方式，全面了解15名受益贫困人员满意度，项目经费支出管理过程很规范，已经完成了预期绩效目标等工作。同时，通过开展自查、自评总结项目实施经验，为更好地推进塔什库尔干县贫困农牧民妇女美容美发项目发挥长期效益起到了推波助澜的作用。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》