新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2018年自治区财政专项彩票公益金资助村级综合文化服务中心覆盖工程文化建设项目

实施单位（公章）：中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部

主管部门（公章）：中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会

项目负责人（签章）：林建兴

填报时间：2018年12  月31 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

单位主要职能：

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：

1、负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作，做好党员教育工作。

2、负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。

3、负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作，对县新闻媒体实施方针政策的指导；负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传；联系中央、省、市各级新闻单位。

4、负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作。

5、负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对县文体局、县新闻中心、县文联从政治方向和方针政策方面实施领导，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。

6、负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

单位基本机构：

单位性质为行政单位，全额拨款单位，执行会计制度为行政会计制度。编制人数 13人，其中：行政人员编制6人，参照公务员管理的事业单位人员编制2人，全额拨款事业单位人员编制5人。

实有在职人数9人，其中：行政在职3人，参照公务员管理的事业单位人员2人，事业在职 4人，工勤在职人数  0人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员1人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

2018年自治区财政专项彩票公益金资助村级综合文化服务中心覆盖工程文化内容建设项目预算78万元，实际支出78万元。维护好办公设备及单位院内设施，改善办公环境，保障办公楼正常运转

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

3、项目用途及范围

主要用于13各乡镇场的13各村级文化服务建设支出。经费的使用为进一步建立和完善我县公共文化服务体系，保障农村公共文化活动开展，丰富广大农民群众精神文化生活。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

“2018年自治区财政专项彩票公益金资助村级综合文化服务中心覆盖工程文化建设项目”预算安排总额为78万元，资金为财政全额拨款。

# （二）项目资金实际使用情况分析

2018年自治区财政专项彩票公益金资助村级综合文化服务中心覆盖工程文化建设项目实际支付资金78万元，预算执行率100.00%。 其中，麻扎尔种羊场 麻扎尔村 6万元 ， 达布达尔乡 达布达尔村 6 万元，班迪尔乡 巴扎达什特村 6 万元， 塔什库尔干乡 瓦尔希迭村 6万元， 提孜那甫乡 栏杆村 6 万元， 塔合曼乡 拜什库尔干村 6 万元， 科克亚尔乡 科克亚尔村 6 万元， 瓦恰乡 夏布孜喀拉村 6 万元，马尔洋乡 布侯其拉甫村 6 万元，库科西鲁格乡 喀玛如孜村 6万元 ，大同乡 阿依克日克村 6 万元， 塔什库尔干镇 幸福社区 6 万元， 塔吉克阿巴提镇 瑙瓦巴提村 6万元。

# （三）项目资金管理情况分析

2018年自治区财政专项彩票公益金资助村级综合文化服务中心覆盖工程文化建设项目支出符合相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

2018年自治区财政专项彩票公益金资助村级综合文化服务中心覆盖工程文化建设项目没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。

本项目不存在调整情况。

为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年12月18日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。

# （二）项目管理情况分析

2018年自治区财政专项彩票公益金资助村级综合文化服务中心覆盖工程文化建设项目实施过程中，为保障项目的顺利实施，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《2018年自治区财政专项彩票公益金资助村级综合文化服务中心覆盖工程文化建设项目日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标7个，其中已完成三级指标7个，指标完成率为99%。

2018年自治区财政专项彩票公益金资助村级综合文化服务中心覆盖工程文化内容建设项目资金共计78万元（柒拾捌万圆整），项目涵盖13个村、社区,文件要求该项目资金要用于开展政策宣传、培训、节日主题活动、文体活动和各类知识竞赛活动等文化内容建设。文件要求该项目资金要用于开展政策宣传、培训、节日主题活动、文体活动和各类知识竞赛活动等文化内容建设。建成农村文艺演出队，购买服装、乐器和演出道具等每村标准15000元；举办农村体育活动和各类知识竞赛活动每村标准25000元；解决村（社区）各类宣传印刷品、宣传横幅费用每村标准10000元；补充和丰富村民文化室设施、设备费用每村标准5000；为农牧民夜校购置教学器材和辅助资料等费用每村标准5000元。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2018年自治区财政专项彩票公益金资助村级综合文化服务中心覆盖工程文化建设项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

宣传部在今后的项目实施中要严肃纪律、强化监督，严格落实财经制度，专项资金严禁用于发放津补贴，严禁用于补充公用经费不足。县财政局要加强专项资金督管理，确保财政专项资金专款专用、安全使用。各乡镇场作为项目实施主体，要对统筹使用的财政专项资金，制订统一的实施方案，明晰资金流向，建立台账，确保资金使用有据可查。相关单位要各负其责，密切配合，形成齐抓共建、合力推进农村公共文化活动工作新格局。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

根据党委宣传部《关于下达2018年自治区财政专项彩票公益金资助村级综合文化服务中心覆盖工程文化内容建设项目资金的通知》（新财综【2018】10号）文件要求，我单位第一时间开展项目实施工作，为保障项目的顺利实施，按照项目的实施实际情况严格遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。并建立项目日常检查监督检查机制，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

2、存在的问题

项目在实施过程，对项目制定相关的管理制度还不够完善。

3、建议

在接下来的项目实施过程中，不断完善和建立健全相关的管理制度，并严格实施。

# （三）其他

无其他说明内容

# 六、项目评价工作情况

根据对文件《关于下达2018年自治区财政专项彩票公益金资助村级综合文化服务中心覆盖工程文化内容建设项目资金的通知》（新财综【2018】10号）的研读，我单位第一时间开展项目实施工作，并展开实际调研，确保项目准确无误的实施。并不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。2018年自治区财政专项彩票公益金资助村级综合文化服务中心覆盖工程文化建设项目资金的使用效率和效果，项目管理过程基本规范，完成了预期绩效目标。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》