## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 农机购置项目
主管部门 |  | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 408.10 |  | 408.10 | 378.44 |  | 10 |  | 92.73% |  | 9.27分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 408.10 |  | 408.10 | 378.44 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年到位衔接乡村振兴衔接资金共计408.1万元，计划为全县11个乡镇购置农机共计55台，及时制定项目方案，严格按照项目方案计划开展项目实施，该项目建成后，资产归村集体所有，交党支部领办合作社管理运营。可以有效解决以往种植难、效率低、收益低等问题，大大提升收益，确保乡镇、收益对象满意度不小于95%. | [5 empty] | 项目预算数408.10万元，全年执行数378.44万元，执行率92.7%，偏差原因是采购农机设备，洽谈后优惠价格，节约成本，已上缴国库；已采购全县11个乡镇购置农机共计55台。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 旋耕机（台） |  |  | =10台 | 10台 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 割草机（台） |  |  | >=10台 | 10台 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 搂草机（台） |  |  | >=10台 | 10台 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 方捆打捆机（台） |  |  | >=10台 | 10台 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 收割机（台） |  |  | >=11台 | 11台 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 精量播种机（台） |  |  | >=3台 | 3台 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 深耕机（台） |  |  | >=1台 | 1台 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 供货公司资质合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 机械验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率（%） |  |  | >=95% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金按时拨付率（%） |  |  | =95% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 旋耕机（台/万元） |  |  | <=0.76万元 | 1.06万元 | 2 |  | 2 |  | 项目实施过程中节约成本
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 割草机（台/万元） |  |  | <=7万元 | 2.22万元 | 2 |  | 0.63 |  | 项目实施过程中节约成本
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 搂草机（台/万元） |  |  | <=0.7万元 | 1.6万元 | 2 |  | 2 |  | 项目实施过程中节约成本
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 方捆打捆机（台/万元） |  |  | <=16.5万元 | 15.3万元 | 2 |  | 1.85 |  | 项目实施过程中节约成本
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 收割机（台/万元） |  |  | <=13.5万元 | 14.85万元 | 2 |  | 2 |  | 项目实施过程中节约成本
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 精量播种机（台/万元） |  |  | <=1.6万元 | 3.8万元 | 2 |  | 2 |  | 项目实施过程中节约成本
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 深耕机（台/万元） |  |  | <=5.2万元 | 4.14万元 | 2 |  | 1.59 |  | 项目实施过程中节约成本
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农牧民收益 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农牧民农业畜牧养殖积极性 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高农牧民冬季饲草储备量，促进科技兴牧兴草、科技富民和科技兴国战略的全面落实。 |  |  | 效果显著 | 显著提高 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 该项目可持续年限（年） |  |  | >=10年 | 10年 | 7 |  | 7 |  | 项目实施过程中节约成本
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益乡镇满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.34分
经办人： |  | 吴红炎 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13657505533
联系人： |  | 吴兆洵 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18134838813