## 需求表
塔什库尔干县2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金以工代赈项目任务计划表
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 主要建设内容 | 拟开工日期（年/月） | 拟完工日期（年/月） | 资金类别 | 本次下达投资 | 预计带动当地困难群众务工人数（非人次） |  | 计划发放劳务报酬规模 | 预计发放劳务报酬规模 |  | 项目（法人）单位及项目责任人 | 日常监管 直接责任单位及监管责任人 | 备注
[8 empty] | 总人数 | 其中，易地搬迁脱贫群众务工人数 | 总金额 | 总金额 | 其中：易地搬迁脱贫群众预计获得劳务报酬
[7 empty] | （万元） | （人） | （人） | （万元） | （万元）
|  |  | 建设棚圈36套，总面积2670平方米；草料库36套，总面积1080平方米 |  |  | 总投资 | 422 | 90 | 7 | 90 | 90 | 14
[6 empty] | 中央财政以工代赈资金 | 422
[6 empty] | 其他资金 | 0
1 | 塔什库尔干县提孜那甫乡曲什曼村棚圈建设2024年中央财政以工代赈项目 | S=1650㎡ | 新建棚圈15套，每套80平方米；草料库15套，每套30平方米；并配套附属设施。 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 总投资 | 200 | 40 | 4 | 43 | 40 | 8 | 提孜那甫乡人民政府 艾力艾孜孜·希拉瓦尔 | 塔什库尔干县发展和改革委员会 范军
[6 empty] | 中央财政以工代赈资金 | 200
[6 empty] | 其他资金 | 0
2 | 塔什库尔干县塔什库尔干乡库鲁木鲁克棚圈建设2024年中央财政以工代赈项目 | S=2100㎡ | 新建21套棚圈，每套70平方米；草料库21套，每套30平方米；并配套附属设施。 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | 总投资 | 222 | 50 | 3 | 47 | 50 | 6 | 塔什库尔干乡人民政府 沙丹·达亚 | 塔什库尔干县发展和改革委员会 范军
[6 empty] | 中央财政以工代赈资金 | 222
[6 empty] | 其他资金 | 0